## Base_Corrigida
Etapa | EAP | Codigo | Descricao | Unidade | Quantidade | Coef_Hh_Un | Equipe_Base_Original | Duracao_Calculada_Dias | Inicio_Plan | Fim_Plan | Duracao_Plan_Dias | Valor_Unitario | Valor_Total_Plan | Inicio_Real | Fim_Real | Duracao_Real_Dias | Custo_Real | Desvio_Custo | Desvio_Prazo_Dias | Funcao_MO | Equipe_Necessaria | Homem_Dia_Total | Status | Flag_Duracao | Flag_Equipe | Peso_Plan | %_Fisico_Plan | %_Fisico_Real | VP_Total | VA_Total | CR_Total | CR_Ate_Corte | Status_Corrigido | Flag_Duracao_Corrigida | Flag_Equipe_Corrigida | VA_Ate_Corte
SERVIÇOS INICIAIS | 1.1 | 1 | BARRACO DE OBRAS | M2 | 10 | 0.6255 | 1 | 1 | 2024-01-02 | 2024-01-02 | 1 | 611.6771 | 6116.7711 | 2024-01-03 | 2024-01-04 | 1 | 6341.39 | -224.62 | 2 | Carpinteiro + Ajudantes | 0.7819 | 0.78187 | Concluído |  | Verificar | 0.011476 | 1 | 1 | 6116.77 | 6116.7711 | 6341.39 | 6341.39 | Concluído | OK | OK | 6116.7711
SERVIÇOS INICIAIS | 1.2 | 101490 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-01-03 | 2024-01-03 | 1 | 2300.6571 | 2300.6571 | 2024-01-05 | 2024-01-06 | 1 | 2299.49 | 1.17 | 3 | Eletricista + Ajudantes | 0.125 | 0.125 | Concluído |  | Verificar | 0.0043165 | 1 | 1 | 2300.66 | 2300.6571 | 2299.49 | 2299.49 | Concluído | OK | OK | 2300.6571
SERVIÇOS INICIAIS | 1.3 | 95635 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-01-03 | 2024-01-03 | 1 | 318.7239 | 318.7239 | 2024-01-03 | 2024-01-05 | 2 | 306.59 | 12.13 | 2 | Encanador + Ajudantes | 0.125 | 0.125 | Concluído |  | Verificar | 0.00059799 | 1 | 1 | 318.72 | 318.7239 | 306.59 | 306.59 | Concluído | OK | OK | 318.7239
FUNDAÇÃO | 2.1 | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 59 | 0.7125 | 1 | 6 | 2024-01-04 | 2024-01-11 | 6 | 100.1685 | 5909.939 | 2024-01-06 | 2024-01-14 | 8 | 5696.97 | 212.97 | 3 | Carpinteiro + Ajudantes | 0.8758 | 5.2547 | Concluído | Verificar | Verificar | 0.011088 | 1 | 1 | 5909.94 | 5909.939 | 5696.97 | 5696.97 | Concluído | OK | OK | 5909.939
FUNDAÇÃO | 2.2 | 96522 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 5.0625 | 4.147 | 1 | 3 | 2024-02-22 | 2024-02-26 | 3 | 250.5418 | 1268.3679 | 2024-02-24 | 2024-02-28 | 4 | 1276.79 | -8.42 | 2 | Ajudantes | 0.8748 | 2.6243 | Concluído | Verificar | Verificar | 0.0023797 | 1 | 1 | 1268.37 | 1268.3679 | 1276.79 | 1276.79 | Concluído | OK | OK | 1268.3679
FUNDAÇÃO | 2.3 | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 13.5 | 4.138 | 2 | 4 | 2024-02-22 | 2024-02-27 | 4 | 183.4724 | 2476.8769 | 2024-02-24 | 2024-03-02 | 7 | 2517.53 | -40.65 | 4 | Ajudantes | 1.7457 | 6.9829 | Concluído | Verificar | Verificar | 0.0046471 | 1 | 1 | 2476.88 | 2476.8769 | 2517.53 | 2517.53 | Concluído | OK | OK | 2476.8769
FUNDAÇÃO | 2.4 | 96621 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | M3 | 4.5 | 3.438 | 1 | 2 | 2024-02-27 | 2024-02-28 | 2 | 272.9162 | 1228.1227 | 2024-02-28 | 2024-03-02 | 3 | 1080.75 | 147.37 | 3 | Pedreiro + Ajudantes | 0.9669 | 1.9339 | Concluído |  |  | 0.0023042 | 1 | 1 | 1228.12 | 1228.1227 | 1080.75 | 1080.75 | Concluído | OK | OK | 1228.1227
FUNDAÇÃO | 2.5 | 96533 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 32.4 | 1.289 | 2 | 3 | 2024-02-27 | 2024-02-29 | 3 | 133.5222 | 4326.1191 | 2024-02-29 | 2024-03-02 | 2 | 3967 | 359.12 | 2 | Carpinteiro + Ajudantes | 1.7402 | 5.2204 | Concluído |  |  | 0.0081167 | 1 | 1 | 4326.12 | 4326.1191 | 3967 | 3967 | Concluído | OK | OK | 4326.1191
FUNDAÇÃO | 2.6 | 96533 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 16.9307 | 1.289 | 2 | 2 | 2024-02-27 | 2024-02-28 | 2 | 133.5222 | 2260.6297 | 2024-02-28 | 2024-03-01 | 2 | 2234.41 | 26.22 | 2 | Carpinteiro + Ajudantes | 1.364 | 2.728 | Concluído |  | Verificar | 0.0042414 | 1 | 1 | 2260.63 | 2260.6297 | 2234.41 | 2234.41 | Concluído | OK | OK | 2260.6297
FUNDAÇÃO | 2.7 | 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 3.24 | 2.386 | 1 | 1 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 1 | 889.9067 | 2883.2976 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 1 | 2808.57 | 74.73 | 3 | Pedreiro + Ajudantes | 0.9663 | 0.96633 | Concluído |  |  | 0.0054096 | 1 | 1 | 2883.3 | 2883.2976 | 2808.57 | 2808.57 | Concluído | OK | OK | 2883.2976
FUNDAÇÃO | 2.8 | 96556 | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 5.9859 | 4.906 | 3 | 2 | 2024-03-05 | 2024-03-06 | 2 | 1137.459 | 6808.7395 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 1 | 6891.41 | -82.67 | 2 | Pedreiro + Ajudantes | 1.8354 | 3.6709 | Concluído |  |  | 0.012775 | 1 | 1 | 6808.74 | 6808.7395 | 6891.41 | 6891.41 | Concluído | OK | OK | 6808.7395
FUNDAÇÃO | 2.9 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 507.4257 | 0.089 | 2 | 3 | 2024-02-29 | 2024-03-04 | 3 | 19.5993 | 9945.2091 | 2024-03-02 | 2024-03-08 | 6 | 10292.91 | -347.7 | 4 | Armador | 1.8817 | 5.6451 | Concluído | Verificar | Verificar | 0.018659 | 1 | 1 | 9945.21 | 9945.2091 | 10292.91 | 10292.91 | Concluído | OK | OK | 9945.2091
FUNDAÇÃO | 2.10 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 48.6 | 0.23 | 2 | 1 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 1 | 29.6939 | 1443.1256 | 2024-03-02 | 2024-03-03 | 1 | 1313.21 | 129.92 | 3 | Armador | 1.3973 | 1.3973 | Concluído |  | Verificar | 0.0027076 | 1 | 1 | 1443.13 | 1443.1256 | 1313.21 | 1313.21 | Concluído | OK | OK | 1443.1256
FUNDAÇÃO | 2.11 | 104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 9.3366 | 2.067 | 1 | 3 | 2024-03-06 | 2024-03-08 | 3 | 38.2469 | 357.0949 | 2024-03-08 | 2024-03-10 | 2 | 342.41 | 14.68 | 2 | Ajudantes | 0.8041 | 2.4123 | Concluído |  |  | 0.00066998 | 1 | 1 | 357.09 | 357.0949 | 342.41 | 342.41 | Concluído | OK | OK | 357.0949
FUNDAÇÃO | 2.12 | 101166 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M3 | 3.24 | 7 | 1 | 3 | 2024-03-08 | 2024-03-12 | 3 | 988.9088 | 3204.0646 | 2024-03-09 | 2024-03-12 | 3 | 3260.97 | -56.91 | 0 | Pedreiro + Ajudantes | 0.945 | 2.835 | Concluído | Verificar | Verificar | 0.0060115 | 1 | 1 | 3204.06 | 3204.0646 | 3260.97 | 3260.97 | Concluído | OK | OK | 3204.0646
FUNDAÇÃO | 2.13 | 90438 | FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023 | UN | 2 | 0.0566 | 1 | 1 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 1 | 105.1018 | 210.2036 | 2024-03-14 | 2024-03-16 | 2 | 211.14 | -0.94 | 3 | Pedreiro | 0.0142 | 0.01415 | Concluído |  | Verificar | 0.00039438 | 1 | 1 | 210.2 | 210.2036 | 211.14 | 211.14 | Concluído | OK | OK | 210.2036
FUNDAÇÃO | 2.14 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 75.6 | 0.422 | 2 | 2 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 2 | 61.2915 | 4633.6384 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 1 | 4417.33 | 216.31 | 1 | Pedreiro | 1.994 | 3.9879 | Concluído |  |  | 0.0086936 | 1 | 1 | 4633.64 | 4633.6384 | 4417.33 | 4417.33 | Concluído | OK | OK | 4633.6384
FUNDAÇÃO | 2.15 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 126 | 0.1241 | 1 | 2 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 2 | 19.8541 | 2501.6107 | 2024-03-15 | 2024-03-16 | 1 | 2401.59 | 100.02 | 2 | Armador | 0.9773 | 1.9546 | Concluído |  |  | 0.0046935 | 1 | 1 | 2501.61 | 2501.6107 | 2401.59 | 2401.59 | Concluído | OK | OK | 2501.6107
MURO | 3.1 | 96526 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 45 | 7.933 | 4 | 12 | 2024-01-05 | 2024-01-22 | 12 | 356.8769 | 16059.4625 | 2024-01-06 | 2024-01-25 | 19 | 16183.88 | -124.42 | 3 | Armador | 3.7186 | 44.6231 | Concluído | Verificar | Verificar | 0.030131 | 1 | 1 | 16059.46 | 16059.4625 | 16183.88 | 16183.88 | Concluído | OK | OK | 16059.4625
MURO | 3.2 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 550 | 0.0529 | 2 | 2 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 2 | 14.5856 | 8022.0564 | 2024-01-23 | 2024-01-25 | 2 | 7535.5 | 486.56 | 2 | Armador | 1.8184 | 3.6369 | Concluído |  |  | 0.015051 | 1 | 1 | 8022.06 | 8022.0564 | 7535.5 | 7535.5 | Concluído | OK | OK | 8022.0564
MURO | 3.3 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 70 | 1.36 | 2 | 6 | 2024-01-22 | 2024-01-29 | 6 | 100.1819 | 7012.7305 | 2024-01-22 | 2024-01-30 | 8 | 6860.76 | 151.97 | 1 | Carpinteiro | 1.9833 | 11.9 | Concluído | Verificar | Verificar | 0.013157 | 1 | 1 | 7012.73 | 7012.7305 | 6860.76 | 6860.76 | Concluído | OK | OK | 7012.7305
MURO | 3.4 | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 20 | 0.544 | 1 | 2 | 2024-01-30 | 2024-01-31 | 2 | 849.0054 | 16980.1088 | 2024-01-31 | 2024-02-03 | 3 | 17427.52 | -447.41 | 3 | Pedreiro + Ajudantes | 0.68 | 1.36 | Concluído |  | Verificar | 0.031858 | 1 | 1 | 16980.11 | 16980.1088 | 17427.52 | 17427.52 | Concluído | OK | OK | 16980.1088
MURO | 3.5 | 98562 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | M2 | 28 | 0.73 | 2 | 2 | 2024-01-31 | 2024-02-01 | 2 | 73.0082 | 2044.2302 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 1 | 1861.14 | 183.09 | 1 | Pedreiro | 1.2775 | 2.555 | Concluído |  | Verificar | 0.0038354 | 1 | 1 | 2044.23 | 2044.2302 | 1861.14 | 1861.14 | Concluído | OK | OK | 2044.2302
MURO | 3.6 | 103324 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 210 | 2.3238 | 4 | 16 | 2024-02-01 | 2024-02-26 | 16 | 113.0917 | 23749.2551 | 2024-02-02 | 2024-02-27 | 25 | 21634.8 | 2114.46 | 1 | Pedreiro + Ajudantes | 3.8125 | 60.9997 | Concluído | Verificar | Verificar | 0.044558 | 1 | 1 | 23749.26 | 23749.2551 | 21634.8 | 21634.8 | Concluído | OK | OK | 23749.2551
MURO | 3.7 | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 210 | 0.124 | 2 | 2 | 2024-02-22 | 2024-02-23 | 2 | 10.3627 | 2176.1705 | 2024-02-22 | 2024-02-23 | 1 | 2197.14 | -20.97 | 0 | Pedreiro + Ajudantes | 1.6275 | 3.255 | Concluído |  | Verificar | 0.0040829 | 1 | 1 | 2176.17 | 2176.1705 | 2197.14 | 2197.14 | Concluído | OK | OK | 2176.1705
MURO | 3.8 | 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 210 | 0.4 | 2 | 6 | 2024-02-26 | 2024-03-04 | 6 | 58.1948 | 12220.9005 | 2024-02-28 | 2024-03-06 | 7 | 11422.52 | 798.38 | 2 | Pedreiro + Ajudantes | 1.75 | 10.5 | Concluído |  |  | 0.022929 | 1 | 1 | 12220.9 | 12220.9005 | 11422.52 | 11422.52 | Concluído | OK | OK | 12220.9005
MURO | 3.9 | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | M2 | 210 | 0.054 | 1 | 2 | 2024-03-04 | 2024-03-05 | 2 | 7.5743 | 1590.6033 | 2024-03-04 | 2024-03-06 | 2 | 1519.59 | 71.01 | 1 | Pintor | 0.7088 | 1.4175 | Concluído |  | Verificar | 0.0029843 | 1 | 1 | 1590.6 | 1590.6033 | 1519.59 | 1519.59 | Concluído | OK | OK | 1590.6033
MURO | 3.10 | 88423 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024 | M2 | 210 | 0.176 | 2 | 3 | 2024-03-05 | 2024-03-07 | 3 | 30.4849 | 6401.8262 | 2024-03-07 | 2024-03-10 | 3 | 5816.77 | 585.06 | 3 | Pintor | 1.54 | 4.62 | Concluído |  |  | 0.012011 | 1 | 1 | 6401.83 | 6401.8262 | 5816.77 | 5816.77 | Concluído | OK | OK | 6401.8262
MURO | 3.11 | 100327 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 70 | 0.112 | 1 | 1 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 1 | 79.7111 | 5579.7799 | 2024-02-24 | 2024-02-26 | 2 | 5333.92 | 245.86 | 4 | Telhadista | 0.98 | 0.98 | Concluído |  |  | 0.010469 | 1 | 1 | 5579.78 | 5579.7799 | 5333.92 | 5333.92 | Concluído | OK | OK | 5579.7799
SUPRAESTRUTURA | 4.1 | 92269 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | M2 | 63 | 0.675 | 2 | 3 | 2024-03-15 | 2024-03-19 | 3 | 170.4419 | 10737.8389 | 2024-03-17 | 2024-03-20 | 3 | 10690.56 | 47.28 | 1 | Carpinteiro + Ajudantes | 1.7719 | 5.3156 | Concluído | Verificar | Verificar | 0.020146 | 1 | 1 | 10737.84 | 10737.8389 | 10690.56 | 10690.56 | Concluído | OK | OK | 10737.8389
SUPRAESTRUTURA | 4.2 | 92447 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 48.6 | 2.046 | 3 | 5 | 2024-03-20 | 2024-03-26 | 5 | 314.8228 | 15300.3888 | 2024-03-21 | 2024-03-27 | 6 | 15263.2 | 37.19 | 1 | Carpinteiro + Ajudantes | 2.4859 | 12.4294 | Concluído | Verificar | Verificar | 0.028707 | 1 | 1 | 15300.39 | 15300.3888 | 15263.2 | 15263.2 | Concluído | OK | OK | 15300.3888
SUPRAESTRUTURA | 4.3 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 122.958 | 0.1241 | 1 | 2 | 2024-03-20 | 2024-03-21 | 2 | 19.8541 | 2441.2147 | 2024-03-20 | 2024-03-23 | 3 | 2441.92 | -0.71 | 2 | Armador | 0.9537 | 1.9074 | Concluído |  |  | 0.0045802 | 1 | 1 | 2441.21 | 2441.2147 | 2441.92 | 2441.92 | Concluído | OK | OK | 2441.2147
SUPRAESTRUTURA | 4.4 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 476.4622 | 0.0529 | 1 | 4 | 2024-03-20 | 2024-03-25 | 4 | 14.5856 | 6949.4674 | 2024-03-21 | 2024-03-26 | 5 | 6343.32 | 606.15 | 1 | Armador | 0.7877 | 3.1506 | Concluído |  |  | 0.013039 | 1 | 1 | 6949.47 | 6949.4674 | 6343.32 | 6343.32 | Concluído | OK | OK | 6949.4674
SUPRAESTRUTURA | 4.5 | 103669 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 3.402 | 5.538 | 2 | 2 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 2 | 1264.7877 | 4302.8076 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 2 | 4099.91 | 202.9 | 1 | Pedreiro + Ajudantes | 1.1775 | 2.355 | Concluído |  |  | 0.0080729 | 1 | 1 | 4302.81 | 4302.8076 | 4099.91 | 4099.91 | Concluído | OK | OK | 4302.8076
SUPRAESTRUTURA | 4.6 | 103674 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 2.673 | 0.67 | 1 | 1 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 1 | 814.2843 | 2176.5819 | 2024-03-29 | 2024-03-30 | 1 | 2051.65 | 124.93 | 2 | Pedreiro + Ajudantes | 0.2239 | 0.22386 | Concluído |  | Verificar | 0.0040837 | 1 | 1 | 2176.58 | 2176.5819 | 2051.65 | 2051.65 | Concluído | OK | OK | 2176.5819
SUPRAESTRUTURA | 4.7 | 101963 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA | M2 | 135 | 0.217 | 2 | 2 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 2 | 245.3001 | 33115.5154 | 2024-03-27 | 2024-03-30 | 3 | 31955.62 | 1159.9 | 3 | Pedreiro + Ajudantes | 1.8309 | 3.6619 | Concluído |  |  | 0.062131 | 1 | 1 | 33115.52 | 33115.5154 | 31955.62 | 31955.62 | Concluído | OK | OK | 33115.5154
ALVENARIA | 5.1 | 103325 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 384 | 1.15 | 4 | 14 | 2024-03-28 | 2024-04-17 | 14 | 116.0812 | 44575.1784 | 2024-03-30 | 2024-04-20 | 21 | 45278.73 | -703.55 | 3 | Pedreiro + Ajudantes | 3.9429 | 55.2 | Concluído | Verificar | Verificar | 0.083632 | 1 | 1 | 44575.18 | 44575.1784 | 45278.73 | 45278.73 | Concluído | OK | OK | 44575.1784
ALVENARIA | 5.2 | 105023 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 48 | 0.36 | 1 | 3 | 2024-04-17 | 2024-04-19 | 3 | 90.9721 | 4366.6584 | 2024-04-18 | 2024-04-22 | 4 | 4292.81 | 73.85 | 3 | Pedreiro + Ajudantes | 0.72 | 2.16 | Concluído | Verificar | Verificar | 0.0081927 | 1 | 1 | 4366.66 | 4366.6584 | 4292.81 | 4292.81 | Concluído | OK | OK | 4366.6584
ESQUADRIAS | 6.1 | 90848 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 1 | 1 | 1 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 1 | 1370.8279 | 2741.6557 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 1 | 2644.41 | 97.25 | 1 | Carpinteiro | 0.25 | 0.25 | Concluído |  | Verificar | 0.0051439 | 1 | 1 | 2741.66 | 2741.6557 | 2644.41 | 2644.41 | Concluído | OK | OK | 2741.6557
ESQUADRIAS | 6.2 | 90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 3 | 1 | 1 | 1 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 1 | 1682.0445 | 5046.1336 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 1 | 4930.92 | 115.21 | 2 | Carpinteiro | 0.375 | 0.375 | Concluído |  | Verificar | 0.0094675 | 1 | 1 | 5046.13 | 5046.1336 | 4930.92 | 4930.92 | Concluído | OK | OK | 5046.1336
ESQUADRIAS | 6.3 | 91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1 | 0.3563 | 1 | 1 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 1 | 1148.6797 | 1148.6797 | 2024-05-11 | 2024-05-12 | 1 | 1158.74 | -10.06 | 3 | Pedreiro + Ajudantes | 0.0445 | 0.044538 | Concluído |  | Verificar | 0.0021552 | 1 | 1 | 1148.68 | 1148.6797 | 1158.74 | 1158.74 | Concluído | OK | OK | 1148.6797
ESQUADRIAS | 6.4 | 100702 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | M2 | 4.2 | 0.3563 | 1 | 1 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 1 | 631.9514 | 2654.196 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 1 | 2575.19 | 79.01 | 1 | Pedreiro + Ajudantes | 0.1871 | 0.18706 | Concluído |  | Verificar | 0.0049798 | 1 | 1 | 2654.2 | 2654.196 | 2575.19 | 2575.19 | Concluído | OK | OK | 2654.196
ESQUADRIAS | 6.5 | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 3.36 | 0.3826 | 1 | 1 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 1 | 899.5589 | 3022.5178 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 1 | 3003.23 | 19.29 | 1 | Pedreiro + Ajudantes | 0.1607 | 0.16069 | Concluído |  | Verificar | 0.0056708 | 1 | 1 | 3022.52 | 3022.5178 | 3003.23 | 3003.23 | Concluído | OK | OK | 3022.5178
ESQUADRIAS | 6.6 | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 0.96 | 1.707 | 1 | 1 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 1 | 969.9127 | 931.1162 | 2024-05-10 | 2024-05-11 | 1 | 888.57 | 42.55 | 2 | Pedreiro + Ajudantes | 0.2048 | 0.20484 | Concluído |  | Verificar | 0.001747 | 1 | 1 | 931.12 | 931.1162 | 888.57 | 888.57 | Concluído | OK | OK | 931.1162
ESQUADRIAS | 6.7 | 94573 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 9.2 | 0.96 | 1 | 2 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 2 | 581.5589 | 5350.3416 | 2024-05-10 | 2024-05-11 | 1 | 5197.52 | 152.82 | 1 | Pedreiro + Ajudantes | 0.552 | 1.104 | Concluído | Verificar | Verificar | 0.010038 | 1 | 1 | 5350.34 | 5350.3416 | 5197.52 | 5197.52 | Concluído | OK | OK | 5350.3416
ESQUADRIAS | 6.8 | 90852 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 1 | 1910.4265 | 1910.4265 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 1 | 1827.84 | 82.59 | 1 | Carpinteiro | 0.125 | 0.125 | Concluído |  | Verificar | 0.0035843 | 1 | 1 | 1910.43 | 1910.4265 | 1827.84 | 1827.84 | Concluído | OK | OK | 1910.4265
COBERTURA | 7.1 | 92544 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 135 | 1.3539 | 4 | 6 | 2024-04-19 | 2024-04-29 | 7 | 28.5813 | 3858.4697 | 2024-04-20 | 2024-04-30 | 10 | 3867.54 | -9.07 | 1 | Carpinteiro + Ajudantes | 3.2639 | 22.8471 | Concluído | Verificar | Verificar | 0.0072393 | 1 | 1 | 3858.47 | 3858.4697 | 3867.54 | 3867.54 | Concluído | OK | OK | 3858.4697
COBERTURA | 7.2 | 94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 144.45 | 0.115 | 1 | 3 | 2024-04-29 | 2024-05-02 | 3 | 61.2781 | 8851.6227 | 2024-05-01 | 2024-05-06 | 5 | 8604.95 | 246.67 | 4 | Telhadista | 0.6922 | 2.0765 | Concluído | Verificar | Verificar | 0.016607 | 1 | 1 | 8851.62 | 8851.6227 | 8604.95 | 8604.95 | Concluído | OK | OK | 8851.6227
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.1 | 102607 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | 7.7 | 1 | 1 | 2024-05-01 | 2024-05-02 | 1 | 615.7572 | 615.7572 | 2024-05-03 | 2024-05-05 | 2 | 564.8 | 50.96 | 3 | Encanador | 0.9625 | 0.9625 | Concluído | Verificar | Verificar | 0.0011553 | 1 | 1 | 615.76 | 615.7572 | 564.8 | 564.8 | Concluído | OK | OK | 615.7572
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.2 | 94648 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 30 | 0.52 | 1 | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-03 | 2 | 9.9069 | 297.2075 | 2024-05-02 | 2024-05-06 | 4 | 275.45 | 21.76 | 3 | Encanador | 0.975 | 1.95 | Concluído | Verificar | Verificar | 0.00055762 | 1 | 1 | 297.21 | 297.2075 | 275.45 | 275.45 | Concluído | OK | OK | 297.2075
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.3 | 94673 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 22 | 0.52 | 1 | 2 | 2024-05-03 | 2024-05-06 | 2 | 10.3627 | 227.9798 | 2024-05-05 | 2024-05-10 | 5 | 217.71 | 10.27 | 4 | Encanador | 0.715 | 1.43 | Concluído | Verificar | Verificar | 0.00042774 | 1 | 1 | 227.98 | 227.9798 | 217.71 | 217.71 | Concluído | OK | OK | 227.9798
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.4 | 94650 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 10 | 0.52 | 1 | 1 | 2024-05-01 | 2024-05-02 | 1 | 26.6508 | 266.5082 | 2024-05-01 | 2024-05-02 | 1 | 260.1 | 6.41 | 0 | Encanador | 0.65 | 0.65 | Concluído | Verificar | Verificar | 0.00050002 | 1 | 1 | 266.51 | 266.5082 | 260.1 | 260.1 | Concluído | OK | OK | 266.5082
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.5 | 94677 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 4 | 0.52 | 1 | 1 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 1 | 26.9189 | 107.6757 | 2024-05-03 | 2024-05-04 | 1 | 112.26 | -4.58 | 2 | Encanador | 0.26 | 0.26 | Concluído |  | Verificar | 0.00020202 | 1 | 1 | 107.68 | 107.6757 | 112.26 | 112.26 | Concluído | OK | OK | 107.6757
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.6 | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 0.52 | 1 | 1 | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 1 | 105.6246 | 211.2493 | 2024-05-04 | 2024-05-05 | 1 | 209.58 | 1.67 | 2 | Encanador | 0.13 | 0.13 | Concluído |  | Verificar | 0.00039635 | 1 | 1 | 211.25 | 211.2493 | 209.58 | 209.58 | Concluído | OK | OK | 211.2493
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.7 | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 5 | 0.52 | 1 | 1 | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 1 | 110.7591 | 553.7954 | 2024-05-05 | 2024-05-06 | 1 | 525.24 | 28.56 | 3 | Encanador | 0.325 | 0.325 | Concluído |  | Verificar | 0.001039 | 1 | 1 | 553.8 | 553.7954 | 525.24 | 525.24 | Concluído | OK | OK | 553.7954
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.8 | 94492 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 0.52 | 1 | 1 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 1 | 97.2728 | 97.2728 | 2024-05-04 | 2024-05-05 | 1 | 97.96 | -0.69 | 3 | Encanador | 0.065 | 0.065 | Concluído |  | Verificar | 0.0001825 | 1 | 1 | 97.27 | 97.2728 | 97.96 | 97.96 | Concluído | OK | OK | 97.2728
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.9 | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 4 | 0.52 | 1 | 1 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 1 | 36.3298 | 145.3193 | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 1 | 147.93 | -2.61 | 2 | Encanador | 0.26 | 0.26 | Concluído |  | Verificar | 0.00027265 | 1 | 1 | 145.32 | 145.3193 | 147.93 | 147.93 | Concluído | OK | OK | 145.3193
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.10 | 89728 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6 | 0.52 | 1 | 1 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 1 | 20.5378 | 123.2265 | 2024-05-02 | 2024-05-04 | 2 | 119.62 | 3.61 | 2 | Encanador | 0.39 | 0.39 | Concluído |  | Verificar | 0.0002312 | 1 | 1 | 123.23 | 123.2265 | 119.62 | 119.62 | Concluído | OK | OK | 123.2265
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.11 | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 12 | 0.38 | 1 | 1 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 1 | 44.8157 | 537.7888 | 2024-05-01 | 2024-05-02 | 1 | 543.51 | -5.72 | 1 | Encanador | 0.57 | 0.57 | Concluído |  | Verificar | 0.001009 | 1 | 1 | 537.79 | 537.7888 | 543.51 | 543.51 | Concluído | OK | OK | 537.7888
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.12 | 89730 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 0.1 | 1 | 1 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 1 | 23.1385 | 92.5539 | 2024-05-03 | 2024-05-04 | 1 | 85.39 | 7.16 | 2 | Encanador | 0.05 | 0.05 | Concluído |  | Verificar | 0.00017365 | 1 | 1 | 92.55 | 92.5539 | 85.39 | 85.39 | Concluído | OK | OK | 92.5539
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.13 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 18 | 0.1472 | 1 | 1 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 1 | 62.4042 | 1123.2756 | 2024-05-03 | 2024-05-04 | 1 | 1168.84 | -45.56 | 3 | Encanador | 0.3312 | 0.3312 | Concluído |  | Verificar | 0.0021075 | 1 | 1 | 1123.28 | 1123.2756 | 1168.84 | 1168.84 | Concluído | OK | OK | 1123.2756
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.14 | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 8 | 0.25 | 1 | 1 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 1 | 39.507 | 316.0562 | 2024-05-04 | 2024-05-06 | 2 | 296.87 | 19.19 | 4 | Encanador | 0.25 | 0.25 | Concluído |  | Verificar | 0.00059298 | 1 | 1 | 316.06 | 316.0562 | 296.87 | 296.87 | Concluído | OK | OK | 316.0562
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.15 | 97896 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 2 | 1.7205 | 1 | 1 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 1 | 486.1763 | 972.3526 | 2024-05-04 | 2024-05-05 | 1 | 953.34 | 19.01 | 3 | Pedreiro + Ajudantes | 0.4301 | 0.43012 | Concluído |  | Verificar | 0.0018243 | 1 | 1 | 972.35 | 972.3526 | 953.34 | 953.34 | Concluído | OK | OK | 972.3526
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.16 | 98104 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 0.0642 | 1 | 1 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 1 | 549.1435 | 549.1435 | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 1 | 500.03 | 49.11 | 1 | Pedreiro + Ajudantes | 0.008 | 0.008025 | Concluído |  | Verificar | 0.0010303 | 1 | 1 | 549.14 | 549.1435 | 500.03 | 500.03 | Concluído | OK | OK | 549.1435
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.17 | 89709 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 0.07 | 1 | 1 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 1 | 32.4153 | 129.6613 | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 1 | 128.18 | 1.48 | 1 | Encanador | 0.035 | 0.035 | Concluído |  | Verificar | 0.00024327 | 1 | 1 | 129.66 | 129.6613 | 128.18 | 128.18 | Concluído | OK | OK | 129.6613
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.18 | 97896 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 1.7205 | 1 | 1 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 1 | 486.1763 | 486.1763 | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 1 | 484.89 | 1.29 | 1 | Pedreiro + Ajudantes | 0.2151 | 0.21506 | Concluído |  | Verificar | 0.00091216 | 1 | 1 | 486.18 | 486.1763 | 484.89 | 484.89 | Concluído | OK | OK | 486.1763
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.19 | 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 12 | 0.56 | 1 | 1 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 1 | 55.46 | 665.5197 | 2024-05-04 | 2024-05-05 | 1 | 585.66 | 79.86 | 3 | Encanador | 0.84 | 0.84 | Concluído |  |  | 0.0012486 | 1 | 1 | 665.52 | 665.5197 | 585.66 | 585.66 | Concluído | OK | OK | 665.5197
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.20 | 89491 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | UN | 1 | 0.21 | 1 | 1 | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 1 | 141.0563 | 141.0563 | 2024-05-03 | 2024-05-05 | 2 | 136.78 | 4.28 | 2 | Encanador | 0.0262 | 0.02625 | Concluído |  | Verificar | 0.00026465 | 1 | 1 | 141.06 | 141.0563 | 136.78 | 136.78 | Concluído | OK | OK | 141.0563
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.21 | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 13 | 0.277 | 1 | 1 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 1 | 117.5826 | 1528.5744 | 2024-05-03 | 2024-05-04 | 1 | 1449.28 | 79.29 | 3 | Telhadista | 0.4501 | 0.45013 | Concluído |  | Verificar | 0.0028679 | 1 | 1 | 1528.57 | 1528.5744 | 1449.28 | 1449.28 | Concluído | OK | OK | 1528.5744
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.22 | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 47 | 0.112 | 1 | 1 | 2024-05-01 | 2024-05-02 | 1 | 69.3752 | 3260.6361 | 2024-05-01 | 2024-05-02 | 1 | 3224.76 | 35.88 | 0 | Telhadista | 0.658 | 0.658 | Concluído | Verificar | Verificar | 0.0061176 | 1 | 1 | 3260.64 | 3260.6361 | 3224.76 | 3224.76 | Concluído | OK | OK | 3260.6361
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.23 | 103003 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 | 2.6 | 1 | 1 | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 2 | 559.5063 | 1678.5188 | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 1 | 1525.34 | 153.18 | 0 | Pedreiro | 0.4875 | 0.975 | Concluído | Verificar | Verificar | 0.0031492 | 1 | 1 | 1678.52 | 1678.5188 | 1525.34 | 1525.34 | Concluído | OK | OK | 1678.5188
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.24 | 86932 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 1 | 1 | 1 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 1 | 705.8847 | 1411.7693 | 2024-06-06 | 2024-06-07 | 1 | 1477.99 | -66.22 | 3 | Encanador | 0.25 | 0.25 | Concluído |  | Verificar | 0.0026488 | 1 | 1 | 1411.77 | 1411.7693 | 1477.99 | 1477.99 | Concluído | OK | OK | 1411.7693
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.25 | 86881 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 1 | 1 | 1 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 1 | 249.1074 | 996.4295 | 2024-06-06 | 2024-06-07 | 1 | 960.73 | 35.7 | 3 | Encanador | 0.5 | 0.5 | Concluído |  | Verificar | 0.0018695 | 1 | 1 | 996.43 | 996.4295 | 960.73 | 960.73 | Concluído | OK | OK | 996.4295
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.26 | 86887 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 2 | 1 | 1 | 2024-06-04 | 2024-06-05 | 2 | 67.7933 | 271.1734 | 2024-06-06 | 2024-06-07 | 1 | 259.75 | 11.42 | 2 | Encanador | 0.5 | 1 | Concluído | Verificar | Verificar | 0.00050878 | 1 | 1 | 271.17 | 271.1734 | 259.75 | 259.75 | Concluído | OK | OK | 271.1734
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.27 | 86903 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 1 | 1 | 1 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 1 | 487.1817 | 1461.5452 | 2024-06-06 | 2024-06-07 | 1 | 1364.52 | 97.03 | 3 | Encanador | 0.375 | 0.375 | Concluído |  | Verificar | 0.0027421 | 1 | 1 | 1461.55 | 1461.5452 | 1364.52 | 1364.52 | Concluído | OK | OK | 1461.5452
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.28 | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 0.4 | 1 | 1 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 1 | 150.494 | 300.988 | 2024-06-04 | 2024-06-05 | 1 | 304.09 | -3.1 | 1 | Encanador | 0.1 | 0.1 | Concluído |  | Verificar | 0.00056471 | 1 | 1 | 300.99 | 300.988 | 304.09 | 304.09 | Concluído | OK | OK | 300.988
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.29 | 86915 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 0.1 | 1 | 1 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 1 | 161.46 | 484.3799 | 2024-06-05 | 2024-06-06 | 1 | 500.78 | -16.4 | 2 | Encanador | 0.0375 | 0.0375 | Concluído |  | Verificar | 0.00090879 | 1 | 1 | 484.38 | 484.3799 | 500.78 | 500.78 | Concluído | OK | OK | 484.3799
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.30 | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 1 | 1 | 1 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 1 | 83.009 | 166.018 | 2024-06-04 | 2024-06-05 | 1 | 152.47 | 13.55 | 1 | Pedreiro | 0.25 | 0.25 | Concluído |  | Verificar | 0.00031148 | 1 | 1 | 166.02 | 166.018 | 152.47 | 152.47 | Concluído | OK | OK | 166.018
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.31 | 95543 | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 1 | 1 | 1 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 1 | 114.7406 | 229.4812 | 2024-06-04 | 2024-06-05 | 1 | 217.93 | 11.55 | 1 | Pedreiro | 0.25 | 0.25 | Concluído |  | Verificar | 0.00043055 | 1 | 1 | 229.48 | 229.4812 | 217.93 | 217.93 | Concluído | OK | OK | 229.4812
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.32 | 95542 | PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 1 | 1 | 1 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 1 | 68.0749 | 136.1497 | 2024-06-06 | 2024-06-07 | 1 | 137.14 | -0.99 | 3 | Pedreiro | 0.25 | 0.25 | Concluído |  | Verificar | 0.00025544 | 1 | 1 | 136.15 | 136.1497 | 137.14 | 137.14 | Concluído | OK | OK | 136.1497
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.33 | 95545 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 1 | 1 | 1 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 1 | 81.4137 | 162.8274 | 2024-06-06 | 2024-06-07 | 1 | 161.17 | 1.66 | 3 | Pedreiro | 0.25 | 0.25 | Concluído |  | Verificar | 0.0003055 | 1 | 1 | 162.83 | 162.8274 | 161.17 | 161.17 | Concluído | OK | OK | 162.8274
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.34 | 86919 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 1 | 1169.2442 | 1169.2442 | 2024-06-05 | 2024-06-06 | 1 | 1096.88 | 72.36 | 2 | Pedreiro | 0.125 | 0.125 | Concluído |  | Verificar | 0.0021937 | 1 | 1 | 1169.24 | 1169.2442 | 1096.88 | 1096.88 | Concluído | OK | OK | 1169.2442
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.35 | 86893 | BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 1 | 976.8972 | 976.8972 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 1 | 957.32 | 19.58 | 2 | Pedreiro | 0.125 | 0.125 | Concluído |  | Verificar | 0.0018329 | 1 | 1 | 976.9 | 976.8972 | 957.32 | 957.32 | Concluído | OK | OK | 976.8972
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.36 | 86900 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 0.48 | 1 | 1 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 1 | 257.057 | 257.057 | 2024-05-23 | 2024-05-25 | 2 | 259.59 | -2.53 | 3 | Pedreiro | 0.06 | 0.06 | Concluído |  | Verificar | 0.00048229 | 1 | 1 | 257.06 | 257.057 | 259.59 | 259.59 | Concluído | OK | OK | 257.057
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.37 | 86914 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 1 | 113.1319 | 113.1319 | 2024-06-07 | 2024-06-09 | 2 | 105.67 | 7.46 | 4 | Encanador | 0.125 | 0.125 | Concluído |  | Verificar | 0.00021226 | 1 | 1 | 113.13 | 113.1319 | 105.67 | 105.67 | Concluído | OK | OK | 113.1319
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.38 | 86910 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 1 | 145.011 | 145.011 | 2024-05-24 | 2024-05-25 | 1 | 143.77 | 1.24 | 3 | Encanador | 0.125 | 0.125 | Concluído |  | Verificar | 0.00027207 | 1 | 1 | 145.01 | 145.011 | 143.77 | 143.77 | Concluído | OK | OK | 145.011
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9.1 | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 162 | 0.064 | 1 | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-03 | 2 | 37.0269 | 5998.364 | 2024-05-02 | 2024-05-06 | 4 | 6078.04 | -79.68 | 3 | Eletricista | 0.648 | 1.296 | Concluído | Verificar | Verificar | 0.011254 | 1 | 1 | 5998.36 | 5998.364 | 6078.04 | 6078.04 | Concluído | OK | OK | 5998.364
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9.2 | 91837 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | M | 81 | 0.09 | 1 | 1 | 2024-05-01 | 2024-05-02 | 1 | 36.9733 | 2994.8385 | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 1 | 2916.08 | 78.76 | 1 | Eletricista + Ajudantes | 0.9112 | 0.91125 | Concluído | Verificar | Verificar | 0.0056189 | 1 | 1 | 2994.84 | 2994.8385 | 2916.08 | 2916.08 | Concluído | OK | OK | 2994.8385
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9.3 | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 0.0185 | 1 | 1 | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 1 | 636.4692 | 636.4692 | 2024-05-03 | 2024-05-04 | 1 | 601.2 | 35.27 | 1 | Eletricista | 0.0023 | 0.0023125 | Concluído |  | Verificar | 0.0011941 | 1 | 1 | 636.47 | 636.4692 | 601.2 | 601.2 | Concluído | OK | OK | 636.4692
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9.4 | 101890 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 7 | 0.1734 | 1 | 1 | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 1 | 23.058 | 161.4063 | 2024-05-04 | 2024-05-06 | 2 | 160.39 | 1.02 | 3 | Eletricista | 0.1517 | 0.15172 | Concluído |  | Verificar | 0.00030283 | 1 | 1 | 161.41 | 161.4063 | 160.39 | 160.39 | Concluído | OK | OK | 161.4063
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9.5 | 101892 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 7 | 0.1734 | 1 | 1 | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 1 | 95.5568 | 668.8979 | 2024-05-03 | 2024-05-04 | 1 | 636.57 | 32.33 | 1 | Eletricista | 0.1517 | 0.15172 | Concluído |  | Verificar | 0.001255 | 1 | 1 | 668.9 | 668.8979 | 636.57 | 636.57 | Concluído | OK | OK | 668.8979
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9.6 | 101894 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 0.1734 | 1 | 1 | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 1 | 228.5696 | 685.7089 | 2024-05-04 | 2024-05-06 | 2 | 730.92 | -45.21 | 3 | Eletricista | 0.065 | 0.065025 | Concluído |  | Verificar | 0.0012865 | 1 | 1 | 685.71 | 685.7089 | 730.92 | 730.92 | Concluído | OK | OK | 685.7089
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9.7 | 2 | PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES COM ELETRODUTO E RASGOS NAS PAREDES, MATERIAL E MÃO DE OBRA | UNI | 8 | 0.182 | 1 | 1 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 1 | 284.2978 | 2274.3828 | 2024-05-04 | 2024-05-05 | 1 | 2114.82 | 159.56 | 3 | Eletricista | 0.182 | 0.182 | Concluído |  | Verificar | 0.0042672 | 1 | 1 | 2274.38 | 2274.3828 | 2114.82 | 2114.82 | Concluído | OK | OK | 2274.3828
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9.8 | 3 | PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO,COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA | UNI | 8 | 0.182 | 1 | 1 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 1 | 601.2278 | 4809.8223 | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 1 | 4728.1 | 81.72 | 1 | Eletricista | 0.182 | 0.182 | Concluído |  | Verificar | 0.0090242 | 1 | 1 | 4809.82 | 4809.8223 | 4728.1 | 4728.1 | Concluído | OK | OK | 4809.8223
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9.9 | 4 | PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) COM ELETRODUTO EM RASGO NAS PAREDES, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA | UNI | 28 | 0.182 | 1 | 1 | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 2 | 238.9492 | 6690.5784 | 2024-05-04 | 2024-05-05 | 1 | 6864.38 | -173.8 | 2 | Eletricista | 0.3185 | 0.637 | Concluído | Verificar | Verificar | 0.012553 | 1 | 1 | 6690.58 | 6690.5784 | 6864.38 | 6864.38 | Concluído | OK | OK | 6690.5784
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9.10 | 5 | PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (20A/250V) COM ELETRODUTO EM RASGO NAS PAREDES, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA | UNI | 6 | 0.182 | 1 | 1 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 1 | 311.5234 | 1869.1402 | 2024-05-02 | 2024-05-04 | 2 | 1779.61 | 89.53 | 2 | Eletricista | 0.1365 | 0.1365 | Concluído |  | Verificar | 0.0035069 | 1 | 1 | 1869.14 | 1869.1402 | 1779.61 | 1779.61 | Concluído | OK | OK | 1869.1402
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9.11 | 5 | PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (20A/250V) COM ELETRODUTO EM RASGO NAS PAREDES, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA | UNI | 2 | 0.182 | 1 | 1 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 1 | 311.5234 | 623.0467 | 2024-05-04 | 2024-05-05 | 1 | 573.77 | 49.28 | 3 | Eletricista | 0.0455 | 0.0455 | Concluído |  | Verificar | 0.001169 | 1 | 1 | 623.05 | 623.0467 | 573.77 | 573.77 | Concluído | OK | OK | 623.0467
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9.12 | 6 | PONTO ELÉTRICO DE TOMADA PARA CHUVEIRO (20A/250V) COM ELETRODUTO EM RASGO NAS PAREDES, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA | UNI | 2 | 0.182 | 1 | 1 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 1 | 532.6624 | 1065.3248 | 2024-05-02 | 2024-05-04 | 2 | 986.35 | 78.97 | 2 | Eletricista | 0.0455 | 0.0455 | Concluído |  | Verificar | 0.0019988 | 1 | 1 | 1065.32 | 1065.3248 | 986.35 | 986.35 | Concluído | OK | OK | 1065.3248
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9.13 | 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 13 | 0.5355 | 1 | 1 | 2024-06-04 | 2024-06-05 | 2 | 49.6016 | 644.821 | 2024-06-06 | 2024-06-09 | 3 | 603.61 | 41.21 | 4 | Eletricista | 0.4351 | 0.87019 | Concluído | Verificar | Verificar | 0.0012098 | 1 | 1 | 644.82 | 644.821 | 603.61 | 603.61 | Concluído | OK | OK | 644.821
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9.14 | 97882 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 0.519 | 1 | 1 | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 1 | 305.613 | 305.613 | 2024-05-05 | 2024-05-06 | 1 | 289.78 | 15.83 | 3 | Pedreiro + Ajudantes | 0.0649 | 0.064875 | Concluído |  | Verificar | 0.00057339 | 1 | 1 | 305.61 | 305.613 | 289.78 | 289.78 | Concluído | OK | OK | 305.613
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9.15 | 91835 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | M | 162 | 0.07 | 1 | 2 | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 2 | 30.8737 | 5001.5323 | 2024-05-03 | 2024-05-05 | 2 | 4868.94 | 132.59 | 2 | Eletricista + Ajudantes | 0.7088 | 1.4175 | Concluído | Verificar | Verificar | 0.0093839 | 1 | 1 | 5001.53 | 5001.5323 | 4868.94 | 4868.94 | Concluído | OK | OK | 5001.5323
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9.16 | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 4 | 0.2062 | 1 | 1 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 1 | 66.3723 | 265.4893 | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 1 | 258.63 | 6.86 | 1 | Eletricista | 0.1031 | 0.1031 | Concluído |  | Verificar | 0.00049811 | 1 | 1 | 265.49 | 265.4893 | 258.63 | 258.63 | Concluído | OK | OK | 265.4893
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9.17 | 98308 | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 4 | 0.2062 | 1 | 1 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 1 | 46.6389 | 186.5557 | 2024-05-04 | 2024-05-05 | 1 | 186.11 | 0.45 | 3 | Eletricista | 0.1031 | 0.1031 | Concluído |  | Verificar | 0.00035002 | 1 | 1 | 186.56 | 186.5557 | 186.11 | 186.11 | Concluído | OK | OK | 186.5557
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9.18 | 97329 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 12 | 0.061 | 1 | 1 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 1 | 75.0191 | 900.2292 | 2024-05-04 | 2024-05-05 | 1 | 890.17 | 10.06 | 3 | Eletricista + Ajudantes | 0.0915 | 0.0915 | Concluído |  | Verificar | 0.001689 | 1 | 1 | 900.23 | 900.2292 | 890.17 | 890.17 | Concluído | OK | OK | 900.2292
REVESTIMENTO | 10.1 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 768 | 0.07 | 2 | 4 | 2024-05-03 | 2024-05-08 | 4 | 6.3142 | 4849.2687 | 2024-05-03 | 2024-05-07 | 4 | 4391.4 | 457.87 | -1 | Pedreiro + Ajudantes | 1.68 | 6.72 | Concluído | Verificar | Verificar | 0.0090982 | 1 | 1 | 4849.27 | 4849.2687 | 4391.4 | 4391.4 | Concluído | OK | OK | 4849.2687
REVESTIMENTO | 10.2 | 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 345.6 | 0.4 | 3 | 6 | 2024-05-01 | 2024-05-09 | 6 | 58.1948 | 20112.1105 | 2024-05-02 | 2024-05-09 | 7 | 20416.34 | -304.23 | 0 | Pedreiro + Ajudantes | 2.88 | 17.28 | Concluído | Verificar | Verificar | 0.037734 | 1 | 1 | 20112.11 | 20112.1105 | 20416.34 | 20416.34 | Concluído | OK | OK | 20112.1105
REVESTIMENTO | 10.3 | 87549 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 81.9089 | 0.31 | 2 | 2 | 2024-05-08 | 2024-05-10 | 3 | 35.7802 | 2930.7165 | 2024-05-08 | 2024-05-10 | 2 | 2760.16 | 170.56 | 0 | Pedreiro + Ajudantes | 1.058 | 3.174 | Concluído | Verificar | Verificar | 0.0054986 | 1 | 1 | 2930.72 | 2930.7165 | 2760.16 | 2760.16 | Concluído | OK | OK | 2930.7165
REVESTIMENTO | 10.4 | 87547 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 340.4911 | 0.35 | 3 | 5 | 2024-05-08 | 2024-05-15 | 6 | 37.8581 | 12890.3462 | 2024-05-08 | 2024-05-16 | 8 | 11662.07 | 1228.28 | 1 | Pedreiro + Ajudantes | 2.4827 | 14.8965 | Concluído | Verificar | Verificar | 0.024185 | 1 | 1 | 12890.35 | 12890.3462 | 11662.07 | 11662.07 | Concluído | OK | OK | 12890.3462
REVESTIMENTO | 10.5 | 87271 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 81.9089 | 0.82 | 2 | 5 | 2024-05-15 | 2024-05-21 | 5 | 117.9714 | 9662.9093 | 2024-05-16 | 2024-05-23 | 7 | 9528.12 | 134.79 | 2 | Azulejista | 1.6791 | 8.3957 | Concluído | Verificar | Verificar | 0.01813 | 1 | 1 | 9662.91 | 9662.9093 | 9528.12 | 9528.12 | Concluído | OK | OK | 9662.9093
REVESTIMENTO | 10.6 | 87680 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | 135 | 0.29 | 2 | 3 | 2024-05-03 | 2024-05-07 | 3 | 53.1408 | 7174.0028 | 2024-05-04 | 2024-05-08 | 4 | 6917.18 | 256.82 | 1 | Pedreiro + Ajudantes | 1.6312 | 4.8937 | Concluído | Verificar | Verificar | 0.01346 | 1 | 1 | 7174 | 7174.0028 | 6917.18 | 6917.18 | Concluído | OK | OK | 7174.0028
REVESTIMENTO | 10.7 | 96110 | FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | 135 | 0.4566 | 2 | 4 | 2024-05-06 | 2024-05-09 | 4 | 100.4902 | 13566.1768 | 2024-05-07 | 2024-05-12 | 5 | 12822.85 | 743.33 | 3 | Pedreiro | 1.9263 | 7.7051 | Concluído |  |  | 0.025453 | 1 | 1 | 13566.18 | 13566.1768 | 12822.85 | 12822.85 | Concluído | OK | OK | 13566.1768
REVESTIMENTO | 10.8 | 87262 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | M2 | 135 | 0.7 | 2 | 6 | 2024-05-07 | 2024-05-15 | 7 | 242.4849 | 32735.4597 | 2024-05-08 | 2024-05-18 | 10 | 31092.69 | 1642.77 | 3 | Azulejista | 1.6875 | 11.8125 | Concluído | Verificar | Verificar | 0.061418 | 1 | 1 | 32735.46 | 32735.4597 | 31092.69 | 31092.69 | Concluído | OK | OK | 32735.4597
REVESTIMENTO | 10.9 | 88649 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023 | M | 86.4 | 0.074 | 1 | 1 | 2024-05-15 | 2024-05-16 | 2 | 13.0037 | 1123.5169 | 2024-05-17 | 2024-05-19 | 2 | 1131.1 | -7.58 | 3 | Azulejista | 0.3996 | 0.7992 | Concluído | Verificar | Verificar | 0.0021079 | 1 | 1 | 1123.52 | 1123.5169 | 1131.1 | 1131.1 | Concluído | OK | OK | 1123.5169
REVESTIMENTO | 10.10 | 98672 | PISO EM MÁRMORE APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | M2 | 3.15 | 1.188 | 1 | 1 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 1 | 859.3145 | 2706.8408 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 1 | 2623.4 | 83.44 | 1 | Pedreiro | 0.4678 | 0.46777 | Concluído |  | Verificar | 0.0050786 | 1 | 1 | 2706.84 | 2706.8408 | 2623.4 | 2623.4 | Concluído | OK | OK | 2706.8408
PINTURA | 11.1 | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | M2 | 345.6 | 0.054 | 1 | 3 | 2024-05-09 | 2024-05-13 | 3 | 7.5743 | 2617.6785 | 2024-05-09 | 2024-05-12 | 3 | 2521.05 | 96.63 | -1 | Pintor | 0.7776 | 2.3328 | Concluído | Verificar | Verificar | 0.0049113 | 1 | 1 | 2617.68 | 2617.6785 | 2521.05 | 2521.05 | Concluído | OK | OK | 2617.6785
PINTURA | 11.2 | 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 345.6 | 0.188 | 2 | 5 | 2024-05-13 | 2024-05-17 | 5 | 20.2294 | 6991.2865 | 2024-05-14 | 2024-05-20 | 6 | 6842.38 | 148.91 | 3 | Pintor | 1.6243 | 8.1216 | Concluído | Verificar | Verificar | 0.013117 | 1 | 1 | 6991.29 | 6991.2865 | 6842.38 | 6842.38 | Concluído | OK | OK | 6991.2865
PINTURA | 11.3 | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 345.6 | 0.187 | 2 | 5 | 2024-05-17 | 2024-05-23 | 5 | 19.3044 | 6671.6054 | 2024-05-19 | 2024-05-25 | 6 | 6122.74 | 548.87 | 2 | Pintor | 1.6157 | 8.0784 | Concluído | Verificar | Verificar | 0.012517 | 1 | 1 | 6671.61 | 6671.6054 | 6122.74 | 6122.74 | Concluído | OK | OK | 6671.6054
PINTURA | 11.4 | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 340.4911 | 0.039 | 1 | 2 | 2024-05-21 | 2024-05-23 | 3 | 6.5957 | 2245.7685 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 1 | 2185.7 | 60.07 | 1 | Pintor | 0.5533 | 1.6599 | Concluído | Verificar | Verificar | 0.0042135 | 1 | 1 | 2245.77 | 2245.7685 | 2185.7 | 2185.7 | Concluído | OK | OK | 2245.7685
PINTURA | 11.5 | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 340.4911 | 0.312 | 3 | 5 | 2024-05-23 | 2024-05-29 | 5 | 28.5276 | 9713.4053 | 2024-05-23 | 2024-05-31 | 8 | 9325.91 | 387.5 | 2 | Pedreiro | 2.6558 | 13.2792 | Concluído | Verificar | Verificar | 0.018224 | 1 | 1 | 9713.41 | 9713.4053 | 9325.91 | 9325.91 | Concluído | OK | OK | 9713.4053
PINTURA | 11.6 | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 340.4911 | 0.187 | 2 | 4 | 2024-05-29 | 2024-06-04 | 4 | 19.3044 | 6572.981 | 2024-05-29 | 2024-06-05 | 7 | 6589.1 | -16.12 | 1 | Pintor | 1.9897 | 7.959 | Concluído | Verificar | Verificar | 0.012332 | 1 | 1 | 6572.98 | 6572.981 | 6589.1 | 6589.1 | Concluído | OK | OK | 6572.981
PINTURA | 11.7 | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 135 | 0.051 | 1 | 1 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 1 | 8.1642 | 1102.1614 | 2024-05-10 | 2024-05-11 | 1 | 1073.93 | 28.23 | 1 | Pintor | 0.8606 | 0.86062 | Concluído |  |  | 0.0020679 | 1 | 1 | 1102.16 | 1102.1614 | 1073.93 | 1073.93 | Concluído | OK | OK | 1102.1614
PINTURA | 11.8 | 88496 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 135 | 0.672 | 3 | 4 | 2024-05-13 | 2024-05-16 | 4 | 51.6259 | 6969.4966 | 2024-05-14 | 2024-05-17 | 3 | 7288.57 | -319.07 | 1 | Pedreiro | 2.835 | 11.34 | Concluído |  |  | 0.013076 | 1 | 1 | 6969.5 | 6969.4966 | 7288.57 | 7288.57 | Concluído | OK | OK | 6969.4966
PINTURA | 11.9 | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 135 | 0.244 | 1 | 5 | 2024-05-17 | 2024-05-23 | 5 | 23.1653 | 3127.315 | 2024-05-17 | 2024-05-22 | 5 | 3107.33 | 19.99 | -1 | Pintor | 0.8235 | 4.1175 | Concluído | Verificar | Verificar | 0.0058675 | 1 | 1 | 3127.32 | 3127.315 | 3107.33 | 3107.33 | Concluído | OK | OK | 3127.315
PINTURA | 11.10 | 102214 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 21 | 0.4 | 1 | 2 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 2 | 32.2947 | 678.1882 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 1 | 662.82 | 15.37 | 1 | Pintor | 0.525 | 1.05 | Concluído |  |  | 0.0012724 | 1 | 1 | 678.19 | 678.1882 | 662.82 | 662.82 | Concluído | OK | OK | 678.1882
SERVIÇOS FINAIS | 12.1 | 88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20 | 2.284 | 2 | 3 | 2024-06-05 | 2024-06-10 | 4 | 42.4295 | 848.5899 | 2024-06-07 | 2024-06-13 | 6 | 801.79 | 46.8 | 3 | Ajudantes | 1.4275 | 5.71 | Concluído | Verificar | Verificar | 0.0015921 | 1 | 1 | 848.59 | 848.5899 | 801.79 | 801.79 | Concluído | OK | OK | 848.5899

## Curva_S_Diaria
Data | VP | VA | CR | VP_Acum | VA_Acum | CR_Acum | Avanco_Plan_% | Avanco_Fisico_% | Custo_Real_sobre_Planejado_% | IDP | IDC | VPR | VCR
2024-01-02 | 6116.77 | 0 | 0 | 6116.77 | 0 | 0 | 0.011476 | 0 | 0 | 0 |  | -6116.77 | 0
2024-01-03 | 2619.38 | 3164.63 | 3272.9 | 8736.15 | 3164.63 | 3272.9 | 0.016391 | 0.0059375 | 0.37464 | 0.36225 | 0.96692 | -5571.52 | -108.27
2024-01-04 | 984.99 | 3164.63 | 3272.9 | 9721.14 | 6329.26 | 6545.8 | 0.018239 | 0.011875 | 0.67336 | 0.65108 | 0.96692 | -3391.88 | -216.54
2024-01-05 | 2323.28 | 2406.9 | 2401.69 | 12044.42 | 8736.16 | 8947.49 | 0.022598 | 0.016391 | 0.74287 | 0.72533 | 0.97638 | -3308.26 | -211.33
2024-01-08 | 2323.28 | 2329.09 | 2295.38 | 14367.7 | 11065.25 | 11242.87 | 0.026957 | 0.020761 | 0.78251 | 0.77015 | 0.9842 | -3302.45 | -177.62
2024-01-09 | 2323.28 | 2329.09 | 2295.38 | 16690.98 | 13394.34 | 13538.25 | 0.031316 | 0.02513 | 0.81111 | 0.80249 | 0.98937 | -3296.64 | -143.91
2024-01-10 | 2323.28 | 2329.09 | 2295.38 | 19014.26 | 15723.43 | 15833.63 | 0.035675 | 0.0295 | 0.83272 | 0.82693 | 0.99304 | -3290.83 | -110.2
2024-01-11 | 2323.28 | 2329.09 | 2295.38 | 21337.54 | 18052.52 | 18129.01 | 0.040033 | 0.03387 | 0.84963 | 0.84605 | 0.99578 | -3285.02 | -76.49
2024-01-12 | 1338.29 | 2329.09 | 2295.38 | 22675.83 | 20381.61 | 20424.39 | 0.042544 | 0.03824 | 0.90071 | 0.89883 | 0.99791 | -2294.22 | -42.78
2024-01-15 | 1338.29 | 1147.1 | 1155.99 | 24014.12 | 21528.71 | 21580.38 | 0.045055 | 0.040392 | 0.89865 | 0.8965 | 0.99761 | -2485.41 | -51.67
2024-01-16 | 1338.29 | 1147.1 | 1155.99 | 25352.41 | 22675.81 | 22736.37 | 0.047566 | 0.042544 | 0.89681 | 0.89442 | 0.99734 | -2676.6 | -60.56
2024-01-17 | 1338.29 | 1147.1 | 1155.99 | 26690.7 | 23822.91 | 23892.36 | 0.050077 | 0.044697 | 0.89516 | 0.89255 | 0.99709 | -2867.79 | -69.45
2024-01-18 | 1338.29 | 1147.1 | 1155.99 | 28028.99 | 24970.01 | 25048.35 | 0.052588 | 0.046849 | 0.89366 | 0.89086 | 0.99687 | -3058.98 | -78.34
2024-01-19 | 1338.29 | 1147.1 | 1155.99 | 29367.28 | 26117.11 | 26204.34 | 0.055099 | 0.049001 | 0.8923 | 0.88933 | 0.99667 | -3250.17 | -87.23
2024-01-22 | 6518.11 | 2148.92 | 2136.1 | 35885.39 | 28266.03 | 28340.44 | 0.067328 | 0.053033 | 0.78975 | 0.78768 | 0.99737 | -7619.36 | -74.41
2024-01-23 | 5179.82 | 4822.94 | 4647.93 | 41065.21 | 33088.97 | 32988.37 | 0.077046 | 0.062081 | 0.80332 | 0.80577 | 1.003 | -7976.24 | 100.6
2024-01-24 | 1168.79 | 4822.94 | 4647.93 | 42234 | 37911.91 | 37636.3 | 0.079239 | 0.07113 | 0.89114 | 0.89766 | 1.0073 | -4322.09 | 275.61
2024-01-25 | 1168.79 | 4822.94 | 4647.93 | 43402.79 | 42734.85 | 42284.23 | 0.081432 | 0.080179 | 0.97423 | 0.98461 | 1.0107 | -667.94 | 450.62
2024-01-26 | 1168.79 | 1001.82 | 980.11 | 44571.58 | 43736.67 | 43264.34 | 0.083625 | 0.082059 | 0.97067 | 0.98127 | 1.0109 | -834.91 | 472.33
2024-01-29 | 1168.79 | 1001.82 | 980.11 | 45740.37 | 44738.49 | 44244.45 | 0.085818 | 0.083938 | 0.9673 | 0.9781 | 1.0112 | -1001.88 | 494.04
2024-01-30 | 8490.05 | 1001.82 | 980.11 | 54230.42 | 45740.31 | 45224.56 | 0.10175 | 0.085818 | 0.83393 | 0.84344 | 1.0114 | -8490.11 | 515.75
2024-01-31 | 9512.17 | 5660.04 | 5809.17 | 63742.59 | 51400.35 | 51033.73 | 0.11959 | 0.096437 | 0.80062 | 0.80637 | 1.0072 | -12342.24 | 366.62
2024-02-01 | 2341.52 | 6682.16 | 6739.74 | 66084.11 | 58082.51 | 57773.47 | 0.12399 | 0.10897 | 0.87424 | 0.87892 | 1.0053 | -8001.6 | 309.04
2024-02-02 | 1319.4 | 8001.56 | 7941.67 | 67403.51 | 66084.07 | 65715.14 | 0.12646 | 0.12399 | 0.97495 | 0.98042 | 1.0056 | -1319.44 | 368.93
2024-02-05 | 1319.4 | 1319.4 | 1201.93 | 68722.91 | 67403.47 | 66917.07 | 0.12894 | 0.12646 | 0.97372 | 0.9808 | 1.0073 | -1319.44 | 486.4
2024-02-06 | 1319.4 | 1319.4 | 1201.93 | 70042.31 | 68722.87 | 68119 | 0.13141 | 0.12894 | 0.97254 | 0.98116 | 1.0089 | -1319.44 | 603.87
2024-02-07 | 1319.4 | 1319.4 | 1201.93 | 71361.71 | 70042.27 | 69320.93 | 0.13389 | 0.13141 | 0.9714 | 0.98151 | 1.0104 | -1319.44 | 721.34
2024-02-08 | 1319.4 | 1319.4 | 1201.93 | 72681.11 | 71361.67 | 70522.86 | 0.13636 | 0.13389 | 0.97031 | 0.98185 | 1.0119 | -1319.44 | 838.81
2024-02-09 | 1319.4 | 1319.4 | 1201.93 | 74000.51 | 72681.07 | 71724.79 | 0.13884 | 0.13636 | 0.96925 | 0.98217 | 1.0133 | -1319.44 | 956.28
2024-02-12 | 1319.4 | 1319.4 | 1201.93 | 75319.91 | 74000.47 | 72926.72 | 0.14132 | 0.13884 | 0.96823 | 0.98248 | 1.0147 | -1319.44 | 1073.75
2024-02-13 | 1319.4 | 1319.4 | 1201.93 | 76639.31 | 75319.87 | 74128.65 | 0.14379 | 0.14132 | 0.96724 | 0.98278 | 1.0161 | -1319.44 | 1191.22
2024-02-14 | 1319.4 | 1319.4 | 1201.93 | 77958.71 | 76639.27 | 75330.58 | 0.14627 | 0.14379 | 0.96629 | 0.98308 | 1.0174 | -1319.44 | 1308.69
2024-02-15 | 1319.4 | 1319.4 | 1201.93 | 79278.11 | 77958.67 | 76532.51 | 0.14874 | 0.14627 | 0.96537 | 0.98336 | 1.0186 | -1319.44 | 1426.16
2024-02-16 | 1319.4 | 1319.4 | 1201.93 | 80597.51 | 79278.07 | 77734.44 | 0.15122 | 0.14874 | 0.96448 | 0.98363 | 1.0199 | -1319.44 | 1543.63
2024-02-19 | 1319.4 | 1319.4 | 1201.93 | 81916.91 | 80597.47 | 78936.37 | 0.15369 | 0.15122 | 0.96362 | 0.98389 | 1.021 | -1319.44 | 1661.1
2024-02-20 | 1319.4 | 1319.4 | 1201.93 | 83236.31 | 81916.87 | 80138.3 | 0.15617 | 0.15369 | 0.96278 | 0.98415 | 1.0222 | -1319.44 | 1778.57
2024-02-21 | 1319.4 | 1319.4 | 1201.93 | 84555.71 | 83236.27 | 81340.23 | 0.15864 | 0.15617 | 0.96197 | 0.9844 | 1.0233 | -1319.44 | 1896.04
2024-02-22 | 9029.28 | 2407.49 | 2300.5 | 93584.99 | 85643.76 | 83640.73 | 0.17558 | 0.16068 | 0.89374 | 0.91514 | 1.0239 | -7941.23 | 2003.03
2024-02-23 | 3449.5 | 2407.49 | 2300.5 | 97034.49 | 88051.25 | 85941.23 | 0.18206 | 0.1652 | 0.88568 | 0.90742 | 1.0246 | -8983.24 | 2110.02
2024-02-26 | 4398.23 | 7817.35 | 7464.96 | 101432.72 | 95868.6 | 93406.19 | 0.19031 | 0.17987 | 0.92087 | 0.94514 | 1.0264 | -5564.12 | 2462.41
2024-02-27 | 5842.45 | 2237.57 | 2131.04 | 107275.17 | 98106.17 | 95537.23 | 0.20127 | 0.18407 | 0.89058 | 0.91453 | 1.0269 | -9169 | 2568.94
2024-02-28 | 5223.23 | 4117.9 | 3937.91 | 112498.4 | 102224.07 | 99475.14 | 0.21107 | 0.19179 | 0.88424 | 0.90867 | 1.0276 | -10274.33 | 2748.93
2024-02-29 | 8237.06 | 5858.17 | 5495.81 | 120735.46 | 108082.24 | 104970.95 | 0.22652 | 0.20278 | 0.86943 | 0.8952 | 1.0296 | -12653.22 | 3111.29
2024-03-01 | 5351.89 | 5858.17 | 5495.81 | 126087.35 | 113940.41 | 110466.76 | 0.23656 | 0.21377 | 0.87611 | 0.90366 | 1.0314 | -12146.94 | 3473.65
2024-03-02 | 0 | 1443.13 | 1313.21 | 126087.35 | 115383.54 | 111779.97 | 0.23656 | 0.21648 | 0.88653 | 0.91511 | 1.0322 | -10703.81 | 3603.57
2024-03-04 | 6147.19 | 4556.06 | 4468.86 | 132234.54 | 119939.6 | 116248.83 | 0.2481 | 0.22503 | 0.87911 | 0.90702 | 1.0317 | -12294.94 | 3690.77
2024-03-05 | 9216.91 | 4556.06 | 4468.86 | 141451.45 | 124495.66 | 120717.69 | 0.26539 | 0.23358 | 0.85342 | 0.88013 | 1.0313 | -16955.79 | 3777.97
2024-03-06 | 5657.34 | 4556.06 | 4468.86 | 147108.79 | 129051.72 | 125186.55 | 0.27601 | 0.24213 | 0.85098 | 0.87725 | 1.0309 | -18057.07 | 3865.17
2024-03-07 | 2252.97 | 10035.97 | 9816.96 | 149361.76 | 139087.69 | 135003.51 | 0.28023 | 0.26096 | 0.90387 | 0.93121 | 1.0303 | -10274.07 | 4084.18
2024-03-08 | 1187.05 | 10393.06 | 10159.37 | 150548.81 | 149480.75 | 145162.88 | 0.28246 | 0.28046 | 0.96422 | 0.99291 | 1.0297 | -1068.06 | 4317.87
2024-03-11 | 1068.02 | 1602.03 | 1630.48 | 151616.83 | 151082.78 | 146793.36 | 0.28446 | 0.28346 | 0.96819 | 0.99648 | 1.0292 | -534.05 | 4289.42
2024-03-12 | 1068.02 | 1602.03 | 1630.48 | 152684.85 | 152684.81 | 148423.84 | 0.28647 | 0.28647 | 0.97209 | 1 | 1.0287 | -0.04 | 4260.97
2024-03-13 | 3777.83 | 0 | 0 | 156462.68 | 152684.81 | 148423.84 | 0.29356 | 0.28647 | 0.94862 | 0.97585 | 1.0287 | -3777.87 | 4260.97
2024-03-14 | 3567.63 | 2421.92 | 2314.23 | 160030.31 | 155106.73 | 150738.07 | 0.30025 | 0.29101 | 0.94193 | 0.96923 | 1.029 | -4923.58 | 4368.66
2024-03-15 | 3579.28 | 4923.53 | 4715.82 | 163609.59 | 160030.26 | 155453.89 | 0.30696 | 0.30025 | 0.95015 | 0.97812 | 1.0294 | -3579.33 | 4576.37
2024-03-18 | 3579.28 | 3579.28 | 3563.52 | 167188.87 | 163609.54 | 159017.41 | 0.31368 | 0.30696 | 0.95112 | 0.97859 | 1.0289 | -3579.33 | 4592.13
2024-03-19 | 3579.28 | 3579.28 | 3563.52 | 170768.15 | 167188.82 | 162580.93 | 0.32039 | 0.31368 | 0.95206 | 0.97904 | 1.0283 | -3579.33 | 4607.89
2024-03-20 | 6018.06 | 4393.02 | 4377.49 | 176786.21 | 171581.84 | 166958.42 | 0.33169 | 0.32192 | 0.94441 | 0.97056 | 1.0277 | -5204.37 | 4623.42
2024-03-21 | 6018.06 | 5611.19 | 5452.44 | 182804.27 | 177193.03 | 172410.86 | 0.34298 | 0.33245 | 0.94314 | 0.9693 | 1.0277 | -5611.24 | 4782.17
2024-03-22 | 4797.45 | 5611.19 | 5452.44 | 187601.72 | 182804.22 | 177863.3 | 0.35198 | 0.34298 | 0.94809 | 0.97443 | 1.0278 | -4797.5 | 4940.92
2024-03-25 | 6948.85 | 6231.72 | 6005.11 | 194550.57 | 189035.94 | 183868.41 | 0.36502 | 0.35467 | 0.94509 | 0.97165 | 1.0281 | -5514.63 | 5167.53
2024-03-26 | 21769.24 | 6231.72 | 6005.11 | 216319.81 | 195267.66 | 189873.52 | 0.40586 | 0.36636 | 0.87774 | 0.90268 | 1.0284 | -21052.15 | 5394.14
2024-03-27 | 16557.76 | 15532.86 | 15071.15 | 232877.57 | 210800.52 | 204944.67 | 0.43692 | 0.3955 | 0.88005 | 0.9052 | 1.0286 | -22077.05 | 5855.85
2024-03-28 | 5148.26 | 11038.51 | 10651.87 | 238025.83 | 221839.03 | 215596.54 | 0.44658 | 0.41621 | 0.90577 | 0.932 | 1.029 | -16186.8 | 6242.49
2024-03-29 | 2971.68 | 13215.09 | 12703.52 | 240997.51 | 235054.12 | 228300.06 | 0.45216 | 0.44101 | 0.94731 | 0.97534 | 1.0296 | -5943.39 | 6754.06
2024-04-01 | 2971.68 | 2971.68 | 3018.58 | 243969.19 | 238025.8 | 231318.64 | 0.45773 | 0.44658 | 0.94815 | 0.97564 | 1.029 | -5943.39 | 6707.16
2024-04-02 | 2971.68 | 2971.68 | 3018.58 | 246940.87 | 240997.48 | 234337.22 | 0.46331 | 0.45216 | 0.94896 | 0.97593 | 1.0284 | -5943.39 | 6660.26
2024-04-03 | 2971.68 | 2971.68 | 3018.58 | 249912.55 | 243969.16 | 237355.8 | 0.46889 | 0.45773 | 0.94976 | 0.97622 | 1.0279 | -5943.39 | 6613.36
2024-04-04 | 2971.68 | 2971.68 | 3018.58 | 252884.23 | 246940.84 | 240374.38 | 0.47446 | 0.46331 | 0.95053 | 0.9765 | 1.0273 | -5943.39 | 6566.46
2024-04-05 | 2971.68 | 2971.68 | 3018.58 | 255855.91 | 249912.52 | 243392.96 | 0.48004 | 0.46889 | 0.95129 | 0.97677 | 1.0268 | -5943.39 | 6519.56
2024-04-08 | 2971.68 | 2971.68 | 3018.58 | 258827.59 | 252884.2 | 246411.54 | 0.48561 | 0.47446 | 0.95203 | 0.97704 | 1.0263 | -5943.39 | 6472.66
2024-04-09 | 2971.68 | 2971.68 | 3018.58 | 261799.27 | 255855.88 | 249430.12 | 0.49119 | 0.48004 | 0.95275 | 0.9773 | 1.0258 | -5943.39 | 6425.76
2024-04-10 | 2971.68 | 2971.68 | 3018.58 | 264770.95 | 258827.56 | 252448.7 | 0.49676 | 0.48561 | 0.95346 | 0.97755 | 1.0253 | -5943.39 | 6378.86
2024-04-11 | 2971.68 | 2971.68 | 3018.58 | 267742.63 | 261799.24 | 255467.28 | 0.50234 | 0.49119 | 0.95415 | 0.9778 | 1.0248 | -5943.39 | 6331.96
2024-04-12 | 2971.68 | 2971.68 | 3018.58 | 270714.31 | 264770.92 | 258485.86 | 0.50791 | 0.49676 | 0.95483 | 0.97805 | 1.0243 | -5943.39 | 6285.06
2024-04-15 | 2971.68 | 2971.68 | 3018.58 | 273685.99 | 267742.6 | 261504.44 | 0.51349 | 0.50234 | 0.95549 | 0.97828 | 1.0239 | -5943.39 | 6238.16
2024-04-16 | 2971.68 | 2971.68 | 3018.58 | 276657.67 | 270714.28 | 264523.02 | 0.51906 | 0.50791 | 0.95614 | 0.97852 | 1.0234 | -5943.39 | 6191.26
2024-04-17 | 4427.23 | 2971.68 | 3018.58 | 281084.9 | 273685.96 | 267541.6 | 0.52737 | 0.51349 | 0.95182 | 0.97368 | 1.023 | -7398.94 | 6144.36
2024-04-18 | 1455.55 | 4427.23 | 4449.52 | 282540.45 | 278113.19 | 271991.12 | 0.5301 | 0.5218 | 0.96266 | 0.98433 | 1.0225 | -4427.26 | 6122.07
2024-04-19 | 2006.76 | 4427.23 | 4449.52 | 284547.21 | 282540.42 | 276440.64 | 0.53387 | 0.5301 | 0.97151 | 0.99295 | 1.0221 | -2006.79 | 6099.78
2024-04-22 | 551.21 | 2006.76 | 1983.45 | 285098.42 | 284547.18 | 278424.09 | 0.5349 | 0.53387 | 0.97659 | 0.99807 | 1.022 | -551.24 | 6123.09
2024-04-23 | 551.21 | 551.21 | 552.51 | 285649.63 | 285098.39 | 278976.6 | 0.53594 | 0.5349 | 0.97664 | 0.99807 | 1.0219 | -551.24 | 6121.79
2024-04-24 | 551.21 | 551.21 | 552.51 | 286200.84 | 285649.6 | 279529.11 | 0.53697 | 0.53594 | 0.97669 | 0.99807 | 1.0219 | -551.24 | 6120.49
2024-04-25 | 551.21 | 551.21 | 552.51 | 286752.05 | 286200.81 | 280081.62 | 0.538 | 0.53697 | 0.97674 | 0.99808 | 1.0218 | -551.24 | 6119.19
2024-04-26 | 551.21 | 551.21 | 552.51 | 287303.26 | 286752.02 | 280634.13 | 0.53904 | 0.538 | 0.97679 | 0.99808 | 1.0218 | -551.24 | 6117.89
2024-04-29 | 2764.12 | 551.21 | 552.51 | 290067.38 | 287303.23 | 281186.64 | 0.54422 | 0.53904 | 0.96938 | 0.99047 | 1.0218 | -2764.15 | 6116.59
2024-04-30 | 2212.91 | 551.21 | 552.51 | 292280.29 | 287854.44 | 281739.15 | 0.54838 | 0.54007 | 0.96393 | 0.98486 | 1.0217 | -4425.85 | 6115.29
2024-05-01 | 14088.42 | 4245.37 | 4165.42 | 306368.71 | 292099.81 | 285904.57 | 0.57481 | 0.54804 | 0.9332 | 0.95343 | 1.0217 | -14268.9 | 6195.24
2024-05-02 | 32972.41 | 16754.23 | 16473.34 | 339341.12 | 308854.04 | 302377.91 | 0.63667 | 0.57947 | 0.89107 | 0.91016 | 1.0214 | -30487.08 | 6476.13
2024-05-03 | 18738.85 | 26253.99 | 25547.02 | 358079.97 | 335108.03 | 327924.93 | 0.67183 | 0.62873 | 0.91579 | 0.93585 | 1.0219 | -22971.94 | 7183.1
2024-05-04 | 0 | 12621.19 | 12475.79 | 358079.97 | 347729.22 | 340400.72 | 0.67183 | 0.65241 | 0.95063 | 0.97109 | 1.0215 | -10350.75 | 7328.5
2024-05-06 | 9982.34 | 13739.39 | 13488.06 | 368062.31 | 361468.61 | 353888.78 | 0.69056 | 0.67819 | 0.96149 | 0.98209 | 1.0214 | -6593.7 | 7579.83
2024-05-07 | 17251.68 | 12150.33 | 11733.2 | 385313.99 | 373618.94 | 365621.98 | 0.72293 | 0.70098 | 0.94889 | 0.96965 | 1.0219 | -11695.05 | 7996.96
2024-05-08 | 15278.81 | 17444.23 | 16742.05 | 400592.8 | 391063.17 | 382364.03 | 0.75159 | 0.73371 | 0.9545 | 0.97621 | 1.0228 | -9529.63 | 8699.14
2024-05-09 | 25370.74 | 17846.68 | 17174.37 | 425963.54 | 408909.85 | 399538.4 | 0.79919 | 0.7672 | 0.93796 | 0.95996 | 1.0235 | -17053.69 | 9371.45
2024-05-10 | 12451.68 | 21878.28 | 20931.67 | 438415.22 | 430788.13 | 420470.07 | 0.82255 | 0.80824 | 0.95907 | 0.9826 | 1.0245 | -7627.09 | 10318.06
2024-05-11 | 0 | 1148.68 | 1158.74 | 438415.22 | 431936.81 | 421628.81 | 0.82255 | 0.8104 | 0.96171 | 0.98522 | 1.0244 | -6478.41 | 10308
2024-05-13 | 10838.07 | 5933.41 | 5552.6 | 449253.29 | 437870.22 | 427181.41 | 0.84289 | 0.82153 | 0.95087 | 0.97466 | 1.025 | -11383.07 | 10688.81
2024-05-14 | 9965.51 | 9074.04 | 8743.22 | 459218.8 | 446944.26 | 435924.63 | 0.86159 | 0.83856 | 0.94927 | 0.97327 | 1.0253 | -12274.54 | 11019.63
2024-05-15 | 12459.85 | 9074.04 | 8743.22 | 471678.65 | 456018.3 | 444667.85 | 0.88496 | 0.85558 | 0.94273 | 0.9668 | 1.0255 | -15660.35 | 11350.45
2024-05-16 | 5634.97 | 10684.52 | 10331.24 | 477313.62 | 466702.82 | 454999.09 | 0.89554 | 0.87563 | 0.95325 | 0.97777 | 1.0257 | -10610.8 | 11703.73
2024-05-17 | 5290.62 | 10748.39 | 10573.16 | 482604.24 | 477451.21 | 465572.25 | 0.90546 | 0.89579 | 0.96471 | 0.98932 | 1.0255 | -5153.03 | 11878.96
2024-05-20 | 3892.36 | 5124.89 | 4957.88 | 486496.6 | 482576.1 | 470530.13 | 0.91276 | 0.90541 | 0.96718 | 0.99194 | 1.0256 | -3920.5 | 12045.97
2024-05-21 | 15316.07 | 6052.67 | 5825.52 | 501812.67 | 488628.77 | 476355.65 | 0.9415 | 0.91676 | 0.94927 | 0.97373 | 1.0258 | -13183.9 | 12273.12
2024-05-22 | 3449.53 | 9064.19 | 8769.64 | 505262.2 | 497692.96 | 485125.29 | 0.94797 | 0.93377 | 0.96015 | 0.98502 | 1.0259 | -7569.24 | 12567.67
2024-05-23 | 4990.14 | 8934.45 | 8643.01 | 510252.34 | 506627.41 | 493768.3 | 0.95733 | 0.95053 | 0.96769 | 0.9929 | 1.026 | -3624.93 | 12859.11
2024-05-24 | 1942.68 | 4457.46 | 4254.64 | 512195.02 | 511084.87 | 498022.94 | 0.96098 | 0.9589 | 0.97233 | 0.99783 | 1.0262 | -1110.15 | 13061.93
2024-05-27 | 1942.68 | 1387.63 | 1332.27 | 514137.7 | 512472.5 | 499355.21 | 0.96462 | 0.9615 | 0.97125 | 0.99676 | 1.0263 | -1665.2 | 13117.29
2024-05-28 | 1942.68 | 1387.63 | 1332.27 | 516080.38 | 513860.13 | 500687.48 | 0.96827 | 0.9641 | 0.97017 | 0.9957 | 1.0263 | -2220.25 | 13172.65
2024-05-29 | 3257.28 | 2483.13 | 2430.45 | 519337.66 | 516343.26 | 503117.93 | 0.97438 | 0.96876 | 0.96877 | 0.99423 | 1.0263 | -2994.4 | 13225.33
2024-05-30 | 1314.6 | 2483.13 | 2430.45 | 520652.26 | 518826.39 | 505548.38 | 0.97685 | 0.97342 | 0.97099 | 0.99649 | 1.0263 | -1825.87 | 13278.01
2024-05-31 | 1314.6 | 2483.13 | 2430.45 | 521966.86 | 521309.52 | 507978.83 | 0.97931 | 0.97808 | 0.9732 | 0.99874 | 1.0262 | -657.34 | 13330.69
2024-06-03 | 1314.6 | 1095.5 | 1098.18 | 523281.46 | 522405.02 | 509077.01 | 0.98178 | 0.98014 | 0.97286 | 0.99833 | 1.0262 | -876.44 | 13328.01
2024-06-04 | 8291.44 | 1443.74 | 1435.42 | 531572.9 | 523848.76 | 510512.43 | 0.99734 | 0.98284 | 0.96038 | 0.98547 | 1.0261 | -7724.14 | 13336.33
2024-06-05 | 783.28 | 2270.55 | 2234.25 | 532356.18 | 526119.31 | 512746.68 | 0.99881 | 0.9871 | 0.96316 | 0.98828 | 1.0261 | -6236.87 | 13372.63
2024-06-06 | 212.15 | 3369.15 | 3281.3 | 532568.33 | 529488.46 | 516027.98 | 0.9992 | 0.99343 | 0.96894 | 0.99422 | 1.0261 | -3079.87 | 13460.48
2024-06-07 | 212.15 | 2825.19 | 2748.5 | 532780.48 | 532313.65 | 518776.48 | 0.9996 | 0.99873 | 0.97372 | 0.99912 | 1.0261 | -466.83 | 13537.17
2024-06-10 | 212.15 | 169.72 | 160.36 | 532992.63 | 532483.37 | 518936.84 | 1 | 0.99904 | 0.97363 | 0.99904 | 1.0261 | -509.26 | 13546.53
2024-06-11 | 0 | 169.72 | 160.36 | 532992.63 | 532653.09 | 519097.2 | 1 | 0.99936 | 0.97393 | 0.99936 | 1.0261 | -339.54 | 13555.89
2024-06-12 | 0 | 169.72 | 160.36 | 532992.63 | 532822.81 | 519257.56 | 1 | 0.99968 | 0.97423 | 0.99968 | 1.0261 | -169.82 | 13565.25
2024-06-13 | 0 | 169.72 | 160.36 | 532992.63 | 532992.53 | 519417.92 | 1 | 1 | 0.97453 | 1 | 1.0261 | -0.1 | 13574.61

## Calendario
Data | Ano | Mes | Nome_Mes | AnoMes | Ano_Mes_Ord | Trimestre | Semana | Dia | DiaSemana_Num | DiaSemana | DiaUtil | Fim_Semana | Feriado
2024-01-02 | 2024 | 1 | Jan | 2024-01 | 202401 | T1 | 1 | 2 | 1 | Ter | 1 | 0 | 0
2024-01-03 | 2024 | 1 | Jan | 2024-01 | 202401 | T1 | 1 | 3 | 2 | Qua | 1 | 0 | 0
2024-01-04 | 2024 | 1 | Jan | 2024-01 | 202401 | T1 | 1 | 4 | 3 | Qui | 1 | 0 | 0
2024-01-05 | 2024 | 1 | Jan | 2024-01 | 202401 | T1 | 1 | 5 | 4 | Sex | 1 | 0 | 0
2024-01-06 | 2024 | 1 | Jan | 2024-01 | 202401 | T1 | 1 | 6 | 5 | Sáb | 0 | 1 | 0
2024-01-07 | 2024 | 1 | Jan | 2024-01 | 202401 | T1 | 1 | 7 | 6 | Dom | 0 | 1 | 0
2024-01-08 | 2024 | 1 | Jan | 2024-01 | 202401 | T1 | 2 | 8 | 0 | Seg | 1 | 0 | 0
2024-01-09 | 2024 | 1 | Jan | 2024-01 | 202401 | T1 | 2 | 9 | 1 | Ter | 1 | 0 | 0
2024-01-10 | 2024 | 1 | Jan | 2024-01 | 202401 | T1 | 2 | 10 | 2 | Qua | 1 | 0 | 0
2024-01-11 | 2024 | 1 | Jan | 2024-01 | 202401 | T1 | 2 | 11 | 3 | Qui | 1 | 0 | 0
2024-01-12 | 2024 | 1 | Jan | 2024-01 | 202401 | T1 | 2 | 12 | 4 | Sex | 1 | 0 | 0
2024-01-13 | 2024 | 1 | Jan | 2024-01 | 202401 | T1 | 2 | 13 | 5 | Sáb | 0 | 1 | 0
2024-01-14 | 2024 | 1 | Jan | 2024-01 | 202401 | T1 | 2 | 14 | 6 | Dom | 0 | 1 | 0
2024-01-15 | 2024 | 1 | Jan | 2024-01 | 202401 | T1 | 3 | 15 | 0 | Seg | 1 | 0 | 0
2024-01-16 | 2024 | 1 | Jan | 2024-01 | 202401 | T1 | 3 | 16 | 1 | Ter | 1 | 0 | 0
2024-01-17 | 2024 | 1 | Jan | 2024-01 | 202401 | T1 | 3 | 17 | 2 | Qua | 1 | 0 | 0
2024-01-18 | 2024 | 1 | Jan | 2024-01 | 202401 | T1 | 3 | 18 | 3 | Qui | 1 | 0 | 0
2024-01-19 | 2024 | 1 | Jan | 2024-01 | 202401 | T1 | 3 | 19 | 4 | Sex | 1 | 0 | 0
2024-01-20 | 2024 | 1 | Jan | 2024-01 | 202401 | T1 | 3 | 20 | 5 | Sáb | 0 | 1 | 0
2024-01-21 | 2024 | 1 | Jan | 2024-01 | 202401 | T1 | 3 | 21 | 6 | Dom | 0 | 1 | 0
2024-01-22 | 2024 | 1 | Jan | 2024-01 | 202401 | T1 | 4 | 22 | 0 | Seg | 1 | 0 | 0
2024-01-23 | 2024 | 1 | Jan | 2024-01 | 202401 | T1 | 4 | 23 | 1 | Ter | 1 | 0 | 0
2024-01-24 | 2024 | 1 | Jan | 2024-01 | 202401 | T1 | 4 | 24 | 2 | Qua | 1 | 0 | 0
2024-01-25 | 2024 | 1 | Jan | 2024-01 | 202401 | T1 | 4 | 25 | 3 | Qui | 1 | 0 | 0
2024-01-26 | 2024 | 1 | Jan | 2024-01 | 202401 | T1 | 4 | 26 | 4 | Sex | 1 | 0 | 0
2024-01-27 | 2024 | 1 | Jan | 2024-01 | 202401 | T1 | 4 | 27 | 5 | Sáb | 0 | 1 | 0
2024-01-28 | 2024 | 1 | Jan | 2024-01 | 202401 | T1 | 4 | 28 | 6 | Dom | 0 | 1 | 0
2024-01-29 | 2024 | 1 | Jan | 2024-01 | 202401 | T1 | 5 | 29 | 0 | Seg | 1 | 0 | 0
2024-01-30 | 2024 | 1 | Jan | 2024-01 | 202401 | T1 | 5 | 30 | 1 | Ter | 1 | 0 | 0
2024-01-31 | 2024 | 1 | Jan | 2024-01 | 202401 | T1 | 5 | 31 | 2 | Qua | 1 | 0 | 0
2024-02-01 | 2024 | 2 | Feb | 2024-02 | 202402 | T1 | 5 | 1 | 3 | Qui | 1 | 0 | 0
2024-02-02 | 2024 | 2 | Feb | 2024-02 | 202402 | T1 | 5 | 2 | 4 | Sex | 1 | 0 | 0
2024-02-03 | 2024 | 2 | Feb | 2024-02 | 202402 | T1 | 5 | 3 | 5 | Sáb | 0 | 1 | 0
2024-02-04 | 2024 | 2 | Feb | 2024-02 | 202402 | T1 | 5 | 4 | 6 | Dom | 0 | 1 | 0
2024-02-05 | 2024 | 2 | Feb | 2024-02 | 202402 | T1 | 6 | 5 | 0 | Seg | 1 | 0 | 0
2024-02-06 | 2024 | 2 | Feb | 2024-02 | 202402 | T1 | 6 | 6 | 1 | Ter | 1 | 0 | 0
2024-02-07 | 2024 | 2 | Feb | 2024-02 | 202402 | T1 | 6 | 7 | 2 | Qua | 1 | 0 | 0
2024-02-08 | 2024 | 2 | Feb | 2024-02 | 202402 | T1 | 6 | 8 | 3 | Qui | 1 | 0 | 0
2024-02-09 | 2024 | 2 | Feb | 2024-02 | 202402 | T1 | 6 | 9 | 4 | Sex | 1 | 0 | 0
2024-02-10 | 2024 | 2 | Feb | 2024-02 | 202402 | T1 | 6 | 10 | 5 | Sáb | 0 | 1 | 0
2024-02-11 | 2024 | 2 | Feb | 2024-02 | 202402 | T1 | 6 | 11 | 6 | Dom | 0 | 1 | 0
2024-02-12 | 2024 | 2 | Feb | 2024-02 | 202402 | T1 | 7 | 12 | 0 | Seg | 0 | 0 | 1
2024-02-13 | 2024 | 2 | Feb | 2024-02 | 202402 | T1 | 7 | 13 | 1 | Ter | 0 | 0 | 1
2024-02-14 | 2024 | 2 | Feb | 2024-02 | 202402 | T1 | 7 | 14 | 2 | Qua | 1 | 0 | 0
2024-02-15 | 2024 | 2 | Feb | 2024-02 | 202402 | T1 | 7 | 15 | 3 | Qui | 1 | 0 | 0
2024-02-16 | 2024 | 2 | Feb | 2024-02 | 202402 | T1 | 7 | 16 | 4 | Sex | 1 | 0 | 0
2024-02-17 | 2024 | 2 | Feb | 2024-02 | 202402 | T1 | 7 | 17 | 5 | Sáb | 0 | 1 | 0
2024-02-18 | 2024 | 2 | Feb | 2024-02 | 202402 | T1 | 7 | 18 | 6 | Dom | 0 | 1 | 0
2024-02-19 | 2024 | 2 | Feb | 2024-02 | 202402 | T1 | 8 | 19 | 0 | Seg | 1 | 0 | 0
2024-02-20 | 2024 | 2 | Feb | 2024-02 | 202402 | T1 | 8 | 20 | 1 | Ter | 1 | 0 | 0
2024-02-21 | 2024 | 2 | Feb | 2024-02 | 202402 | T1 | 8 | 21 | 2 | Qua | 1 | 0 | 0
2024-02-22 | 2024 | 2 | Feb | 2024-02 | 202402 | T1 | 8 | 22 | 3 | Qui | 1 | 0 | 0
2024-02-23 | 2024 | 2 | Feb | 2024-02 | 202402 | T1 | 8 | 23 | 4 | Sex | 1 | 0 | 0
2024-02-24 | 2024 | 2 | Feb | 2024-02 | 202402 | T1 | 8 | 24 | 5 | Sáb | 0 | 1 | 0
2024-02-25 | 2024 | 2 | Feb | 2024-02 | 202402 | T1 | 8 | 25 | 6 | Dom | 0 | 1 | 0
2024-02-26 | 2024 | 2 | Feb | 2024-02 | 202402 | T1 | 9 | 26 | 0 | Seg | 1 | 0 | 0
2024-02-27 | 2024 | 2 | Feb | 2024-02 | 202402 | T1 | 9 | 27 | 1 | Ter | 1 | 0 | 0
2024-02-28 | 2024 | 2 | Feb | 2024-02 | 202402 | T1 | 9 | 28 | 2 | Qua | 1 | 0 | 0
2024-02-29 | 2024 | 2 | Feb | 2024-02 | 202402 | T1 | 9 | 29 | 3 | Qui | 1 | 0 | 0
2024-03-01 | 2024 | 3 | Mar | 2024-03 | 202403 | T1 | 9 | 1 | 4 | Sex | 1 | 0 | 0
2024-03-02 | 2024 | 3 | Mar | 2024-03 | 202403 | T1 | 9 | 2 | 5 | Sáb | 0 | 1 | 0
2024-03-03 | 2024 | 3 | Mar | 2024-03 | 202403 | T1 | 9 | 3 | 6 | Dom | 0 | 1 | 0
2024-03-04 | 2024 | 3 | Mar | 2024-03 | 202403 | T1 | 10 | 4 | 0 | Seg | 1 | 0 | 0
2024-03-05 | 2024 | 3 | Mar | 2024-03 | 202403 | T1 | 10 | 5 | 1 | Ter | 1 | 0 | 0
2024-03-06 | 2024 | 3 | Mar | 2024-03 | 202403 | T1 | 10 | 6 | 2 | Qua | 1 | 0 | 0
2024-03-07 | 2024 | 3 | Mar | 2024-03 | 202403 | T1 | 10 | 7 | 3 | Qui | 1 | 0 | 0
2024-03-08 | 2024 | 3 | Mar | 2024-03 | 202403 | T1 | 10 | 8 | 4 | Sex | 1 | 0 | 0
2024-03-09 | 2024 | 3 | Mar | 2024-03 | 202403 | T1 | 10 | 9 | 5 | Sáb | 0 | 1 | 0
2024-03-10 | 2024 | 3 | Mar | 2024-03 | 202403 | T1 | 10 | 10 | 6 | Dom | 0 | 1 | 0
2024-03-11 | 2024 | 3 | Mar | 2024-03 | 202403 | T1 | 11 | 11 | 0 | Seg | 1 | 0 | 0
2024-03-12 | 2024 | 3 | Mar | 2024-03 | 202403 | T1 | 11 | 12 | 1 | Ter | 1 | 0 | 0
2024-03-13 | 2024 | 3 | Mar | 2024-03 | 202403 | T1 | 11 | 13 | 2 | Qua | 1 | 0 | 0
2024-03-14 | 2024 | 3 | Mar | 2024-03 | 202403 | T1 | 11 | 14 | 3 | Qui | 1 | 0 | 0
2024-03-15 | 2024 | 3 | Mar | 2024-03 | 202403 | T1 | 11 | 15 | 4 | Sex | 1 | 0 | 0
2024-03-16 | 2024 | 3 | Mar | 2024-03 | 202403 | T1 | 11 | 16 | 5 | Sáb | 0 | 1 | 0
2024-03-17 | 2024 | 3 | Mar | 2024-03 | 202403 | T1 | 11 | 17 | 6 | Dom | 0 | 1 | 0
2024-03-18 | 2024 | 3 | Mar | 2024-03 | 202403 | T1 | 12 | 18 | 0 | Seg | 1 | 0 | 0
2024-03-19 | 2024 | 3 | Mar | 2024-03 | 202403 | T1 | 12 | 19 | 1 | Ter | 1 | 0 | 0
2024-03-20 | 2024 | 3 | Mar | 2024-03 | 202403 | T1 | 12 | 20 | 2 | Qua | 1 | 0 | 0
2024-03-21 | 2024 | 3 | Mar | 2024-03 | 202403 | T1 | 12 | 21 | 3 | Qui | 1 | 0 | 0
2024-03-22 | 2024 | 3 | Mar | 2024-03 | 202403 | T1 | 12 | 22 | 4 | Sex | 1 | 0 | 0
2024-03-23 | 2024 | 3 | Mar | 2024-03 | 202403 | T1 | 12 | 23 | 5 | Sáb | 0 | 1 | 0
2024-03-24 | 2024 | 3 | Mar | 2024-03 | 202403 | T1 | 12 | 24 | 6 | Dom | 0 | 1 | 0
2024-03-25 | 2024 | 3 | Mar | 2024-03 | 202403 | T1 | 13 | 25 | 0 | Seg | 1 | 0 | 0
2024-03-26 | 2024 | 3 | Mar | 2024-03 | 202403 | T1 | 13 | 26 | 1 | Ter | 1 | 0 | 0
2024-03-27 | 2024 | 3 | Mar | 2024-03 | 202403 | T1 | 13 | 27 | 2 | Qua | 1 | 0 | 0
2024-03-28 | 2024 | 3 | Mar | 2024-03 | 202403 | T1 | 13 | 28 | 3 | Qui | 1 | 0 | 0
2024-03-29 | 2024 | 3 | Mar | 2024-03 | 202403 | T1 | 13 | 29 | 4 | Sex | 0 | 0 | 1
2024-03-30 | 2024 | 3 | Mar | 2024-03 | 202403 | T1 | 13 | 30 | 5 | Sáb | 0 | 1 | 0
2024-03-31 | 2024 | 3 | Mar | 2024-03 | 202403 | T1 | 13 | 31 | 6 | Dom | 0 | 1 | 0
2024-04-01 | 2024 | 4 | Apr | 2024-04 | 202404 | T2 | 14 | 1 | 0 | Seg | 1 | 0 | 0
2024-04-02 | 2024 | 4 | Apr | 2024-04 | 202404 | T2 | 14 | 2 | 1 | Ter | 1 | 0 | 0
2024-04-03 | 2024 | 4 | Apr | 2024-04 | 202404 | T2 | 14 | 3 | 2 | Qua | 1 | 0 | 0
2024-04-04 | 2024 | 4 | Apr | 2024-04 | 202404 | T2 | 14 | 4 | 3 | Qui | 1 | 0 | 0
2024-04-05 | 2024 | 4 | Apr | 2024-04 | 202404 | T2 | 14 | 5 | 4 | Sex | 1 | 0 | 0
2024-04-06 | 2024 | 4 | Apr | 2024-04 | 202404 | T2 | 14 | 6 | 5 | Sáb | 0 | 1 | 0
2024-04-07 | 2024 | 4 | Apr | 2024-04 | 202404 | T2 | 14 | 7 | 6 | Dom | 0 | 1 | 0
2024-04-08 | 2024 | 4 | Apr | 2024-04 | 202404 | T2 | 15 | 8 | 0 | Seg | 1 | 0 | 0
2024-04-09 | 2024 | 4 | Apr | 2024-04 | 202404 | T2 | 15 | 9 | 1 | Ter | 1 | 0 | 0
2024-04-10 | 2024 | 4 | Apr | 2024-04 | 202404 | T2 | 15 | 10 | 2 | Qua | 1 | 0 | 0
2024-04-11 | 2024 | 4 | Apr | 2024-04 | 202404 | T2 | 15 | 11 | 3 | Qui | 1 | 0 | 0
2024-04-12 | 2024 | 4 | Apr | 2024-04 | 202404 | T2 | 15 | 12 | 4 | Sex | 1 | 0 | 0
2024-04-13 | 2024 | 4 | Apr | 2024-04 | 202404 | T2 | 15 | 13 | 5 | Sáb | 0 | 1 | 0
2024-04-14 | 2024 | 4 | Apr | 2024-04 | 202404 | T2 | 15 | 14 | 6 | Dom | 0 | 1 | 0
2024-04-15 | 2024 | 4 | Apr | 2024-04 | 202404 | T2 | 16 | 15 | 0 | Seg | 1 | 0 | 0
2024-04-16 | 2024 | 4 | Apr | 2024-04 | 202404 | T2 | 16 | 16 | 1 | Ter | 1 | 0 | 0
2024-04-17 | 2024 | 4 | Apr | 2024-04 | 202404 | T2 | 16 | 17 | 2 | Qua | 1 | 0 | 0
2024-04-18 | 2024 | 4 | Apr | 2024-04 | 202404 | T2 | 16 | 18 | 3 | Qui | 1 | 0 | 0
2024-04-19 | 2024 | 4 | Apr | 2024-04 | 202404 | T2 | 16 | 19 | 4 | Sex | 1 | 0 | 0
2024-04-20 | 2024 | 4 | Apr | 2024-04 | 202404 | T2 | 16 | 20 | 5 | Sáb | 0 | 1 | 0
2024-04-21 | 2024 | 4 | Apr | 2024-04 | 202404 | T2 | 16 | 21 | 6 | Dom | 0 | 1 | 1
2024-04-22 | 2024 | 4 | Apr | 2024-04 | 202404 | T2 | 17 | 22 | 0 | Seg | 1 | 0 | 0
2024-04-23 | 2024 | 4 | Apr | 2024-04 | 202404 | T2 | 17 | 23 | 1 | Ter | 1 | 0 | 0
2024-04-24 | 2024 | 4 | Apr | 2024-04 | 202404 | T2 | 17 | 24 | 2 | Qua | 1 | 0 | 0
2024-04-25 | 2024 | 4 | Apr | 2024-04 | 202404 | T2 | 17 | 25 | 3 | Qui | 1 | 0 | 0
2024-04-26 | 2024 | 4 | Apr | 2024-04 | 202404 | T2 | 17 | 26 | 4 | Sex | 1 | 0 | 0
2024-04-27 | 2024 | 4 | Apr | 2024-04 | 202404 | T2 | 17 | 27 | 5 | Sáb | 0 | 1 | 0
2024-04-28 | 2024 | 4 | Apr | 2024-04 | 202404 | T2 | 17 | 28 | 6 | Dom | 0 | 1 | 0
2024-04-29 | 2024 | 4 | Apr | 2024-04 | 202404 | T2 | 18 | 29 | 0 | Seg | 1 | 0 | 0
2024-04-30 | 2024 | 4 | Apr | 2024-04 | 202404 | T2 | 18 | 30 | 1 | Ter | 1 | 0 | 0
2024-05-01 | 2024 | 5 | May | 2024-05 | 202405 | T2 | 18 | 1 | 2 | Qua | 0 | 0 | 1
2024-05-02 | 2024 | 5 | May | 2024-05 | 202405 | T2 | 18 | 2 | 3 | Qui | 1 | 0 | 0
2024-05-03 | 2024 | 5 | May | 2024-05 | 202405 | T2 | 18 | 3 | 4 | Sex | 1 | 0 | 0
2024-05-04 | 2024 | 5 | May | 2024-05 | 202405 | T2 | 18 | 4 | 5 | Sáb | 0 | 1 | 0
2024-05-05 | 2024 | 5 | May | 2024-05 | 202405 | T2 | 18 | 5 | 6 | Dom | 0 | 1 | 0
2024-05-06 | 2024 | 5 | May | 2024-05 | 202405 | T2 | 19 | 6 | 0 | Seg | 1 | 0 | 0
2024-05-07 | 2024 | 5 | May | 2024-05 | 202405 | T2 | 19 | 7 | 1 | Ter | 1 | 0 | 0
2024-05-08 | 2024 | 5 | May | 2024-05 | 202405 | T2 | 19 | 8 | 2 | Qua | 1 | 0 | 0
2024-05-09 | 2024 | 5 | May | 2024-05 | 202405 | T2 | 19 | 9 | 3 | Qui | 1 | 0 | 0
2024-05-10 | 2024 | 5 | May | 2024-05 | 202405 | T2 | 19 | 10 | 4 | Sex | 1 | 0 | 0
2024-05-11 | 2024 | 5 | May | 2024-05 | 202405 | T2 | 19 | 11 | 5 | Sáb | 0 | 1 | 0
2024-05-12 | 2024 | 5 | May | 2024-05 | 202405 | T2 | 19 | 12 | 6 | Dom | 0 | 1 | 0
2024-05-13 | 2024 | 5 | May | 2024-05 | 202405 | T2 | 20 | 13 | 0 | Seg | 1 | 0 | 0
2024-05-14 | 2024 | 5 | May | 2024-05 | 202405 | T2 | 20 | 14 | 1 | Ter | 1 | 0 | 0
2024-05-15 | 2024 | 5 | May | 2024-05 | 202405 | T2 | 20 | 15 | 2 | Qua | 1 | 0 | 0
2024-05-16 | 2024 | 5 | May | 2024-05 | 202405 | T2 | 20 | 16 | 3 | Qui | 1 | 0 | 0
2024-05-17 | 2024 | 5 | May | 2024-05 | 202405 | T2 | 20 | 17 | 4 | Sex | 1 | 0 | 0
2024-05-18 | 2024 | 5 | May | 2024-05 | 202405 | T2 | 20 | 18 | 5 | Sáb | 0 | 1 | 0
2024-05-19 | 2024 | 5 | May | 2024-05 | 202405 | T2 | 20 | 19 | 6 | Dom | 0 | 1 | 0
2024-05-20 | 2024 | 5 | May | 2024-05 | 202405 | T2 | 21 | 20 | 0 | Seg | 1 | 0 | 0
2024-05-21 | 2024 | 5 | May | 2024-05 | 202405 | T2 | 21 | 21 | 1 | Ter | 1 | 0 | 0
2024-05-22 | 2024 | 5 | May | 2024-05 | 202405 | T2 | 21 | 22 | 2 | Qua | 1 | 0 | 0
2024-05-23 | 2024 | 5 | May | 2024-05 | 202405 | T2 | 21 | 23 | 3 | Qui | 1 | 0 | 0
2024-05-24 | 2024 | 5 | May | 2024-05 | 202405 | T2 | 21 | 24 | 4 | Sex | 1 | 0 | 0
2024-05-25 | 2024 | 5 | May | 2024-05 | 202405 | T2 | 21 | 25 | 5 | Sáb | 0 | 1 | 0
2024-05-26 | 2024 | 5 | May | 2024-05 | 202405 | T2 | 21 | 26 | 6 | Dom | 0 | 1 | 0
2024-05-27 | 2024 | 5 | May | 2024-05 | 202405 | T2 | 22 | 27 | 0 | Seg | 1 | 0 | 0
2024-05-28 | 2024 | 5 | May | 2024-05 | 202405 | T2 | 22 | 28 | 1 | Ter | 1 | 0 | 0
2024-05-29 | 2024 | 5 | May | 2024-05 | 202405 | T2 | 22 | 29 | 2 | Qua | 1 | 0 | 0
2024-05-30 | 2024 | 5 | May | 2024-05 | 202405 | T2 | 22 | 30 | 3 | Qui | 0 | 0 | 1
2024-05-31 | 2024 | 5 | May | 2024-05 | 202405 | T2 | 22 | 31 | 4 | Sex | 1 | 0 | 0
2024-06-01 | 2024 | 6 | Jun | 2024-06 | 202406 | T2 | 22 | 1 | 5 | Sáb | 0 | 1 | 0
2024-06-02 | 2024 | 6 | Jun | 2024-06 | 202406 | T2 | 22 | 2 | 6 | Dom | 0 | 1 | 0
2024-06-03 | 2024 | 6 | Jun | 2024-06 | 202406 | T2 | 23 | 3 | 0 | Seg | 1 | 0 | 0
2024-06-04 | 2024 | 6 | Jun | 2024-06 | 202406 | T2 | 23 | 4 | 1 | Ter | 1 | 0 | 0
2024-06-05 | 2024 | 6 | Jun | 2024-06 | 202406 | T2 | 23 | 5 | 2 | Qua | 1 | 0 | 0
2024-06-06 | 2024 | 6 | Jun | 2024-06 | 202406 | T2 | 23 | 6 | 3 | Qui | 1 | 0 | 0
2024-06-07 | 2024 | 6 | Jun | 2024-06 | 202406 | T2 | 23 | 7 | 4 | Sex | 1 | 0 | 0
2024-06-08 | 2024 | 6 | Jun | 2024-06 | 202406 | T2 | 23 | 8 | 5 | Sáb | 0 | 1 | 0
2024-06-09 | 2024 | 6 | Jun | 2024-06 | 202406 | T2 | 23 | 9 | 6 | Dom | 0 | 1 | 0
2024-06-10 | 2024 | 6 | Jun | 2024-06 | 202406 | T2 | 24 | 10 | 0 | Seg | 1 | 0 | 0

## Medicoes
AnoMes | Valor_Medido | Valor_Acumulado | %_Periodo | %_Acumulado | Data_Ref
2024-01 | 64822.08 | 64822.08 | 0.1216 | 0.1216 | 2024-01-01
2024-02 | 54539.58 | 119361.66 | 0.1023 | 0.2239 | 2024-02-01
2024-03 | 124182.98 | 243544.64 | 0.233 | 0.4569 | 2024-03-01
2024-04 | 47260.34 | 290804.98 | 0.0887 | 0.5456 | 2024-04-01
2024-05 | 142533.24 | 433338.22 | 0.2674 | 0.813 | 2024-05-01
2024-06 | 99654.45 | 532992.67 | 0.187 | 1 | 2024-06-01

## Resumo_Etapa
Etapa | VP | Homem_Dia | Qtd_Servicos | VA | CR | Desvio_Custo | Desvio_Custo_% | IDC | IDP | Avanco_Fisico_%
SERVIÇOS INICIAIS | 8736.1521 | 1.0319 | 3 | 8736.1521 | 8947.47 | -211.3179 | -0.024189 | 0.97638 | 1 | 1
FUNDAÇÃO | 49457.0394 | 47.6276 | 15 | 49457.0394 | 48712.99 | 744.0494 | 0.015044 | 1.0153 | 1 | 1
MURO | 101837.1238 | 145.8473 | 11 | 101837.1238 | 97793.54 | 4043.5838 | 0.039706 | 1.0413 | 1 | 1
SUPRAESTRUTURA | 75023.8147 | 29.0438 | 7 | 75023.8147 | 72846.18 | 2177.6347 | 0.029026 | 1.0299 | 1 | 1
ALVENARIA | 48941.8369 | 57.36 | 2 | 48941.8369 | 49571.54 | -629.7031 | -0.012866 | 0.9873 | 1 | 1
ESQUADRIAS | 22805.0671 | 2.4511 | 8 | 22805.0671 | 22226.42 | 578.6471 | 0.025374 | 1.026 | 1 | 1
COBERTURA | 12710.0924 | 24.9235 | 2 | 12710.0924 | 12472.49 | 237.6024 | 0.018694 | 1.0191 | 1 | 1
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 22409.4081 | 15.0838 | 38 | 22409.4081 | 21713.32 | 696.0881 | 0.031062 | 1.0321 | 1 | 1
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 35782.2207 | 6.4568 | 18 | 35782.2207 | 35267.47 | 514.7507 | 0.014386 | 1.0146 | 1 | 1
REVESTIMENTO | 107751.3482 | 76.1445 | 10 | 107751.3482 | 103345.31 | 4406.0382 | 0.040891 | 1.0426 | 1 | 1
PINTURA | 46689.8866 | 58.799 | 10 | 46689.8866 | 45719.53 | 970.3566 | 0.020783 | 1.0212 | 1 | 1
SERVIÇOS FINAIS | 848.5899 | 5.71 | 1 | 848.5899 | 801.79 | 46.7999 | 0.05515 | 1.0584 | 1 | 1

## KPIs
Data_Corte | VP_Ate_Corte | VA_Ate_Corte | CR_Ate_Corte | VP_Total_Projeto | CR_Total_Projeto | VCR | VPR | IDC | IDP | EAC | ETC | Avanco_Fisico_Obra_% | Custo_Real_sobre_Planejado_%
2024-06-13 | 532992.63 | 532992.53 | 519417.92 | 532992.58 | 519418.05 | 13574.53 | 0 | 1.0261 | 1 | 519418.05 | 0 | 1 | 0.9745

## Histograma_MO
Data | Funcao_MO | Etapa | Homem_Dia | AnoMes | Semana | EAP
2024-01-02 | Carpinteiro + Ajudantes | SERVIÇOS INICIAIS | 0.7819 | 2024-01 | 1 | 1.1
2024-01-03 | Eletricista + Ajudantes | SERVIÇOS INICIAIS | 0.125 | 2024-01 | 1 | 1.1
2024-01-03 | Eletricista + Ajudantes | SERVIÇOS INICIAIS | 0.125 | 2024-01 | 1 | 1.3
2024-01-03 | Encanador + Ajudantes | SERVIÇOS INICIAIS | 0.125 | 2024-01 | 1 | 1.1
2024-01-03 | Encanador + Ajudantes | SERVIÇOS INICIAIS | 0.125 | 2024-01 | 1 | 1.3
2024-01-04 | Carpinteiro + Ajudantes | FUNDAÇÃO | 0.8758 | 2024-01 | 1 | 2.1
2024-01-05 | Carpinteiro + Ajudantes | FUNDAÇÃO | 0.8758 | 2024-01 | 1 | 2.1
2024-01-08 | Carpinteiro + Ajudantes | FUNDAÇÃO | 0.8758 | 2024-01 | 2 | 2.1
2024-01-09 | Carpinteiro + Ajudantes | FUNDAÇÃO | 0.8758 | 2024-01 | 2 | 2.1
2024-01-10 | Carpinteiro + Ajudantes | FUNDAÇÃO | 0.8758 | 2024-01 | 2 | 2.1
2024-01-11 | Carpinteiro + Ajudantes | FUNDAÇÃO | 0.8758 | 2024-01 | 2 | 2.1
2024-02-22 | Ajudantes | FUNDAÇÃO | 0.8748 | 2024-02 | 8 | 2.2
2024-02-23 | Ajudantes | FUNDAÇÃO | 0.8748 | 2024-02 | 8 | 2.2
2024-02-26 | Ajudantes | FUNDAÇÃO | 0.8748 | 2024-02 | 9 | 2.2
2024-02-26 | Ajudantes | FUNDAÇÃO | 0.8748 | 2024-02 | 9 | 2.3
2024-02-22 | Ajudantes | FUNDAÇÃO | 1.7457 | 2024-02 | 8 | 2.3
2024-02-23 | Ajudantes | FUNDAÇÃO | 1.7457 | 2024-02 | 8 | 2.3
2024-02-26 | Ajudantes | FUNDAÇÃO | 1.7457 | 2024-02 | 9 | 2.2
2024-02-26 | Ajudantes | FUNDAÇÃO | 1.7457 | 2024-02 | 9 | 2.3
2024-02-27 | Ajudantes | FUNDAÇÃO | 1.7457 | 2024-02 | 9 | 2.2
2024-02-27 | Ajudantes | FUNDAÇÃO | 1.7457 | 2024-02 | 9 | 2.3
2024-02-27 | Pedreiro + Ajudantes | FUNDAÇÃO | 0.9669 | 2024-02 | 9 | 2.2
2024-02-27 | Pedreiro + Ajudantes | FUNDAÇÃO | 0.9669 | 2024-02 | 9 | 2.3
2024-02-28 | Pedreiro + Ajudantes | FUNDAÇÃO | 0.9669 | 2024-02 | 9 | 2.2
2024-02-28 | Pedreiro + Ajudantes | FUNDAÇÃO | 0.9669 | 2024-02 | 9 | 2.3
2024-02-28 | Pedreiro + Ajudantes | FUNDAÇÃO | 0.9669 | 2024-02 | 9 | 2.4
2024-02-28 | Pedreiro + Ajudantes | FUNDAÇÃO | 0.9669 | 2024-02 | 9 | 2.6
2024-02-27 | Carpinteiro + Ajudantes | FUNDAÇÃO | 1.7402 | 2024-02 | 9 | 2.2
2024-02-27 | Carpinteiro + Ajudantes | FUNDAÇÃO | 1.7402 | 2024-02 | 9 | 2.3
2024-02-28 | Carpinteiro + Ajudantes | FUNDAÇÃO | 1.7402 | 2024-02 | 9 | 2.2
2024-02-28 | Carpinteiro + Ajudantes | FUNDAÇÃO | 1.7402 | 2024-02 | 9 | 2.3
2024-02-28 | Carpinteiro + Ajudantes | FUNDAÇÃO | 1.7402 | 2024-02 | 9 | 2.4
2024-02-28 | Carpinteiro + Ajudantes | FUNDAÇÃO | 1.7402 | 2024-02 | 9 | 2.6
2024-02-29 | Carpinteiro + Ajudantes | FUNDAÇÃO | 1.7402 | 2024-02 | 9 | 2.3
2024-02-29 | Carpinteiro + Ajudantes | FUNDAÇÃO | 1.7402 | 2024-02 | 9 | 2.4
2024-02-29 | Carpinteiro + Ajudantes | FUNDAÇÃO | 1.7402 | 2024-02 | 9 | 2.5
2024-02-29 | Carpinteiro + Ajudantes | FUNDAÇÃO | 1.7402 | 2024-02 | 9 | 2.6
2024-02-27 | Carpinteiro + Ajudantes | FUNDAÇÃO | 1.364 | 2024-02 | 9 | 2.2
2024-02-27 | Carpinteiro + Ajudantes | FUNDAÇÃO | 1.364 | 2024-02 | 9 | 2.3
2024-02-28 | Carpinteiro + Ajudantes | FUNDAÇÃO | 1.364 | 2024-02 | 9 | 2.2
2024-02-28 | Carpinteiro + Ajudantes | FUNDAÇÃO | 1.364 | 2024-02 | 9 | 2.3
2024-02-28 | Carpinteiro + Ajudantes | FUNDAÇÃO | 1.364 | 2024-02 | 9 | 2.4
2024-02-28 | Carpinteiro + Ajudantes | FUNDAÇÃO | 1.364 | 2024-02 | 9 | 2.6
2024-03-05 | Pedreiro + Ajudantes | FUNDAÇÃO | 0.9663 | 2024-03 | 10 | 2.9
2024-03-05 | Pedreiro + Ajudantes | FUNDAÇÃO | 1.8354 | 2024-03 | 10 | 2.9
2024-03-06 | Pedreiro + Ajudantes | FUNDAÇÃO | 1.8354 | 2024-03 | 10 | 2.9
2024-02-29 | Armador | FUNDAÇÃO | 1.8817 | 2024-02 | 9 | 2.3
2024-02-29 | Armador | FUNDAÇÃO | 1.8817 | 2024-02 | 9 | 2.4
2024-02-29 | Armador | FUNDAÇÃO | 1.8817 | 2024-02 | 9 | 2.5
2024-02-29 | Armador | FUNDAÇÃO | 1.8817 | 2024-02 | 9 | 2.6
2024-03-01 | Armador | FUNDAÇÃO | 1.8817 | 2024-03 | 9 | 2.3
2024-03-01 | Armador | FUNDAÇÃO | 1.8817 | 2024-03 | 9 | 2.4
2024-03-01 | Armador | FUNDAÇÃO | 1.8817 | 2024-03 | 9 | 2.5
2024-03-01 | Armador | FUNDAÇÃO | 1.8817 | 2024-03 | 9 | 2.6
2024-03-04 | Armador | FUNDAÇÃO | 1.8817 | 2024-03 | 10 | 2.9
2024-02-29 | Armador | FUNDAÇÃO | 1.3973 | 2024-02 | 9 | 2.3
2024-02-29 | Armador | FUNDAÇÃO | 1.3973 | 2024-02 | 9 | 2.4
2024-02-29 | Armador | FUNDAÇÃO | 1.3973 | 2024-02 | 9 | 2.5
2024-02-29 | Armador | FUNDAÇÃO | 1.3973 | 2024-02 | 9 | 2.6
2024-03-06 | Ajudantes | FUNDAÇÃO | 0.8041 | 2024-03 | 10 | 2.9
2024-03-07 | Ajudantes | FUNDAÇÃO | 0.8041 | 2024-03 | 10 | 2.7
2024-03-07 | Ajudantes | FUNDAÇÃO | 0.8041 | 2024-03 | 10 | 2.8
2024-03-07 | Ajudantes | FUNDAÇÃO | 0.8041 | 2024-03 | 10 | 2.9
2024-03-08 | Ajudantes | FUNDAÇÃO | 0.8041 | 2024-03 | 10 | 2.7
2024-03-08 | Ajudantes | FUNDAÇÃO | 0.8041 | 2024-03 | 10 | 2.8
2024-03-08 | Ajudantes | FUNDAÇÃO | 0.8041 | 2024-03 | 10 | 2.9
2024-03-08 | Ajudantes | FUNDAÇÃO | 0.8041 | 2024-03 | 10 | 2.11
2024-03-08 | Pedreiro + Ajudantes | FUNDAÇÃO | 0.945 | 2024-03 | 10 | 2.7
2024-03-08 | Pedreiro + Ajudantes | FUNDAÇÃO | 0.945 | 2024-03 | 10 | 2.8
2024-03-08 | Pedreiro + Ajudantes | FUNDAÇÃO | 0.945 | 2024-03 | 10 | 2.9
2024-03-08 | Pedreiro + Ajudantes | FUNDAÇÃO | 0.945 | 2024-03 | 10 | 2.11
2024-03-11 | Pedreiro + Ajudantes | FUNDAÇÃO | 0.945 | 2024-03 | 11 | 2.12
2024-03-12 | Pedreiro + Ajudantes | FUNDAÇÃO | 0.945 | 2024-03 | 11 | 2.12
2024-03-13 | Pedreiro | FUNDAÇÃO | 0.0142 | 2024-03 | 11 | 2.13
2024-03-13 | Pedreiro | FUNDAÇÃO | 1.994 | 2024-03 | 11 | 2.14
2024-03-14 | Pedreiro | FUNDAÇÃO | 1.994 | 2024-03 | 11 | 2.13
2024-03-14 | Pedreiro | FUNDAÇÃO | 1.994 | 2024-03 | 11 | 2.14
2024-03-13 | Armador | FUNDAÇÃO | 0.9773 | 2024-03 | 11 | 2.15
2024-03-14 | Armador | FUNDAÇÃO | 0.9773 | 2024-03 | 11 | 2.13
2024-03-14 | Armador | FUNDAÇÃO | 0.9773 | 2024-03 | 11 | 2.14
2024-01-05 | Armador | MURO | 3.7186 | 2024-01 | 1 | 3.1
2024-01-08 | Armador | MURO | 3.7186 | 2024-01 | 2 | 3.1
2024-01-09 | Armador | MURO | 3.7186 | 2024-01 | 2 | 3.1
2024-01-10 | Armador | MURO | 3.7186 | 2024-01 | 2 | 3.1
2024-01-11 | Armador | MURO | 3.7186 | 2024-01 | 2 | 3.1
2024-01-12 | Armador | MURO | 3.7186 | 2024-01 | 2 | 3.1
2024-01-15 | Armador | MURO | 3.7186 | 2024-01 | 3 | 3.1
2024-01-16 | Armador | MURO | 3.7186 | 2024-01 | 3 | 3.1
2024-01-17 | Armador | MURO | 3.7186 | 2024-01 | 3 | 3.1
2024-01-18 | Armador | MURO | 3.7186 | 2024-01 | 3 | 3.1
2024-01-19 | Armador | MURO | 3.7186 | 2024-01 | 3 | 3.1
2024-01-22 | Armador | MURO | 3.7186 | 2024-01 | 4 | 3.1
2024-01-22 | Armador | MURO | 3.7186 | 2024-01 | 4 | 3.3
2024-01-22 | Armador | MURO | 1.8184 | 2024-01 | 4 | 3.1
2024-01-22 | Armador | MURO | 1.8184 | 2024-01 | 4 | 3.3
2024-01-23 | Armador | MURO | 1.8184 | 2024-01 | 4 | 3.1
2024-01-23 | Armador | MURO | 1.8184 | 2024-01 | 4 | 3.2
2024-01-23 | Armador | MURO | 1.8184 | 2024-01 | 4 | 3.3
2024-01-22 | Carpinteiro | MURO | 1.9833 | 2024-01 | 4 | 3.1
2024-01-22 | Carpinteiro | MURO | 1.9833 | 2024-01 | 4 | 3.3
2024-01-23 | Carpinteiro | MURO | 1.9833 | 2024-01 | 4 | 3.1
2024-01-23 | Carpinteiro | MURO | 1.9833 | 2024-01 | 4 | 3.2
2024-01-23 | Carpinteiro | MURO | 1.9833 | 2024-01 | 4 | 3.3
2024-01-24 | Carpinteiro | MURO | 1.9833 | 2024-01 | 4 | 3.1
2024-01-24 | Carpinteiro | MURO | 1.9833 | 2024-01 | 4 | 3.2
2024-01-24 | Carpinteiro | MURO | 1.9833 | 2024-01 | 4 | 3.3
2024-01-25 | Carpinteiro | MURO | 1.9833 | 2024-01 | 4 | 3.1
2024-01-25 | Carpinteiro | MURO | 1.9833 | 2024-01 | 4 | 3.2
2024-01-25 | Carpinteiro | MURO | 1.9833 | 2024-01 | 4 | 3.3
2024-01-26 | Carpinteiro | MURO | 1.9833 | 2024-01 | 4 | 3.3
2024-01-29 | Carpinteiro | MURO | 1.9833 | 2024-01 | 5 | 3.3
2024-01-30 | Pedreiro + Ajudantes | MURO | 0.68 | 2024-01 | 5 | 3.3
2024-01-31 | Pedreiro + Ajudantes | MURO | 0.68 | 2024-01 | 5 | 3.4
2024-01-31 | Pedreiro | MURO | 1.2775 | 2024-01 | 5 | 3.4
2024-02-01 | Pedreiro | MURO | 1.2775 | 2024-02 | 5 | 3.4
2024-02-01 | Pedreiro | MURO | 1.2775 | 2024-02 | 5 | 3.5
2024-02-01 | Pedreiro + Ajudantes | MURO | 3.8125 | 2024-02 | 5 | 3.4
2024-02-01 | Pedreiro + Ajudantes | MURO | 3.8125 | 2024-02 | 5 | 3.5
2024-02-02 | Pedreiro + Ajudantes | MURO | 3.8125 | 2024-02 | 5 | 3.4
2024-02-02 | Pedreiro + Ajudantes | MURO | 3.8125 | 2024-02 | 5 | 3.5
2024-02-02 | Pedreiro + Ajudantes | MURO | 3.8125 | 2024-02 | 5 | 3.6
2024-02-05 | Pedreiro + Ajudantes | MURO | 3.8125 | 2024-02 | 6 | 3.6
2024-02-06 | Pedreiro + Ajudantes | MURO | 3.8125 | 2024-02 | 6 | 3.6
2024-02-07 | Pedreiro + Ajudantes | MURO | 3.8125 | 2024-02 | 6 | 3.6
2024-02-08 | Pedreiro + Ajudantes | MURO | 3.8125 | 2024-02 | 6 | 3.6
2024-02-09 | Pedreiro + Ajudantes | MURO | 3.8125 | 2024-02 | 6 | 3.6
2024-02-14 | Pedreiro + Ajudantes | MURO | 3.8125 | 2024-02 | 7 | 3.6
2024-02-15 | Pedreiro + Ajudantes | MURO | 3.8125 | 2024-02 | 7 | 3.6
2024-02-16 | Pedreiro + Ajudantes | MURO | 3.8125 | 2024-02 | 7 | 3.6
2024-02-19 | Pedreiro + Ajudantes | MURO | 3.8125 | 2024-02 | 8 | 3.6
2024-02-20 | Pedreiro + Ajudantes | MURO | 3.8125 | 2024-02 | 8 | 3.6
2024-02-21 | Pedreiro + Ajudantes | MURO | 3.8125 | 2024-02 | 8 | 3.6
2024-02-22 | Pedreiro + Ajudantes | MURO | 3.8125 | 2024-02 | 8 | 3.6
2024-02-22 | Pedreiro + Ajudantes | MURO | 3.8125 | 2024-02 | 8 | 3.7
2024-02-23 | Pedreiro + Ajudantes | MURO | 3.8125 | 2024-02 | 8 | 3.6
2024-02-23 | Pedreiro + Ajudantes | MURO | 3.8125 | 2024-02 | 8 | 3.7
2024-02-26 | Pedreiro + Ajudantes | MURO | 3.8125 | 2024-02 | 9 | 3.6
2024-02-26 | Pedreiro + Ajudantes | MURO | 3.8125 | 2024-02 | 9 | 3.11
2024-02-22 | Pedreiro + Ajudantes | MURO | 1.6275 | 2024-02 | 8 | 3.6
2024-02-22 | Pedreiro + Ajudantes | MURO | 1.6275 | 2024-02 | 8 | 3.7
2024-02-23 | Pedreiro + Ajudantes | MURO | 1.6275 | 2024-02 | 8 | 3.6
2024-02-23 | Pedreiro + Ajudantes | MURO | 1.6275 | 2024-02 | 8 | 3.7
2024-02-26 | Pedreiro + Ajudantes | MURO | 1.75 | 2024-02 | 9 | 3.6
2024-02-26 | Pedreiro + Ajudantes | MURO | 1.75 | 2024-02 | 9 | 3.11
2024-02-27 | Pedreiro + Ajudantes | MURO | 1.75 | 2024-02 | 9 | 3.6
2024-02-28 | Pedreiro + Ajudantes | MURO | 1.75 | 2024-02 | 9 | 3.8
2024-02-29 | Pedreiro + Ajudantes | MURO | 1.75 | 2024-02 | 9 | 3.8
2024-03-01 | Pedreiro + Ajudantes | MURO | 1.75 | 2024-03 | 9 | 3.8
2024-03-04 | Pedreiro + Ajudantes | MURO | 1.75 | 2024-03 | 10 | 3.8
2024-03-04 | Pedreiro + Ajudantes | MURO | 1.75 | 2024-03 | 10 | 3.9
2024-03-04 | Pintor | MURO | 0.7088 | 2024-03 | 10 | 3.8
2024-03-04 | Pintor | MURO | 0.7088 | 2024-03 | 10 | 3.9
2024-03-05 | Pintor | MURO | 0.7088 | 2024-03 | 10 | 3.8
2024-03-05 | Pintor | MURO | 0.7088 | 2024-03 | 10 | 3.9
2024-03-05 | Pintor | MURO | 1.54 | 2024-03 | 10 | 3.8
2024-03-05 | Pintor | MURO | 1.54 | 2024-03 | 10 | 3.9
2024-03-06 | Pintor | MURO | 1.54 | 2024-03 | 10 | 3.8
2024-03-06 | Pintor | MURO | 1.54 | 2024-03 | 10 | 3.9
2024-03-07 | Pintor | MURO | 1.54 | 2024-03 | 10 | 3.10
2024-02-22 | Telhadista | MURO | 0.98 | 2024-02 | 8 | 3.6
2024-02-22 | Telhadista | MURO | 0.98 | 2024-02 | 8 | 3.7
2024-03-15 | Carpinteiro + Ajudantes | SUPRAESTRUTURA | 1.7719 | 2024-03 | 11 | 4.1
2024-03-18 | Carpinteiro + Ajudantes | SUPRAESTRUTURA | 1.7719 | 2024-03 | 12 | 4.1
2024-03-19 | Carpinteiro + Ajudantes | SUPRAESTRUTURA | 1.7719 | 2024-03 | 12 | 4.1
2024-03-20 | Carpinteiro + Ajudantes | SUPRAESTRUTURA | 2.4859 | 2024-03 | 12 | 4.1
2024-03-20 | Carpinteiro + Ajudantes | SUPRAESTRUTURA | 2.4859 | 2024-03 | 12 | 4.3
2024-03-21 | Carpinteiro + Ajudantes | SUPRAESTRUTURA | 2.4859 | 2024-03 | 12 | 4.2
2024-03-21 | Carpinteiro + Ajudantes | SUPRAESTRUTURA | 2.4859 | 2024-03 | 12 | 4.3
2024-03-21 | Carpinteiro + Ajudantes | SUPRAESTRUTURA | 2.4859 | 2024-03 | 12 | 4.4
2024-03-22 | Carpinteiro + Ajudantes | SUPRAESTRUTURA | 2.4859 | 2024-03 | 12 | 4.2
2024-03-22 | Carpinteiro + Ajudantes | SUPRAESTRUTURA | 2.4859 | 2024-03 | 12 | 4.3
2024-03-22 | Carpinteiro + Ajudantes | SUPRAESTRUTURA | 2.4859 | 2024-03 | 12 | 4.4
2024-03-25 | Carpinteiro + Ajudantes | SUPRAESTRUTURA | 2.4859 | 2024-03 | 13 | 4.2
2024-03-25 | Carpinteiro + Ajudantes | SUPRAESTRUTURA | 2.4859 | 2024-03 | 13 | 4.4
2024-03-25 | Carpinteiro + Ajudantes | SUPRAESTRUTURA | 2.4859 | 2024-03 | 13 | 4.5
2024-03-26 | Carpinteiro + Ajudantes | SUPRAESTRUTURA | 2.4859 | 2024-03 | 13 | 4.2
2024-03-26 | Carpinteiro + Ajudantes | SUPRAESTRUTURA | 2.4859 | 2024-03 | 13 | 4.4
2024-03-26 | Carpinteiro + Ajudantes | SUPRAESTRUTURA | 2.4859 | 2024-03 | 13 | 4.5
2024-03-20 | Armador | SUPRAESTRUTURA | 0.9537 | 2024-03 | 12 | 4.1
2024-03-20 | Armador | SUPRAESTRUTURA | 0.9537 | 2024-03 | 12 | 4.3
2024-03-21 | Armador | SUPRAESTRUTURA | 0.9537 | 2024-03 | 12 | 4.2
2024-03-21 | Armador | SUPRAESTRUTURA | 0.9537 | 2024-03 | 12 | 4.3
2024-03-21 | Armador | SUPRAESTRUTURA | 0.9537 | 2024-03 | 12 | 4.4
2024-03-20 | Armador | SUPRAESTRUTURA | 0.7877 | 2024-03 | 12 | 4.1
2024-03-20 | Armador | SUPRAESTRUTURA | 0.7877 | 2024-03 | 12 | 4.3
2024-03-21 | Armador | SUPRAESTRUTURA | 0.7877 | 2024-03 | 12 | 4.2
2024-03-21 | Armador | SUPRAESTRUTURA | 0.7877 | 2024-03 | 12 | 4.3
2024-03-21 | Armador | SUPRAESTRUTURA | 0.7877 | 2024-03 | 12 | 4.4
2024-03-22 | Armador | SUPRAESTRUTURA | 0.7877 | 2024-03 | 12 | 4.2
2024-03-22 | Armador | SUPRAESTRUTURA | 0.7877 | 2024-03 | 12 | 4.3
2024-03-22 | Armador | SUPRAESTRUTURA | 0.7877 | 2024-03 | 12 | 4.4
2024-03-25 | Armador | SUPRAESTRUTURA | 0.7877 | 2024-03 | 13 | 4.2
2024-03-25 | Armador | SUPRAESTRUTURA | 0.7877 | 2024-03 | 13 | 4.4
2024-03-25 | Armador | SUPRAESTRUTURA | 0.7877 | 2024-03 | 13 | 4.5
2024-03-25 | Pedreiro + Ajudantes | SUPRAESTRUTURA | 1.1775 | 2024-03 | 13 | 4.2
2024-03-25 | Pedreiro + Ajudantes | SUPRAESTRUTURA | 1.1775 | 2024-03 | 13 | 4.4
2024-03-25 | Pedreiro + Ajudantes | SUPRAESTRUTURA | 1.1775 | 2024-03 | 13 | 4.5
2024-03-26 | Pedreiro + Ajudantes | SUPRAESTRUTURA | 1.1775 | 2024-03 | 13 | 4.2
2024-03-26 | Pedreiro + Ajudantes | SUPRAESTRUTURA | 1.1775 | 2024-03 | 13 | 4.4
2024-03-26 | Pedreiro + Ajudantes | SUPRAESTRUTURA | 1.1775 | 2024-03 | 13 | 4.5
2024-03-28 | Pedreiro + Ajudantes | SUPRAESTRUTURA | 0.2239 | 2024-03 | 13 | 4.7
2024-03-26 | Pedreiro + Ajudantes | SUPRAESTRUTURA | 1.8309 | 2024-03 | 13 | 4.2
2024-03-26 | Pedreiro + Ajudantes | SUPRAESTRUTURA | 1.8309 | 2024-03 | 13 | 4.4
2024-03-26 | Pedreiro + Ajudantes | SUPRAESTRUTURA | 1.8309 | 2024-03 | 13 | 4.5
2024-03-27 | Pedreiro + Ajudantes | SUPRAESTRUTURA | 1.8309 | 2024-03 | 13 | 4.2
2024-03-27 | Pedreiro + Ajudantes | SUPRAESTRUTURA | 1.8309 | 2024-03 | 13 | 4.5
2024-03-27 | Pedreiro + Ajudantes | SUPRAESTRUTURA | 1.8309 | 2024-03 | 13 | 4.7
2024-03-28 | Pedreiro + Ajudantes | ALVENARIA | 3.9429 | 2024-03 | 13 | 5.1
2024-04-01 | Pedreiro + Ajudantes | ALVENARIA | 3.9429 | 2024-04 | 14 | 5.1
2024-04-02 | Pedreiro + Ajudantes | ALVENARIA | 3.9429 | 2024-04 | 14 | 5.1
2024-04-03 | Pedreiro + Ajudantes | ALVENARIA | 3.9429 | 2024-04 | 14 | 5.1
2024-04-04 | Pedreiro + Ajudantes | ALVENARIA | 3.9429 | 2024-04 | 14 | 5.1
2024-04-05 | Pedreiro + Ajudantes | ALVENARIA | 3.9429 | 2024-04 | 14 | 5.1
2024-04-08 | Pedreiro + Ajudantes | ALVENARIA | 3.9429 | 2024-04 | 15 | 5.1
2024-04-09 | Pedreiro + Ajudantes | ALVENARIA | 3.9429 | 2024-04 | 15 | 5.1
2024-04-10 | Pedreiro + Ajudantes | ALVENARIA | 3.9429 | 2024-04 | 15 | 5.1
2024-04-11 | Pedreiro + Ajudantes | ALVENARIA | 3.9429 | 2024-04 | 15 | 5.1
2024-04-12 | Pedreiro + Ajudantes | ALVENARIA | 3.9429 | 2024-04 | 15 | 5.1
2024-04-15 | Pedreiro + Ajudantes | ALVENARIA | 3.9429 | 2024-04 | 16 | 5.1
2024-04-16 | Pedreiro + Ajudantes | ALVENARIA | 3.9429 | 2024-04 | 16 | 5.1
2024-04-17 | Pedreiro + Ajudantes | ALVENARIA | 3.9429 | 2024-04 | 16 | 5.1
2024-04-17 | Pedreiro + Ajudantes | ALVENARIA | 0.72 | 2024-04 | 16 | 5.1
2024-04-18 | Pedreiro + Ajudantes | ALVENARIA | 0.72 | 2024-04 | 16 | 5.1
2024-04-18 | Pedreiro + Ajudantes | ALVENARIA | 0.72 | 2024-04 | 16 | 5.2
2024-04-19 | Pedreiro + Ajudantes | ALVENARIA | 0.72 | 2024-04 | 16 | 5.1
2024-04-19 | Pedreiro + Ajudantes | ALVENARIA | 0.72 | 2024-04 | 16 | 5.2
2024-05-21 | Carpinteiro | ESQUADRIAS | 0.25 | 2024-05 | 21 | 6.1
2024-05-21 | Carpinteiro | ESQUADRIAS | 0.25 | 2024-05 | 21 | 6.8
2024-05-21 | Carpinteiro | ESQUADRIAS | 0.375 | 2024-05 | 21 | 6.1
2024-05-21 | Carpinteiro | ESQUADRIAS | 0.375 | 2024-05 | 21 | 6.8
2024-05-09 | Pedreiro + Ajudantes | ESQUADRIAS | 0.0445 | 2024-05 | 19 | 6.4
2024-05-09 | Pedreiro + Ajudantes | ESQUADRIAS | 0.0445 | 2024-05 | 19 | 6.5
2024-05-09 | Pedreiro + Ajudantes | ESQUADRIAS | 0.1871 | 2024-05 | 19 | 6.4
2024-05-09 | Pedreiro + Ajudantes | ESQUADRIAS | 0.1871 | 2024-05 | 19 | 6.5
2024-05-09 | Pedreiro + Ajudantes | ESQUADRIAS | 0.1607 | 2024-05 | 19 | 6.4
2024-05-09 | Pedreiro + Ajudantes | ESQUADRIAS | 0.1607 | 2024-05 | 19 | 6.5
2024-05-09 | Pedreiro + Ajudantes | ESQUADRIAS | 0.2048 | 2024-05 | 19 | 6.4
2024-05-09 | Pedreiro + Ajudantes | ESQUADRIAS | 0.2048 | 2024-05 | 19 | 6.5
2024-05-09 | Pedreiro + Ajudantes | ESQUADRIAS | 0.552 | 2024-05 | 19 | 6.4
2024-05-09 | Pedreiro + Ajudantes | ESQUADRIAS | 0.552 | 2024-05 | 19 | 6.5
2024-05-10 | Pedreiro + Ajudantes | ESQUADRIAS | 0.552 | 2024-05 | 19 | 6.4
2024-05-10 | Pedreiro + Ajudantes | ESQUADRIAS | 0.552 | 2024-05 | 19 | 6.5
2024-05-10 | Pedreiro + Ajudantes | ESQUADRIAS | 0.552 | 2024-05 | 19 | 6.6
2024-05-10 | Pedreiro + Ajudantes | ESQUADRIAS | 0.552 | 2024-05 | 19 | 6.7
2024-05-21 | Carpinteiro | ESQUADRIAS | 0.125 | 2024-05 | 21 | 6.1
2024-05-21 | Carpinteiro | ESQUADRIAS | 0.125 | 2024-05 | 21 | 6.8
2024-04-19 | Carpinteiro + Ajudantes | COBERTURA | 3.2639 | 2024-04 | 16 | 7.1
2024-04-22 | Carpinteiro + Ajudantes | COBERTURA | 3.2639 | 2024-04 | 17 | 7.1
2024-04-23 | Carpinteiro + Ajudantes | COBERTURA | 3.2639 | 2024-04 | 17 | 7.1
2024-04-24 | Carpinteiro + Ajudantes | COBERTURA | 3.2639 | 2024-04 | 17 | 7.1
2024-04-25 | Carpinteiro + Ajudantes | COBERTURA | 3.2639 | 2024-04 | 17 | 7.1
2024-04-26 | Carpinteiro + Ajudantes | COBERTURA | 3.2639 | 2024-04 | 17 | 7.1
2024-04-29 | Carpinteiro + Ajudantes | COBERTURA | 3.2639 | 2024-04 | 18 | 7.1
2024-04-29 | Telhadista | COBERTURA | 0.6922 | 2024-04 | 18 | 7.1
2024-04-30 | Telhadista | COBERTURA | 0.6922 | 2024-04 | 18 | 7.1
2024-05-02 | Telhadista | COBERTURA | 0.6922 | 2024-05 | 18 | 7.2
2024-05-02 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.9625 | 2024-05 | 18 | 8.2
2024-05-02 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.9625 | 2024-05 | 18 | 8.4
2024-05-02 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.9625 | 2024-05 | 18 | 8.9
2024-05-02 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.9625 | 2024-05 | 18 | 8.10
2024-05-02 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.9625 | 2024-05 | 18 | 8.11
2024-05-02 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.9625 | 2024-05 | 18 | 8.16
2024-05-02 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.9625 | 2024-05 | 18 | 8.17
2024-05-02 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.9625 | 2024-05 | 18 | 8.18
2024-05-02 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.9625 | 2024-05 | 18 | 8.22
2024-05-02 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.9625 | 2024-05 | 18 | 8.23
2024-05-02 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.975 | 2024-05 | 18 | 8.2
2024-05-02 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.975 | 2024-05 | 18 | 8.4
2024-05-02 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.975 | 2024-05 | 18 | 8.9
2024-05-02 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.975 | 2024-05 | 18 | 8.10
2024-05-02 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.975 | 2024-05 | 18 | 8.11
2024-05-02 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.975 | 2024-05 | 18 | 8.16
2024-05-02 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.975 | 2024-05 | 18 | 8.17
2024-05-02 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.975 | 2024-05 | 18 | 8.18
2024-05-02 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.975 | 2024-05 | 18 | 8.22
2024-05-02 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.975 | 2024-05 | 18 | 8.23
2024-05-03 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.975 | 2024-05 | 18 | 8.1
2024-05-03 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.975 | 2024-05 | 18 | 8.2
2024-05-03 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.975 | 2024-05 | 18 | 8.5
2024-05-03 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.975 | 2024-05 | 18 | 8.9
2024-05-03 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.975 | 2024-05 | 18 | 8.10
2024-05-03 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.975 | 2024-05 | 18 | 8.12
2024-05-03 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.975 | 2024-05 | 18 | 8.13
2024-05-03 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.975 | 2024-05 | 18 | 8.16
2024-05-03 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.975 | 2024-05 | 18 | 8.17
2024-05-03 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.975 | 2024-05 | 18 | 8.18
2024-05-03 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.975 | 2024-05 | 18 | 8.20
2024-05-03 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.975 | 2024-05 | 18 | 8.21
2024-05-03 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.975 | 2024-05 | 18 | 8.23
2024-05-03 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.715 | 2024-05 | 18 | 8.1
2024-05-03 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.715 | 2024-05 | 18 | 8.2
2024-05-03 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.715 | 2024-05 | 18 | 8.5
2024-05-03 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.715 | 2024-05 | 18 | 8.9
2024-05-03 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.715 | 2024-05 | 18 | 8.10
2024-05-03 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.715 | 2024-05 | 18 | 8.12
2024-05-03 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.715 | 2024-05 | 18 | 8.13
2024-05-03 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.715 | 2024-05 | 18 | 8.16
2024-05-03 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.715 | 2024-05 | 18 | 8.17
2024-05-03 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.715 | 2024-05 | 18 | 8.18
2024-05-03 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.715 | 2024-05 | 18 | 8.20
2024-05-03 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.715 | 2024-05 | 18 | 8.21
2024-05-03 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.715 | 2024-05 | 18 | 8.23
2024-05-06 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.715 | 2024-05 | 19 | 8.2
2024-05-06 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.715 | 2024-05 | 19 | 8.3
2024-05-06 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.715 | 2024-05 | 19 | 8.7
2024-05-06 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.715 | 2024-05 | 19 | 8.14
2024-05-02 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.65 | 2024-05 | 18 | 8.2
2024-05-02 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.65 | 2024-05 | 18 | 8.4
2024-05-02 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.65 | 2024-05 | 18 | 8.9
2024-05-02 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.65 | 2024-05 | 18 | 8.10
2024-05-02 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.65 | 2024-05 | 18 | 8.11
2024-05-02 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.65 | 2024-05 | 18 | 8.16
2024-05-02 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.65 | 2024-05 | 18 | 8.17
2024-05-02 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.65 | 2024-05 | 18 | 8.18
2024-05-02 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.65 | 2024-05 | 18 | 8.22
2024-05-02 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.65 | 2024-05 | 18 | 8.23
2024-05-02 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.26 | 2024-05 | 18 | 8.2
2024-05-02 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.26 | 2024-05 | 18 | 8.4
2024-05-02 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.26 | 2024-05 | 18 | 8.9
2024-05-02 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.26 | 2024-05 | 18 | 8.10
2024-05-02 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.26 | 2024-05 | 18 | 8.11
2024-05-02 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.26 | 2024-05 | 18 | 8.16
2024-05-02 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.26 | 2024-05 | 18 | 8.17
2024-05-02 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.26 | 2024-05 | 18 | 8.18
2024-05-02 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.26 | 2024-05 | 18 | 8.22
2024-05-02 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.26 | 2024-05 | 18 | 8.23
2024-05-03 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.13 | 2024-05 | 18 | 8.1
2024-05-03 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.13 | 2024-05 | 18 | 8.2
2024-05-03 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.13 | 2024-05 | 18 | 8.5
2024-05-03 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.13 | 2024-05 | 18 | 8.9
2024-05-03 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.13 | 2024-05 | 18 | 8.10
2024-05-03 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.13 | 2024-05 | 18 | 8.12
2024-05-03 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.13 | 2024-05 | 18 | 8.13
2024-05-03 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.13 | 2024-05 | 18 | 8.16
2024-05-03 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.13 | 2024-05 | 18 | 8.17
2024-05-03 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.13 | 2024-05 | 18 | 8.18
2024-05-03 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.13 | 2024-05 | 18 | 8.20
2024-05-03 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.13 | 2024-05 | 18 | 8.21
2024-05-03 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.13 | 2024-05 | 18 | 8.23
2024-05-03 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.325 | 2024-05 | 18 | 8.1
2024-05-03 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.325 | 2024-05 | 18 | 8.2
2024-05-03 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.325 | 2024-05 | 18 | 8.5
2024-05-03 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.325 | 2024-05 | 18 | 8.9
2024-05-03 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.325 | 2024-05 | 18 | 8.10
2024-05-03 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.325 | 2024-05 | 18 | 8.12
2024-05-03 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.325 | 2024-05 | 18 | 8.13
2024-05-03 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.325 | 2024-05 | 18 | 8.16
2024-05-03 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.325 | 2024-05 | 18 | 8.17
2024-05-03 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.325 | 2024-05 | 18 | 8.18
2024-05-03 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.325 | 2024-05 | 18 | 8.20
2024-05-03 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.325 | 2024-05 | 18 | 8.21
2024-05-03 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.325 | 2024-05 | 18 | 8.23
2024-05-02 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.065 | 2024-05 | 18 | 8.2
2024-05-02 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.065 | 2024-05 | 18 | 8.4
2024-05-02 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.065 | 2024-05 | 18 | 8.9
2024-05-02 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.065 | 2024-05 | 18 | 8.10
2024-05-02 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.065 | 2024-05 | 18 | 8.11
2024-05-02 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.065 | 2024-05 | 18 | 8.16
2024-05-02 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.065 | 2024-05 | 18 | 8.17
2024-05-02 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.065 | 2024-05 | 18 | 8.18
2024-05-02 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.065 | 2024-05 | 18 | 8.22
2024-05-02 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.065 | 2024-05 | 18 | 8.23
2024-05-02 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.39 | 2024-05 | 18 | 8.2
2024-05-02 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.39 | 2024-05 | 18 | 8.4
2024-05-02 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.39 | 2024-05 | 18 | 8.9
2024-05-02 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.39 | 2024-05 | 18 | 8.10
2024-05-02 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.39 | 2024-05 | 18 | 8.11
2024-05-02 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.39 | 2024-05 | 18 | 8.16
2024-05-02 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.39 | 2024-05 | 18 | 8.17
2024-05-02 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.39 | 2024-05 | 18 | 8.18
2024-05-02 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.39 | 2024-05 | 18 | 8.22
2024-05-02 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.39 | 2024-05 | 18 | 8.23
2024-05-02 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.05 | 2024-05 | 18 | 8.2
2024-05-02 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.05 | 2024-05 | 18 | 8.4
2024-05-02 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.05 | 2024-05 | 18 | 8.9
2024-05-02 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.05 | 2024-05 | 18 | 8.10
2024-05-02 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.05 | 2024-05 | 18 | 8.11
2024-05-02 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.05 | 2024-05 | 18 | 8.16
2024-05-02 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.05 | 2024-05 | 18 | 8.17
2024-05-02 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.05 | 2024-05 | 18 | 8.18
2024-05-02 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.05 | 2024-05 | 18 | 8.22
2024-05-02 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.05 | 2024-05 | 18 | 8.23
2024-05-02 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.25 | 2024-05 | 18 | 8.2
2024-05-02 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.25 | 2024-05 | 18 | 8.4
2024-05-02 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.25 | 2024-05 | 18 | 8.9
2024-05-02 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.25 | 2024-05 | 18 | 8.10
2024-05-02 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.25 | 2024-05 | 18 | 8.11
2024-05-02 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.25 | 2024-05 | 18 | 8.16
2024-05-02 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.25 | 2024-05 | 18 | 8.17
2024-05-02 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.25 | 2024-05 | 18 | 8.18
2024-05-02 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.25 | 2024-05 | 18 | 8.22
2024-05-02 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.25 | 2024-05 | 18 | 8.23
2024-05-02 | Pedreiro + Ajudantes | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.4301 | 2024-05 | 18 | 8.2
2024-05-02 | Pedreiro + Ajudantes | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.4301 | 2024-05 | 18 | 8.4
2024-05-02 | Pedreiro + Ajudantes | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.4301 | 2024-05 | 18 | 8.9
2024-05-02 | Pedreiro + Ajudantes | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.4301 | 2024-05 | 18 | 8.10
2024-05-02 | Pedreiro + Ajudantes | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.4301 | 2024-05 | 18 | 8.11
2024-05-02 | Pedreiro + Ajudantes | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.4301 | 2024-05 | 18 | 8.16
2024-05-02 | Pedreiro + Ajudantes | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.4301 | 2024-05 | 18 | 8.17
2024-05-02 | Pedreiro + Ajudantes | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.4301 | 2024-05 | 18 | 8.18
2024-05-02 | Pedreiro + Ajudantes | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.4301 | 2024-05 | 18 | 8.22
2024-05-02 | Pedreiro + Ajudantes | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.4301 | 2024-05 | 18 | 8.23
2024-05-02 | Pedreiro + Ajudantes | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.008 | 2024-05 | 18 | 8.2
2024-05-02 | Pedreiro + Ajudantes | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.008 | 2024-05 | 18 | 8.4
2024-05-02 | Pedreiro + Ajudantes | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.008 | 2024-05 | 18 | 8.9
2024-05-02 | Pedreiro + Ajudantes | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.008 | 2024-05 | 18 | 8.10
2024-05-02 | Pedreiro + Ajudantes | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.008 | 2024-05 | 18 | 8.11
2024-05-02 | Pedreiro + Ajudantes | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.008 | 2024-05 | 18 | 8.16
2024-05-02 | Pedreiro + Ajudantes | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.008 | 2024-05 | 18 | 8.17
2024-05-02 | Pedreiro + Ajudantes | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.008 | 2024-05 | 18 | 8.18
2024-05-02 | Pedreiro + Ajudantes | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.008 | 2024-05 | 18 | 8.22
2024-05-02 | Pedreiro + Ajudantes | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.008 | 2024-05 | 18 | 8.23
2024-05-02 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.035 | 2024-05 | 18 | 8.2
2024-05-02 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.035 | 2024-05 | 18 | 8.4
2024-05-02 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.035 | 2024-05 | 18 | 8.9
2024-05-02 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.035 | 2024-05 | 18 | 8.10
2024-05-02 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.035 | 2024-05 | 18 | 8.11
2024-05-02 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.035 | 2024-05 | 18 | 8.16
2024-05-02 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.035 | 2024-05 | 18 | 8.17
2024-05-02 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.035 | 2024-05 | 18 | 8.18
2024-05-02 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.035 | 2024-05 | 18 | 8.22
2024-05-02 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.035 | 2024-05 | 18 | 8.23
2024-05-02 | Pedreiro + Ajudantes | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.2151 | 2024-05 | 18 | 8.2
2024-05-02 | Pedreiro + Ajudantes | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.2151 | 2024-05 | 18 | 8.4
2024-05-02 | Pedreiro + Ajudantes | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.2151 | 2024-05 | 18 | 8.9
2024-05-02 | Pedreiro + Ajudantes | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.2151 | 2024-05 | 18 | 8.10
2024-05-02 | Pedreiro + Ajudantes | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.2151 | 2024-05 | 18 | 8.11
2024-05-02 | Pedreiro + Ajudantes | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.2151 | 2024-05 | 18 | 8.16
2024-05-02 | Pedreiro + Ajudantes | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.2151 | 2024-05 | 18 | 8.17
2024-05-02 | Pedreiro + Ajudantes | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.2151 | 2024-05 | 18 | 8.18
2024-05-02 | Pedreiro + Ajudantes | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.2151 | 2024-05 | 18 | 8.22
2024-05-02 | Pedreiro + Ajudantes | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.2151 | 2024-05 | 18 | 8.23
2024-05-02 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.84 | 2024-05 | 18 | 8.2
2024-05-02 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.84 | 2024-05 | 18 | 8.4
2024-05-02 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.84 | 2024-05 | 18 | 8.9
2024-05-02 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.84 | 2024-05 | 18 | 8.10
2024-05-02 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.84 | 2024-05 | 18 | 8.11
2024-05-02 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.84 | 2024-05 | 18 | 8.16
2024-05-02 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.84 | 2024-05 | 18 | 8.17
2024-05-02 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.84 | 2024-05 | 18 | 8.18
2024-05-02 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.84 | 2024-05 | 18 | 8.22
2024-05-02 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.84 | 2024-05 | 18 | 8.23
2024-05-03 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.0262 | 2024-05 | 18 | 8.1
2024-05-03 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.0262 | 2024-05 | 18 | 8.2
2024-05-03 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.0262 | 2024-05 | 18 | 8.5
2024-05-03 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.0262 | 2024-05 | 18 | 8.9
2024-05-03 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.0262 | 2024-05 | 18 | 8.10
2024-05-03 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.0262 | 2024-05 | 18 | 8.12
2024-05-03 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.0262 | 2024-05 | 18 | 8.13
2024-05-03 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.0262 | 2024-05 | 18 | 8.16
2024-05-03 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.0262 | 2024-05 | 18 | 8.17
2024-05-03 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.0262 | 2024-05 | 18 | 8.18
2024-05-03 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.0262 | 2024-05 | 18 | 8.20
2024-05-03 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.0262 | 2024-05 | 18 | 8.21
2024-05-03 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.0262 | 2024-05 | 18 | 8.23
2024-05-02 | Telhadista | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.658 | 2024-05 | 18 | 8.2
2024-05-02 | Telhadista | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.658 | 2024-05 | 18 | 8.4
2024-05-02 | Telhadista | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.658 | 2024-05 | 18 | 8.9
2024-05-02 | Telhadista | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.658 | 2024-05 | 18 | 8.10
2024-05-02 | Telhadista | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.658 | 2024-05 | 18 | 8.11
2024-05-02 | Telhadista | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.658 | 2024-05 | 18 | 8.16
2024-05-02 | Telhadista | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.658 | 2024-05 | 18 | 8.17
2024-05-02 | Telhadista | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.658 | 2024-05 | 18 | 8.18
2024-05-02 | Telhadista | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.658 | 2024-05 | 18 | 8.22
2024-05-02 | Telhadista | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.658 | 2024-05 | 18 | 8.23
2024-05-02 | Pedreiro | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.4875 | 2024-05 | 18 | 8.2
2024-05-02 | Pedreiro | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.4875 | 2024-05 | 18 | 8.4
2024-05-02 | Pedreiro | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.4875 | 2024-05 | 18 | 8.9
2024-05-02 | Pedreiro | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.4875 | 2024-05 | 18 | 8.10
2024-05-02 | Pedreiro | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.4875 | 2024-05 | 18 | 8.11
2024-05-02 | Pedreiro | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.4875 | 2024-05 | 18 | 8.16
2024-05-02 | Pedreiro | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.4875 | 2024-05 | 18 | 8.17
2024-05-02 | Pedreiro | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.4875 | 2024-05 | 18 | 8.18
2024-05-02 | Pedreiro | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.4875 | 2024-05 | 18 | 8.22
2024-05-02 | Pedreiro | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.4875 | 2024-05 | 18 | 8.23
2024-05-03 | Pedreiro | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.4875 | 2024-05 | 18 | 8.1
2024-05-03 | Pedreiro | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.4875 | 2024-05 | 18 | 8.2
2024-05-03 | Pedreiro | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.4875 | 2024-05 | 18 | 8.5
2024-05-03 | Pedreiro | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.4875 | 2024-05 | 18 | 8.9
2024-05-03 | Pedreiro | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.4875 | 2024-05 | 18 | 8.10
2024-05-03 | Pedreiro | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.4875 | 2024-05 | 18 | 8.12
2024-05-03 | Pedreiro | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.4875 | 2024-05 | 18 | 8.13
2024-05-03 | Pedreiro | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.4875 | 2024-05 | 18 | 8.16
2024-05-03 | Pedreiro | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.4875 | 2024-05 | 18 | 8.17
2024-05-03 | Pedreiro | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.4875 | 2024-05 | 18 | 8.18
2024-05-03 | Pedreiro | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.4875 | 2024-05 | 18 | 8.20
2024-05-03 | Pedreiro | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.4875 | 2024-05 | 18 | 8.21
2024-05-03 | Pedreiro | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.4875 | 2024-05 | 18 | 8.23
2024-06-04 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.25 | 2024-06 | 23 | 8.28
2024-06-04 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.25 | 2024-06 | 23 | 8.30
2024-06-04 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.25 | 2024-06 | 23 | 8.31
2024-06-04 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.5 | 2024-06 | 23 | 8.28
2024-06-04 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.5 | 2024-06 | 23 | 8.30
2024-06-04 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.5 | 2024-06 | 23 | 8.31
2024-06-04 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.5 | 2024-06 | 23 | 8.28
2024-06-04 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.5 | 2024-06 | 23 | 8.30
2024-06-04 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.5 | 2024-06 | 23 | 8.31
2024-06-05 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.5 | 2024-06 | 23 | 8.28
2024-06-05 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.5 | 2024-06 | 23 | 8.29
2024-06-05 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.5 | 2024-06 | 23 | 8.30
2024-06-05 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.5 | 2024-06 | 23 | 8.31
2024-06-05 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.5 | 2024-06 | 23 | 8.34
2024-06-04 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.375 | 2024-06 | 23 | 8.28
2024-06-04 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.375 | 2024-06 | 23 | 8.30
2024-06-04 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.375 | 2024-06 | 23 | 8.31
2024-06-04 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.1 | 2024-06 | 23 | 8.28
2024-06-04 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.1 | 2024-06 | 23 | 8.30
2024-06-04 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.1 | 2024-06 | 23 | 8.31
2024-06-04 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.0375 | 2024-06 | 23 | 8.28
2024-06-04 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.0375 | 2024-06 | 23 | 8.30
2024-06-04 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.0375 | 2024-06 | 23 | 8.31
2024-06-04 | Pedreiro | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.25 | 2024-06 | 23 | 8.28
2024-06-04 | Pedreiro | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.25 | 2024-06 | 23 | 8.30
2024-06-04 | Pedreiro | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.25 | 2024-06 | 23 | 8.31
2024-06-04 | Pedreiro | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.25 | 2024-06 | 23 | 8.28
2024-06-04 | Pedreiro | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.25 | 2024-06 | 23 | 8.30
2024-06-04 | Pedreiro | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.25 | 2024-06 | 23 | 8.31
2024-06-04 | Pedreiro | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.25 | 2024-06 | 23 | 8.28
2024-06-04 | Pedreiro | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.25 | 2024-06 | 23 | 8.30
2024-06-04 | Pedreiro | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.25 | 2024-06 | 23 | 8.31
2024-06-04 | Pedreiro | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.25 | 2024-06 | 23 | 8.28
2024-06-04 | Pedreiro | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.25 | 2024-06 | 23 | 8.30
2024-06-04 | Pedreiro | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.25 | 2024-06 | 23 | 8.31
2024-06-04 | Pedreiro | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.125 | 2024-06 | 23 | 8.28
2024-06-04 | Pedreiro | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.125 | 2024-06 | 23 | 8.30
2024-06-04 | Pedreiro | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.125 | 2024-06 | 23 | 8.31
2024-05-21 | Pedreiro | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.125 | 2024-05 | 21 | 8.35
2024-05-22 | Pedreiro | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.06 | 2024-05 | 21 | 8.35
2024-06-05 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.125 | 2024-06 | 23 | 8.28
2024-06-05 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.125 | 2024-06 | 23 | 8.29
2024-06-05 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.125 | 2024-06 | 23 | 8.30
2024-06-05 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.125 | 2024-06 | 23 | 8.31
2024-06-05 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.125 | 2024-06 | 23 | 8.34
2024-05-22 | Encanador | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.125 | 2024-05 | 21 | 8.35
2024-05-02 | Eletricista | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.648 | 2024-05 | 18 | 9.1
2024-05-02 | Eletricista | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.648 | 2024-05 | 18 | 9.2
2024-05-02 | Eletricista | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.648 | 2024-05 | 18 | 9.8
2024-05-02 | Eletricista | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.648 | 2024-05 | 18 | 9.10
2024-05-02 | Eletricista | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.648 | 2024-05 | 18 | 9.12
2024-05-02 | Eletricista | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.648 | 2024-05 | 18 | 9.16
2024-05-03 | Eletricista | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.648 | 2024-05 | 18 | 9.1
2024-05-03 | Eletricista | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.648 | 2024-05 | 18 | 9.2
2024-05-03 | Eletricista | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.648 | 2024-05 | 18 | 9.3
2024-05-03 | Eletricista | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.648 | 2024-05 | 18 | 9.5
2024-05-03 | Eletricista | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.648 | 2024-05 | 18 | 9.8
2024-05-03 | Eletricista | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.648 | 2024-05 | 18 | 9.10
2024-05-03 | Eletricista | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.648 | 2024-05 | 18 | 9.12
2024-05-03 | Eletricista | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.648 | 2024-05 | 18 | 9.15
2024-05-03 | Eletricista | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.648 | 2024-05 | 18 | 9.16
2024-05-02 | Eletricista + Ajudantes | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.9112 | 2024-05 | 18 | 9.1
2024-05-02 | Eletricista + Ajudantes | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.9112 | 2024-05 | 18 | 9.2
2024-05-02 | Eletricista + Ajudantes | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.9112 | 2024-05 | 18 | 9.8
2024-05-02 | Eletricista + Ajudantes | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.9112 | 2024-05 | 18 | 9.10
2024-05-02 | Eletricista + Ajudantes | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.9112 | 2024-05 | 18 | 9.12
2024-05-02 | Eletricista + Ajudantes | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.9112 | 2024-05 | 18 | 9.16
2024-05-03 | Eletricista | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.0023 | 2024-05 | 18 | 9.1
2024-05-03 | Eletricista | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.0023 | 2024-05 | 18 | 9.2
2024-05-03 | Eletricista | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.0023 | 2024-05 | 18 | 9.3
2024-05-03 | Eletricista | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.0023 | 2024-05 | 18 | 9.5
2024-05-03 | Eletricista | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.0023 | 2024-05 | 18 | 9.8
2024-05-03 | Eletricista | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.0023 | 2024-05 | 18 | 9.10
2024-05-03 | Eletricista | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.0023 | 2024-05 | 18 | 9.12
2024-05-03 | Eletricista | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.0023 | 2024-05 | 18 | 9.15
2024-05-03 | Eletricista | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.0023 | 2024-05 | 18 | 9.16
2024-05-03 | Eletricista | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.1517 | 2024-05 | 18 | 9.1
2024-05-03 | Eletricista | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.1517 | 2024-05 | 18 | 9.2
2024-05-03 | Eletricista | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.1517 | 2024-05 | 18 | 9.3
2024-05-03 | Eletricista | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.1517 | 2024-05 | 18 | 9.5
2024-05-03 | Eletricista | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.1517 | 2024-05 | 18 | 9.8
2024-05-03 | Eletricista | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.1517 | 2024-05 | 18 | 9.10
2024-05-03 | Eletricista | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.1517 | 2024-05 | 18 | 9.12
2024-05-03 | Eletricista | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.1517 | 2024-05 | 18 | 9.15
2024-05-03 | Eletricista | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.1517 | 2024-05 | 18 | 9.16
2024-05-03 | Eletricista | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.1517 | 2024-05 | 18 | 9.1
2024-05-03 | Eletricista | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.1517 | 2024-05 | 18 | 9.2
2024-05-03 | Eletricista | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.1517 | 2024-05 | 18 | 9.3
2024-05-03 | Eletricista | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.1517 | 2024-05 | 18 | 9.5
2024-05-03 | Eletricista | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.1517 | 2024-05 | 18 | 9.8
2024-05-03 | Eletricista | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.1517 | 2024-05 | 18 | 9.10
2024-05-03 | Eletricista | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.1517 | 2024-05 | 18 | 9.12
2024-05-03 | Eletricista | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.1517 | 2024-05 | 18 | 9.15
2024-05-03 | Eletricista | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.1517 | 2024-05 | 18 | 9.16
2024-05-03 | Eletricista | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.065 | 2024-05 | 18 | 9.1
2024-05-03 | Eletricista | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.065 | 2024-05 | 18 | 9.2
2024-05-03 | Eletricista | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.065 | 2024-05 | 18 | 9.3
2024-05-03 | Eletricista | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.065 | 2024-05 | 18 | 9.5
2024-05-03 | Eletricista | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.065 | 2024-05 | 18 | 9.8
2024-05-03 | Eletricista | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.065 | 2024-05 | 18 | 9.10
2024-05-03 | Eletricista | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.065 | 2024-05 | 18 | 9.12
2024-05-03 | Eletricista | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.065 | 2024-05 | 18 | 9.15
2024-05-03 | Eletricista | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.065 | 2024-05 | 18 | 9.16
2024-05-02 | Eletricista | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.182 | 2024-05 | 18 | 9.1
2024-05-02 | Eletricista | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.182 | 2024-05 | 18 | 9.2
2024-05-02 | Eletricista | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.182 | 2024-05 | 18 | 9.8
2024-05-02 | Eletricista | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.182 | 2024-05 | 18 | 9.10
2024-05-02 | Eletricista | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.182 | 2024-05 | 18 | 9.12
2024-05-02 | Eletricista | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.182 | 2024-05 | 18 | 9.16
2024-05-02 | Eletricista | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.182 | 2024-05 | 18 | 9.1
2024-05-02 | Eletricista | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.182 | 2024-05 | 18 | 9.2
2024-05-02 | Eletricista | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.182 | 2024-05 | 18 | 9.8
2024-05-02 | Eletricista | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.182 | 2024-05 | 18 | 9.10
2024-05-02 | Eletricista | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.182 | 2024-05 | 18 | 9.12
2024-05-02 | Eletricista | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.182 | 2024-05 | 18 | 9.16
2024-05-02 | Eletricista | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.3185 | 2024-05 | 18 | 9.1
2024-05-02 | Eletricista | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.3185 | 2024-05 | 18 | 9.2
2024-05-02 | Eletricista | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.3185 | 2024-05 | 18 | 9.8
2024-05-02 | Eletricista | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.3185 | 2024-05 | 18 | 9.10
2024-05-02 | Eletricista | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.3185 | 2024-05 | 18 | 9.12
2024-05-02 | Eletricista | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.3185 | 2024-05 | 18 | 9.16
2024-05-03 | Eletricista | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.3185 | 2024-05 | 18 | 9.1
2024-05-03 | Eletricista | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.3185 | 2024-05 | 18 | 9.2
2024-05-03 | Eletricista | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.3185 | 2024-05 | 18 | 9.3
2024-05-03 | Eletricista | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.3185 | 2024-05 | 18 | 9.5
2024-05-03 | Eletricista | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.3185 | 2024-05 | 18 | 9.8
2024-05-03 | Eletricista | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.3185 | 2024-05 | 18 | 9.10
2024-05-03 | Eletricista | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.3185 | 2024-05 | 18 | 9.12
2024-05-03 | Eletricista | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.3185 | 2024-05 | 18 | 9.15
2024-05-03 | Eletricista | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.3185 | 2024-05 | 18 | 9.16
2024-05-02 | Eletricista | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.1365 | 2024-05 | 18 | 9.1
2024-05-02 | Eletricista | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.1365 | 2024-05 | 18 | 9.2
2024-05-02 | Eletricista | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.1365 | 2024-05 | 18 | 9.8
2024-05-02 | Eletricista | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.1365 | 2024-05 | 18 | 9.10
2024-05-02 | Eletricista | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.1365 | 2024-05 | 18 | 9.12
2024-05-02 | Eletricista | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.1365 | 2024-05 | 18 | 9.16
2024-05-02 | Eletricista | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.0455 | 2024-05 | 18 | 9.1
2024-05-02 | Eletricista | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.0455 | 2024-05 | 18 | 9.2
2024-05-02 | Eletricista | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.0455 | 2024-05 | 18 | 9.8
2024-05-02 | Eletricista | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.0455 | 2024-05 | 18 | 9.10
2024-05-02 | Eletricista | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.0455 | 2024-05 | 18 | 9.12
2024-05-02 | Eletricista | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.0455 | 2024-05 | 18 | 9.16
2024-05-02 | Eletricista | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.0455 | 2024-05 | 18 | 9.1
2024-05-02 | Eletricista | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.0455 | 2024-05 | 18 | 9.2
2024-05-02 | Eletricista | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.0455 | 2024-05 | 18 | 9.8
2024-05-02 | Eletricista | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.0455 | 2024-05 | 18 | 9.10
2024-05-02 | Eletricista | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.0455 | 2024-05 | 18 | 9.12
2024-05-02 | Eletricista | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.0455 | 2024-05 | 18 | 9.16
2024-06-04 | Eletricista | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.4351 | 2024-06 | 23 | 9.13
2024-06-05 | Eletricista | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.4351 | 2024-06 | 23 | 9.13
2024-05-03 | Pedreiro + Ajudantes | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.0649 | 2024-05 | 18 | 9.1
2024-05-03 | Pedreiro + Ajudantes | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.0649 | 2024-05 | 18 | 9.2
2024-05-03 | Pedreiro + Ajudantes | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.0649 | 2024-05 | 18 | 9.3
2024-05-03 | Pedreiro + Ajudantes | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.0649 | 2024-05 | 18 | 9.5
2024-05-03 | Pedreiro + Ajudantes | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.0649 | 2024-05 | 18 | 9.8
2024-05-03 | Pedreiro + Ajudantes | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.0649 | 2024-05 | 18 | 9.10
2024-05-03 | Pedreiro + Ajudantes | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.0649 | 2024-05 | 18 | 9.12
2024-05-03 | Pedreiro + Ajudantes | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.0649 | 2024-05 | 18 | 9.15
2024-05-03 | Pedreiro + Ajudantes | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.0649 | 2024-05 | 18 | 9.16
2024-05-02 | Eletricista + Ajudantes | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.7088 | 2024-05 | 18 | 9.1
2024-05-02 | Eletricista + Ajudantes | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.7088 | 2024-05 | 18 | 9.2
2024-05-02 | Eletricista + Ajudantes | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.7088 | 2024-05 | 18 | 9.8
2024-05-02 | Eletricista + Ajudantes | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.7088 | 2024-05 | 18 | 9.10
2024-05-02 | Eletricista + Ajudantes | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.7088 | 2024-05 | 18 | 9.12
2024-05-02 | Eletricista + Ajudantes | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.7088 | 2024-05 | 18 | 9.16
2024-05-03 | Eletricista + Ajudantes | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.7088 | 2024-05 | 18 | 9.1
2024-05-03 | Eletricista + Ajudantes | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.7088 | 2024-05 | 18 | 9.2
2024-05-03 | Eletricista + Ajudantes | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.7088 | 2024-05 | 18 | 9.3
2024-05-03 | Eletricista + Ajudantes | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.7088 | 2024-05 | 18 | 9.5
2024-05-03 | Eletricista + Ajudantes | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.7088 | 2024-05 | 18 | 9.8
2024-05-03 | Eletricista + Ajudantes | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.7088 | 2024-05 | 18 | 9.10
2024-05-03 | Eletricista + Ajudantes | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.7088 | 2024-05 | 18 | 9.12
2024-05-03 | Eletricista + Ajudantes | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.7088 | 2024-05 | 18 | 9.15
2024-05-03 | Eletricista + Ajudantes | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.7088 | 2024-05 | 18 | 9.16
2024-05-02 | Eletricista | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.1031 | 2024-05 | 18 | 9.1
2024-05-02 | Eletricista | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.1031 | 2024-05 | 18 | 9.2
2024-05-02 | Eletricista | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.1031 | 2024-05 | 18 | 9.8
2024-05-02 | Eletricista | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.1031 | 2024-05 | 18 | 9.10
2024-05-02 | Eletricista | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.1031 | 2024-05 | 18 | 9.12
2024-05-02 | Eletricista | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.1031 | 2024-05 | 18 | 9.16
2024-05-02 | Eletricista | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.1031 | 2024-05 | 18 | 9.1
2024-05-02 | Eletricista | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.1031 | 2024-05 | 18 | 9.2
2024-05-02 | Eletricista | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.1031 | 2024-05 | 18 | 9.8
2024-05-02 | Eletricista | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.1031 | 2024-05 | 18 | 9.10
2024-05-02 | Eletricista | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.1031 | 2024-05 | 18 | 9.12
2024-05-02 | Eletricista | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.1031 | 2024-05 | 18 | 9.16
2024-05-02 | Eletricista + Ajudantes | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.0915 | 2024-05 | 18 | 9.1
2024-05-02 | Eletricista + Ajudantes | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.0915 | 2024-05 | 18 | 9.2
2024-05-02 | Eletricista + Ajudantes | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.0915 | 2024-05 | 18 | 9.8
2024-05-02 | Eletricista + Ajudantes | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.0915 | 2024-05 | 18 | 9.10
2024-05-02 | Eletricista + Ajudantes | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.0915 | 2024-05 | 18 | 9.12
2024-05-02 | Eletricista + Ajudantes | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.0915 | 2024-05 | 18 | 9.16
2024-05-03 | Pedreiro + Ajudantes | REVESTIMENTO | 1.68 | 2024-05 | 18 | 10.1
2024-05-03 | Pedreiro + Ajudantes | REVESTIMENTO | 1.68 | 2024-05 | 18 | 10.2
2024-05-06 | Pedreiro + Ajudantes | REVESTIMENTO | 1.68 | 2024-05 | 19 | 10.1
2024-05-06 | Pedreiro + Ajudantes | REVESTIMENTO | 1.68 | 2024-05 | 19 | 10.2
2024-05-06 | Pedreiro + Ajudantes | REVESTIMENTO | 1.68 | 2024-05 | 19 | 10.6
2024-05-07 | Pedreiro + Ajudantes | REVESTIMENTO | 1.68 | 2024-05 | 19 | 10.1
2024-05-07 | Pedreiro + Ajudantes | REVESTIMENTO | 1.68 | 2024-05 | 19 | 10.2
2024-05-07 | Pedreiro + Ajudantes | REVESTIMENTO | 1.68 | 2024-05 | 19 | 10.6
2024-05-07 | Pedreiro + Ajudantes | REVESTIMENTO | 1.68 | 2024-05 | 19 | 10.7
2024-05-07 | Pedreiro + Ajudantes | REVESTIMENTO | 1.68 | 2024-05 | 19 | 10.10
2024-05-08 | Pedreiro + Ajudantes | REVESTIMENTO | 1.68 | 2024-05 | 19 | 10.2
2024-05-08 | Pedreiro + Ajudantes | REVESTIMENTO | 1.68 | 2024-05 | 19 | 10.3
2024-05-08 | Pedreiro + Ajudantes | REVESTIMENTO | 1.68 | 2024-05 | 19 | 10.4
2024-05-08 | Pedreiro + Ajudantes | REVESTIMENTO | 1.68 | 2024-05 | 19 | 10.6
2024-05-08 | Pedreiro + Ajudantes | REVESTIMENTO | 1.68 | 2024-05 | 19 | 10.7
2024-05-08 | Pedreiro + Ajudantes | REVESTIMENTO | 1.68 | 2024-05 | 19 | 10.8
2024-05-08 | Pedreiro + Ajudantes | REVESTIMENTO | 1.68 | 2024-05 | 19 | 10.10
2024-05-02 | Pedreiro + Ajudantes | REVESTIMENTO | 2.88 | 2024-05 | 18 | 10.2
2024-05-03 | Pedreiro + Ajudantes | REVESTIMENTO | 2.88 | 2024-05 | 18 | 10.1
2024-05-03 | Pedreiro + Ajudantes | REVESTIMENTO | 2.88 | 2024-05 | 18 | 10.2
2024-05-06 | Pedreiro + Ajudantes | REVESTIMENTO | 2.88 | 2024-05 | 19 | 10.1
2024-05-06 | Pedreiro + Ajudantes | REVESTIMENTO | 2.88 | 2024-05 | 19 | 10.2
2024-05-06 | Pedreiro + Ajudantes | REVESTIMENTO | 2.88 | 2024-05 | 19 | 10.6
2024-05-07 | Pedreiro + Ajudantes | REVESTIMENTO | 2.88 | 2024-05 | 19 | 10.1
2024-05-07 | Pedreiro + Ajudantes | REVESTIMENTO | 2.88 | 2024-05 | 19 | 10.2
2024-05-07 | Pedreiro + Ajudantes | REVESTIMENTO | 2.88 | 2024-05 | 19 | 10.6
2024-05-07 | Pedreiro + Ajudantes | REVESTIMENTO | 2.88 | 2024-05 | 19 | 10.7
2024-05-07 | Pedreiro + Ajudantes | REVESTIMENTO | 2.88 | 2024-05 | 19 | 10.10
2024-05-08 | Pedreiro + Ajudantes | REVESTIMENTO | 2.88 | 2024-05 | 19 | 10.2
2024-05-08 | Pedreiro + Ajudantes | REVESTIMENTO | 2.88 | 2024-05 | 19 | 10.3
2024-05-08 | Pedreiro + Ajudantes | REVESTIMENTO | 2.88 | 2024-05 | 19 | 10.4
2024-05-08 | Pedreiro + Ajudantes | REVESTIMENTO | 2.88 | 2024-05 | 19 | 10.6
2024-05-08 | Pedreiro + Ajudantes | REVESTIMENTO | 2.88 | 2024-05 | 19 | 10.7
2024-05-08 | Pedreiro + Ajudantes | REVESTIMENTO | 2.88 | 2024-05 | 19 | 10.8
2024-05-08 | Pedreiro + Ajudantes | REVESTIMENTO | 2.88 | 2024-05 | 19 | 10.10
2024-05-09 | Pedreiro + Ajudantes | REVESTIMENTO | 2.88 | 2024-05 | 19 | 10.2
2024-05-09 | Pedreiro + Ajudantes | REVESTIMENTO | 2.88 | 2024-05 | 19 | 10.3
2024-05-09 | Pedreiro + Ajudantes | REVESTIMENTO | 2.88 | 2024-05 | 19 | 10.4
2024-05-09 | Pedreiro + Ajudantes | REVESTIMENTO | 2.88 | 2024-05 | 19 | 10.7
2024-05-09 | Pedreiro + Ajudantes | REVESTIMENTO | 2.88 | 2024-05 | 19 | 10.8
2024-05-08 | Pedreiro + Ajudantes | REVESTIMENTO | 1.058 | 2024-05 | 19 | 10.2
2024-05-08 | Pedreiro + Ajudantes | REVESTIMENTO | 1.058 | 2024-05 | 19 | 10.3
2024-05-08 | Pedreiro + Ajudantes | REVESTIMENTO | 1.058 | 2024-05 | 19 | 10.4
2024-05-08 | Pedreiro + Ajudantes | REVESTIMENTO | 1.058 | 2024-05 | 19 | 10.6
2024-05-08 | Pedreiro + Ajudantes | REVESTIMENTO | 1.058 | 2024-05 | 19 | 10.7
2024-05-08 | Pedreiro + Ajudantes | REVESTIMENTO | 1.058 | 2024-05 | 19 | 10.8
2024-05-08 | Pedreiro + Ajudantes | REVESTIMENTO | 1.058 | 2024-05 | 19 | 10.10
2024-05-09 | Pedreiro + Ajudantes | REVESTIMENTO | 1.058 | 2024-05 | 19 | 10.2
2024-05-09 | Pedreiro + Ajudantes | REVESTIMENTO | 1.058 | 2024-05 | 19 | 10.3
2024-05-09 | Pedreiro + Ajudantes | REVESTIMENTO | 1.058 | 2024-05 | 19 | 10.4
2024-05-09 | Pedreiro + Ajudantes | REVESTIMENTO | 1.058 | 2024-05 | 19 | 10.7
2024-05-09 | Pedreiro + Ajudantes | REVESTIMENTO | 1.058 | 2024-05 | 19 | 10.8
2024-05-10 | Pedreiro + Ajudantes | REVESTIMENTO | 1.058 | 2024-05 | 19 | 10.3
2024-05-10 | Pedreiro + Ajudantes | REVESTIMENTO | 1.058 | 2024-05 | 19 | 10.4
2024-05-10 | Pedreiro + Ajudantes | REVESTIMENTO | 1.058 | 2024-05 | 19 | 10.7
2024-05-10 | Pedreiro + Ajudantes | REVESTIMENTO | 1.058 | 2024-05 | 19 | 10.8
2024-05-08 | Pedreiro + Ajudantes | REVESTIMENTO | 2.4827 | 2024-05 | 19 | 10.2
2024-05-08 | Pedreiro + Ajudantes | REVESTIMENTO | 2.4827 | 2024-05 | 19 | 10.3
2024-05-08 | Pedreiro + Ajudantes | REVESTIMENTO | 2.4827 | 2024-05 | 19 | 10.4
2024-05-08 | Pedreiro + Ajudantes | REVESTIMENTO | 2.4827 | 2024-05 | 19 | 10.6
2024-05-08 | Pedreiro + Ajudantes | REVESTIMENTO | 2.4827 | 2024-05 | 19 | 10.7
2024-05-08 | Pedreiro + Ajudantes | REVESTIMENTO | 2.4827 | 2024-05 | 19 | 10.8
2024-05-08 | Pedreiro + Ajudantes | REVESTIMENTO | 2.4827 | 2024-05 | 19 | 10.10
2024-05-09 | Pedreiro + Ajudantes | REVESTIMENTO | 2.4827 | 2024-05 | 19 | 10.2
2024-05-09 | Pedreiro + Ajudantes | REVESTIMENTO | 2.4827 | 2024-05 | 19 | 10.3
2024-05-09 | Pedreiro + Ajudantes | REVESTIMENTO | 2.4827 | 2024-05 | 19 | 10.4
2024-05-09 | Pedreiro + Ajudantes | REVESTIMENTO | 2.4827 | 2024-05 | 19 | 10.7
2024-05-09 | Pedreiro + Ajudantes | REVESTIMENTO | 2.4827 | 2024-05 | 19 | 10.8
2024-05-10 | Pedreiro + Ajudantes | REVESTIMENTO | 2.4827 | 2024-05 | 19 | 10.3
2024-05-10 | Pedreiro + Ajudantes | REVESTIMENTO | 2.4827 | 2024-05 | 19 | 10.4
2024-05-10 | Pedreiro + Ajudantes | REVESTIMENTO | 2.4827 | 2024-05 | 19 | 10.7
2024-05-10 | Pedreiro + Ajudantes | REVESTIMENTO | 2.4827 | 2024-05 | 19 | 10.8
2024-05-13 | Pedreiro + Ajudantes | REVESTIMENTO | 2.4827 | 2024-05 | 20 | 10.4
2024-05-13 | Pedreiro + Ajudantes | REVESTIMENTO | 2.4827 | 2024-05 | 20 | 10.8
2024-05-14 | Pedreiro + Ajudantes | REVESTIMENTO | 2.4827 | 2024-05 | 20 | 10.4
2024-05-14 | Pedreiro + Ajudantes | REVESTIMENTO | 2.4827 | 2024-05 | 20 | 10.8
2024-05-15 | Pedreiro + Ajudantes | REVESTIMENTO | 2.4827 | 2024-05 | 20 | 10.4
2024-05-15 | Pedreiro + Ajudantes | REVESTIMENTO | 2.4827 | 2024-05 | 20 | 10.8
2024-05-15 | Azulejista | REVESTIMENTO | 1.6791 | 2024-05 | 20 | 10.4
2024-05-15 | Azulejista | REVESTIMENTO | 1.6791 | 2024-05 | 20 | 10.8
2024-05-16 | Azulejista | REVESTIMENTO | 1.6791 | 2024-05 | 20 | 10.4
2024-05-16 | Azulejista | REVESTIMENTO | 1.6791 | 2024-05 | 20 | 10.5
2024-05-16 | Azulejista | REVESTIMENTO | 1.6791 | 2024-05 | 20 | 10.8
2024-05-17 | Azulejista | REVESTIMENTO | 1.6791 | 2024-05 | 20 | 10.5
2024-05-17 | Azulejista | REVESTIMENTO | 1.6791 | 2024-05 | 20 | 10.8
2024-05-17 | Azulejista | REVESTIMENTO | 1.6791 | 2024-05 | 20 | 10.9
2024-05-20 | Azulejista | REVESTIMENTO | 1.6791 | 2024-05 | 21 | 10.5
2024-05-21 | Azulejista | REVESTIMENTO | 1.6791 | 2024-05 | 21 | 10.5
2024-05-03 | Pedreiro + Ajudantes | REVESTIMENTO | 1.6312 | 2024-05 | 18 | 10.1
2024-05-03 | Pedreiro + Ajudantes | REVESTIMENTO | 1.6312 | 2024-05 | 18 | 10.2
2024-05-06 | Pedreiro + Ajudantes | REVESTIMENTO | 1.6312 | 2024-05 | 19 | 10.1
2024-05-06 | Pedreiro + Ajudantes | REVESTIMENTO | 1.6312 | 2024-05 | 19 | 10.2
2024-05-06 | Pedreiro + Ajudantes | REVESTIMENTO | 1.6312 | 2024-05 | 19 | 10.6
2024-05-07 | Pedreiro + Ajudantes | REVESTIMENTO | 1.6312 | 2024-05 | 19 | 10.1
2024-05-07 | Pedreiro + Ajudantes | REVESTIMENTO | 1.6312 | 2024-05 | 19 | 10.2
2024-05-07 | Pedreiro + Ajudantes | REVESTIMENTO | 1.6312 | 2024-05 | 19 | 10.6
2024-05-07 | Pedreiro + Ajudantes | REVESTIMENTO | 1.6312 | 2024-05 | 19 | 10.7
2024-05-07 | Pedreiro + Ajudantes | REVESTIMENTO | 1.6312 | 2024-05 | 19 | 10.10
2024-05-06 | Pedreiro | REVESTIMENTO | 1.9263 | 2024-05 | 19 | 10.1
2024-05-06 | Pedreiro | REVESTIMENTO | 1.9263 | 2024-05 | 19 | 10.2
2024-05-06 | Pedreiro | REVESTIMENTO | 1.9263 | 2024-05 | 19 | 10.6
2024-05-07 | Pedreiro | REVESTIMENTO | 1.9263 | 2024-05 | 19 | 10.1
2024-05-07 | Pedreiro | REVESTIMENTO | 1.9263 | 2024-05 | 19 | 10.2
2024-05-07 | Pedreiro | REVESTIMENTO | 1.9263 | 2024-05 | 19 | 10.6
2024-05-07 | Pedreiro | REVESTIMENTO | 1.9263 | 2024-05 | 19 | 10.7
2024-05-07 | Pedreiro | REVESTIMENTO | 1.9263 | 2024-05 | 19 | 10.10
2024-05-08 | Pedreiro | REVESTIMENTO | 1.9263 | 2024-05 | 19 | 10.2
2024-05-08 | Pedreiro | REVESTIMENTO | 1.9263 | 2024-05 | 19 | 10.3
2024-05-08 | Pedreiro | REVESTIMENTO | 1.9263 | 2024-05 | 19 | 10.4
2024-05-08 | Pedreiro | REVESTIMENTO | 1.9263 | 2024-05 | 19 | 10.6
2024-05-08 | Pedreiro | REVESTIMENTO | 1.9263 | 2024-05 | 19 | 10.7
2024-05-08 | Pedreiro | REVESTIMENTO | 1.9263 | 2024-05 | 19 | 10.8
2024-05-08 | Pedreiro | REVESTIMENTO | 1.9263 | 2024-05 | 19 | 10.10
2024-05-09 | Pedreiro | REVESTIMENTO | 1.9263 | 2024-05 | 19 | 10.2
2024-05-09 | Pedreiro | REVESTIMENTO | 1.9263 | 2024-05 | 19 | 10.3
2024-05-09 | Pedreiro | REVESTIMENTO | 1.9263 | 2024-05 | 19 | 10.4
2024-05-09 | Pedreiro | REVESTIMENTO | 1.9263 | 2024-05 | 19 | 10.7
2024-05-09 | Pedreiro | REVESTIMENTO | 1.9263 | 2024-05 | 19 | 10.8
2024-05-07 | Azulejista | REVESTIMENTO | 1.6875 | 2024-05 | 19 | 10.1
2024-05-07 | Azulejista | REVESTIMENTO | 1.6875 | 2024-05 | 19 | 10.2
2024-05-07 | Azulejista | REVESTIMENTO | 1.6875 | 2024-05 | 19 | 10.6
2024-05-07 | Azulejista | REVESTIMENTO | 1.6875 | 2024-05 | 19 | 10.7
2024-05-07 | Azulejista | REVESTIMENTO | 1.6875 | 2024-05 | 19 | 10.10
2024-05-08 | Azulejista | REVESTIMENTO | 1.6875 | 2024-05 | 19 | 10.2
2024-05-08 | Azulejista | REVESTIMENTO | 1.6875 | 2024-05 | 19 | 10.3
2024-05-08 | Azulejista | REVESTIMENTO | 1.6875 | 2024-05 | 19 | 10.4
2024-05-08 | Azulejista | REVESTIMENTO | 1.6875 | 2024-05 | 19 | 10.6
2024-05-08 | Azulejista | REVESTIMENTO | 1.6875 | 2024-05 | 19 | 10.7
2024-05-08 | Azulejista | REVESTIMENTO | 1.6875 | 2024-05 | 19 | 10.8
2024-05-08 | Azulejista | REVESTIMENTO | 1.6875 | 2024-05 | 19 | 10.10
2024-05-09 | Azulejista | REVESTIMENTO | 1.6875 | 2024-05 | 19 | 10.2
2024-05-09 | Azulejista | REVESTIMENTO | 1.6875 | 2024-05 | 19 | 10.3
2024-05-09 | Azulejista | REVESTIMENTO | 1.6875 | 2024-05 | 19 | 10.4
2024-05-09 | Azulejista | REVESTIMENTO | 1.6875 | 2024-05 | 19 | 10.7
2024-05-09 | Azulejista | REVESTIMENTO | 1.6875 | 2024-05 | 19 | 10.8
2024-05-10 | Azulejista | REVESTIMENTO | 1.6875 | 2024-05 | 19 | 10.3
2024-05-10 | Azulejista | REVESTIMENTO | 1.6875 | 2024-05 | 19 | 10.4
2024-05-10 | Azulejista | REVESTIMENTO | 1.6875 | 2024-05 | 19 | 10.7
2024-05-10 | Azulejista | REVESTIMENTO | 1.6875 | 2024-05 | 19 | 10.8
2024-05-13 | Azulejista | REVESTIMENTO | 1.6875 | 2024-05 | 20 | 10.4
2024-05-13 | Azulejista | REVESTIMENTO | 1.6875 | 2024-05 | 20 | 10.8
2024-05-14 | Azulejista | REVESTIMENTO | 1.6875 | 2024-05 | 20 | 10.4
2024-05-14 | Azulejista | REVESTIMENTO | 1.6875 | 2024-05 | 20 | 10.8
2024-05-15 | Azulejista | REVESTIMENTO | 1.6875 | 2024-05 | 20 | 10.4
2024-05-15 | Azulejista | REVESTIMENTO | 1.6875 | 2024-05 | 20 | 10.8
2024-05-15 | Azulejista | REVESTIMENTO | 0.3996 | 2024-05 | 20 | 10.4
2024-05-15 | Azulejista | REVESTIMENTO | 0.3996 | 2024-05 | 20 | 10.8
2024-05-16 | Azulejista | REVESTIMENTO | 0.3996 | 2024-05 | 20 | 10.4
2024-05-16 | Azulejista | REVESTIMENTO | 0.3996 | 2024-05 | 20 | 10.5
2024-05-16 | Azulejista | REVESTIMENTO | 0.3996 | 2024-05 | 20 | 10.8
2024-05-07 | Pedreiro | REVESTIMENTO | 0.4678 | 2024-05 | 19 | 10.1
2024-05-07 | Pedreiro | REVESTIMENTO | 0.4678 | 2024-05 | 19 | 10.2
2024-05-07 | Pedreiro | REVESTIMENTO | 0.4678 | 2024-05 | 19 | 10.6
2024-05-07 | Pedreiro | REVESTIMENTO | 0.4678 | 2024-05 | 19 | 10.7
2024-05-07 | Pedreiro | REVESTIMENTO | 0.4678 | 2024-05 | 19 | 10.10
2024-05-09 | Pintor | PINTURA | 0.7776 | 2024-05 | 19 | 11.1
2024-05-10 | Pintor | PINTURA | 0.7776 | 2024-05 | 19 | 11.1
2024-05-10 | Pintor | PINTURA | 0.7776 | 2024-05 | 19 | 11.7
2024-05-13 | Pintor | PINTURA | 0.7776 | 2024-05 | 20 | 11.1
2024-05-13 | Pintor | PINTURA | 1.6243 | 2024-05 | 20 | 11.2
2024-05-14 | Pintor | PINTURA | 1.6243 | 2024-05 | 20 | 11.2
2024-05-14 | Pintor | PINTURA | 1.6243 | 2024-05 | 20 | 11.8
2024-05-15 | Pintor | PINTURA | 1.6243 | 2024-05 | 20 | 11.2
2024-05-15 | Pintor | PINTURA | 1.6243 | 2024-05 | 20 | 11.8
2024-05-16 | Pintor | PINTURA | 1.6243 | 2024-05 | 20 | 11.2
2024-05-16 | Pintor | PINTURA | 1.6243 | 2024-05 | 20 | 11.8
2024-05-17 | Pintor | PINTURA | 1.6243 | 2024-05 | 20 | 11.2
2024-05-17 | Pintor | PINTURA | 1.6243 | 2024-05 | 20 | 11.8
2024-05-17 | Pintor | PINTURA | 1.6243 | 2024-05 | 20 | 11.9
2024-05-17 | Pintor | PINTURA | 1.6157 | 2024-05 | 20 | 11.2
2024-05-17 | Pintor | PINTURA | 1.6157 | 2024-05 | 20 | 11.8
2024-05-17 | Pintor | PINTURA | 1.6157 | 2024-05 | 20 | 11.9
2024-05-20 | Pintor | PINTURA | 1.6157 | 2024-05 | 21 | 11.2
2024-05-20 | Pintor | PINTURA | 1.6157 | 2024-05 | 21 | 11.3
2024-05-20 | Pintor | PINTURA | 1.6157 | 2024-05 | 21 | 11.9
2024-05-21 | Pintor | PINTURA | 1.6157 | 2024-05 | 21 | 11.3
2024-05-21 | Pintor | PINTURA | 1.6157 | 2024-05 | 21 | 11.9
2024-05-22 | Pintor | PINTURA | 1.6157 | 2024-05 | 21 | 11.3
2024-05-22 | Pintor | PINTURA | 1.6157 | 2024-05 | 21 | 11.9
2024-05-23 | Pintor | PINTURA | 1.6157 | 2024-05 | 21 | 11.3
2024-05-23 | Pintor | PINTURA | 1.6157 | 2024-05 | 21 | 11.4
2024-05-23 | Pintor | PINTURA | 1.6157 | 2024-05 | 21 | 11.5
2024-05-23 | Pintor | PINTURA | 1.6157 | 2024-05 | 21 | 11.10
2024-05-21 | Pintor | PINTURA | 0.5533 | 2024-05 | 21 | 11.3
2024-05-21 | Pintor | PINTURA | 0.5533 | 2024-05 | 21 | 11.9
2024-05-22 | Pintor | PINTURA | 0.5533 | 2024-05 | 21 | 11.3
2024-05-22 | Pintor | PINTURA | 0.5533 | 2024-05 | 21 | 11.9
2024-05-23 | Pintor | PINTURA | 0.5533 | 2024-05 | 21 | 11.3
2024-05-23 | Pintor | PINTURA | 0.5533 | 2024-05 | 21 | 11.4
2024-05-23 | Pintor | PINTURA | 0.5533 | 2024-05 | 21 | 11.5
2024-05-23 | Pintor | PINTURA | 0.5533 | 2024-05 | 21 | 11.10
2024-05-23 | Pedreiro | PINTURA | 2.6558 | 2024-05 | 21 | 11.3
2024-05-23 | Pedreiro | PINTURA | 2.6558 | 2024-05 | 21 | 11.4
2024-05-23 | Pedreiro | PINTURA | 2.6558 | 2024-05 | 21 | 11.5
2024-05-23 | Pedreiro | PINTURA | 2.6558 | 2024-05 | 21 | 11.10
2024-05-24 | Pedreiro | PINTURA | 2.6558 | 2024-05 | 21 | 11.3
2024-05-24 | Pedreiro | PINTURA | 2.6558 | 2024-05 | 21 | 11.4
2024-05-24 | Pedreiro | PINTURA | 2.6558 | 2024-05 | 21 | 11.5
2024-05-24 | Pedreiro | PINTURA | 2.6558 | 2024-05 | 21 | 11.10
2024-05-27 | Pedreiro | PINTURA | 2.6558 | 2024-05 | 22 | 11.5
2024-05-28 | Pedreiro | PINTURA | 2.6558 | 2024-05 | 22 | 11.5
2024-05-29 | Pedreiro | PINTURA | 2.6558 | 2024-05 | 22 | 11.5
2024-05-29 | Pedreiro | PINTURA | 2.6558 | 2024-05 | 22 | 11.6
2024-05-29 | Pintor | PINTURA | 1.9897 | 2024-05 | 22 | 11.5
2024-05-29 | Pintor | PINTURA | 1.9897 | 2024-05 | 22 | 11.6
2024-05-31 | Pintor | PINTURA | 1.9897 | 2024-05 | 22 | 11.5
2024-05-31 | Pintor | PINTURA | 1.9897 | 2024-05 | 22 | 11.6
2024-06-03 | Pintor | PINTURA | 1.9897 | 2024-06 | 23 | 11.6
2024-06-04 | Pintor | PINTURA | 1.9897 | 2024-06 | 23 | 11.6
2024-05-10 | Pintor | PINTURA | 0.8606 | 2024-05 | 19 | 11.1
2024-05-10 | Pintor | PINTURA | 0.8606 | 2024-05 | 19 | 11.7
2024-05-13 | Pedreiro | PINTURA | 2.835 | 2024-05 | 20 | 11.8
2024-05-14 | Pedreiro | PINTURA | 2.835 | 2024-05 | 20 | 11.2
2024-05-14 | Pedreiro | PINTURA | 2.835 | 2024-05 | 20 | 11.8
2024-05-15 | Pedreiro | PINTURA | 2.835 | 2024-05 | 20 | 11.2
2024-05-15 | Pedreiro | PINTURA | 2.835 | 2024-05 | 20 | 11.8
2024-05-16 | Pedreiro | PINTURA | 2.835 | 2024-05 | 20 | 11.2
2024-05-16 | Pedreiro | PINTURA | 2.835 | 2024-05 | 20 | 11.8
2024-05-17 | Pintor | PINTURA | 0.8235 | 2024-05 | 20 | 11.2
2024-05-17 | Pintor | PINTURA | 0.8235 | 2024-05 | 20 | 11.8
2024-05-17 | Pintor | PINTURA | 0.8235 | 2024-05 | 20 | 11.9
2024-05-20 | Pintor | PINTURA | 0.8235 | 2024-05 | 21 | 11.2
2024-05-20 | Pintor | PINTURA | 0.8235 | 2024-05 | 21 | 11.3
2024-05-20 | Pintor | PINTURA | 0.8235 | 2024-05 | 21 | 11.9
2024-05-21 | Pintor | PINTURA | 0.8235 | 2024-05 | 21 | 11.3
2024-05-21 | Pintor | PINTURA | 0.8235 | 2024-05 | 21 | 11.9
2024-05-22 | Pintor | PINTURA | 0.8235 | 2024-05 | 21 | 11.3
2024-05-22 | Pintor | PINTURA | 0.8235 | 2024-05 | 21 | 11.9
2024-05-23 | Pintor | PINTURA | 0.8235 | 2024-05 | 21 | 11.3
2024-05-23 | Pintor | PINTURA | 0.8235 | 2024-05 | 21 | 11.4
2024-05-23 | Pintor | PINTURA | 0.8235 | 2024-05 | 21 | 11.5
2024-05-23 | Pintor | PINTURA | 0.8235 | 2024-05 | 21 | 11.10
2024-05-22 | Pintor | PINTURA | 0.525 | 2024-05 | 21 | 11.3
2024-05-22 | Pintor | PINTURA | 0.525 | 2024-05 | 21 | 11.9
2024-05-23 | Pintor | PINTURA | 0.525 | 2024-05 | 21 | 11.3
2024-05-23 | Pintor | PINTURA | 0.525 | 2024-05 | 21 | 11.4
2024-05-23 | Pintor | PINTURA | 0.525 | 2024-05 | 21 | 11.5
2024-05-23 | Pintor | PINTURA | 0.525 | 2024-05 | 21 | 11.10
2024-06-05 | Ajudantes | SERVIÇOS FINAIS | 1.4275 | 2024-06 | 23 | 12.1
2024-06-06 | Ajudantes | SERVIÇOS FINAIS | 1.4275 | 2024-06 | 23 | 12.1
2024-06-07 | Ajudantes | SERVIÇOS FINAIS | 1.4275 | 2024-06 | 23 | 12.1
2024-06-10 | Ajudantes | SERVIÇOS FINAIS | 1.4275 | 2024-06 | 24 | 12.1

## Cronograma_Diario
Data | Tipo | Etapa | EAP | Descricao | Valor
2024-01-02 | VP | SERVIÇOS INICIAIS | 1.1 | BARRACO DE OBRAS | 6116.77
2024-01-03 | VA | SERVIÇOS INICIAIS | 1.1 | BARRACO DE OBRAS | 3058.39
2024-01-03 | CR | SERVIÇOS INICIAIS | 1.1 | BARRACO DE OBRAS | 3170.7
2024-01-04 | VA | SERVIÇOS INICIAIS | 1.1 | BARRACO DE OBRAS | 3058.39
2024-01-04 | CR | SERVIÇOS INICIAIS | 1.1 | BARRACO DE OBRAS | 3170.7
2024-01-03 | VP | SERVIÇOS INICIAIS | 1.2 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | 2300.66
2024-01-05 | VA | SERVIÇOS INICIAIS | 1.2 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | 2300.66
2024-01-05 | CR | SERVIÇOS INICIAIS | 1.2 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | 2299.49
2024-01-03 | VP | SERVIÇOS INICIAIS | 1.3 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | 318.72
2024-01-03 | VA | SERVIÇOS INICIAIS | 1.3 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | 106.24
2024-01-03 | CR | SERVIÇOS INICIAIS | 1.3 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | 102.2
2024-01-04 | VA | SERVIÇOS INICIAIS | 1.3 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | 106.24
2024-01-04 | CR | SERVIÇOS INICIAIS | 1.3 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | 102.2
2024-01-05 | VA | SERVIÇOS INICIAIS | 1.3 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | 106.24
2024-01-05 | CR | SERVIÇOS INICIAIS | 1.3 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | 102.2
2024-01-04 | VP | FUNDAÇÃO | 2.1 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | 984.99
2024-01-05 | VP | FUNDAÇÃO | 2.1 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | 984.99
2024-01-08 | VP | FUNDAÇÃO | 2.1 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | 984.99
2024-01-09 | VP | FUNDAÇÃO | 2.1 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | 984.99
2024-01-10 | VP | FUNDAÇÃO | 2.1 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | 984.99
2024-01-11 | VP | FUNDAÇÃO | 2.1 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | 984.99
2024-01-08 | VA | FUNDAÇÃO | 2.1 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | 1181.99
2024-01-08 | CR | FUNDAÇÃO | 2.1 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | 1139.39
2024-01-09 | VA | FUNDAÇÃO | 2.1 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | 1181.99
2024-01-09 | CR | FUNDAÇÃO | 2.1 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | 1139.39
2024-01-10 | VA | FUNDAÇÃO | 2.1 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | 1181.99
2024-01-10 | CR | FUNDAÇÃO | 2.1 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | 1139.39
2024-01-11 | VA | FUNDAÇÃO | 2.1 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | 1181.99
2024-01-11 | CR | FUNDAÇÃO | 2.1 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | 1139.39
2024-01-12 | VA | FUNDAÇÃO | 2.1 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | 1181.99
2024-01-12 | CR | FUNDAÇÃO | 2.1 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | 1139.39
2024-02-22 | VP | FUNDAÇÃO | 2.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 422.79
2024-02-23 | VP | FUNDAÇÃO | 2.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 422.79
2024-02-26 | VP | FUNDAÇÃO | 2.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 422.79
2024-02-26 | VA | FUNDAÇÃO | 2.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 422.79
2024-02-26 | CR | FUNDAÇÃO | 2.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 425.6
2024-02-27 | VA | FUNDAÇÃO | 2.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 422.79
2024-02-27 | CR | FUNDAÇÃO | 2.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 425.6
2024-02-28 | VA | FUNDAÇÃO | 2.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 422.79
2024-02-28 | CR | FUNDAÇÃO | 2.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 425.6
2024-02-22 | VP | FUNDAÇÃO | 2.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 619.22
2024-02-23 | VP | FUNDAÇÃO | 2.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 619.22
2024-02-26 | VP | FUNDAÇÃO | 2.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 619.22
2024-02-27 | VP | FUNDAÇÃO | 2.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 619.22
2024-02-26 | VA | FUNDAÇÃO | 2.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 495.38
2024-02-26 | CR | FUNDAÇÃO | 2.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 503.51
2024-02-27 | VA | FUNDAÇÃO | 2.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 495.38
2024-02-27 | CR | FUNDAÇÃO | 2.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 503.51
2024-02-28 | VA | FUNDAÇÃO | 2.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 495.38
2024-02-28 | CR | FUNDAÇÃO | 2.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 503.51
2024-02-29 | VA | FUNDAÇÃO | 2.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 495.38
2024-02-29 | CR | FUNDAÇÃO | 2.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 503.51
2024-03-01 | VA | FUNDAÇÃO | 2.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 495.38
2024-03-01 | CR | FUNDAÇÃO | 2.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 503.51
2024-02-27 | VP | FUNDAÇÃO | 2.4 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | 614.06
2024-02-28 | VP | FUNDAÇÃO | 2.4 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | 614.06
2024-02-28 | VA | FUNDAÇÃO | 2.4 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | 409.37
2024-02-28 | CR | FUNDAÇÃO | 2.4 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | 360.25
2024-02-29 | VA | FUNDAÇÃO | 2.4 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | 409.37
2024-02-29 | CR | FUNDAÇÃO | 2.4 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | 360.25
2024-03-01 | VA | FUNDAÇÃO | 2.4 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | 409.37
2024-03-01 | CR | FUNDAÇÃO | 2.4 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | 360.25
2024-02-27 | VP | FUNDAÇÃO | 2.6 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | 1442.04
2024-02-28 | VP | FUNDAÇÃO | 2.6 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | 1442.04
2024-02-29 | VP | FUNDAÇÃO | 2.6 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | 1442.04
2024-02-29 | VA | FUNDAÇÃO | 2.6 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | 2163.06
2024-02-29 | CR | FUNDAÇÃO | 2.6 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | 1983.5
2024-03-01 | VA | FUNDAÇÃO | 2.6 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | 2163.06
2024-03-01 | CR | FUNDAÇÃO | 2.6 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | 1983.5
2024-02-27 | VP | FUNDAÇÃO | 2.6 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | 1130.31
2024-02-28 | VP | FUNDAÇÃO | 2.6 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | 1130.31
2024-02-28 | VA | FUNDAÇÃO | 2.6 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | 753.54
2024-02-28 | CR | FUNDAÇÃO | 2.6 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | 744.8
2024-02-29 | VA | FUNDAÇÃO | 2.6 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | 753.54
2024-02-29 | CR | FUNDAÇÃO | 2.6 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | 744.8
2024-03-01 | VA | FUNDAÇÃO | 2.6 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | 753.54
2024-03-01 | CR | FUNDAÇÃO | 2.6 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | 744.8
2024-03-05 | VP | FUNDAÇÃO | 2.7 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | 2883.3
2024-03-07 | VA | FUNDAÇÃO | 2.7 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | 1441.65
2024-03-07 | CR | FUNDAÇÃO | 2.7 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | 1404.29
2024-03-08 | VA | FUNDAÇÃO | 2.7 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | 1441.65
2024-03-08 | CR | FUNDAÇÃO | 2.7 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | 1404.29
2024-03-05 | VP | FUNDAÇÃO | 2.8 | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | 3404.37
2024-03-06 | VP | FUNDAÇÃO | 2.8 | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | 3404.37
2024-03-07 | VA | FUNDAÇÃO | 2.8 | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | 3404.37
2024-03-07 | CR | FUNDAÇÃO | 2.8 | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | 3445.7
2024-03-08 | VA | FUNDAÇÃO | 2.8 | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | 3404.37
2024-03-08 | CR | FUNDAÇÃO | 2.8 | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | 3445.7
2024-02-29 | VP | FUNDAÇÃO | 2.9 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 3315.07
2024-03-01 | VP | FUNDAÇÃO | 2.9 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 3315.07
2024-03-04 | VP | FUNDAÇÃO | 2.9 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 3315.07
2024-03-04 | VA | FUNDAÇÃO | 2.9 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 1989.04
2024-03-04 | CR | FUNDAÇÃO | 2.9 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 2058.58
2024-03-05 | VA | FUNDAÇÃO | 2.9 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 1989.04
2024-03-05 | CR | FUNDAÇÃO | 2.9 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 2058.58
2024-03-06 | VA | FUNDAÇÃO | 2.9 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 1989.04
2024-03-06 | CR | FUNDAÇÃO | 2.9 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 2058.58
2024-03-07 | VA | FUNDAÇÃO | 2.9 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 1989.04
2024-03-07 | CR | FUNDAÇÃO | 2.9 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 2058.58
2024-03-08 | VA | FUNDAÇÃO | 2.9 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 1989.04
2024-03-08 | CR | FUNDAÇÃO | 2.9 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 2058.58
2024-02-29 | VP | FUNDAÇÃO | 2.10 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 1443.13
2024-03-02 | VA | FUNDAÇÃO | 2.10 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 1443.13
2024-03-02 | CR | FUNDAÇÃO | 2.10 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 1313.21
2024-03-06 | VP | FUNDAÇÃO | 2.11 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | 119.03
2024-03-07 | VP | FUNDAÇÃO | 2.11 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | 119.03
2024-03-08 | VP | FUNDAÇÃO | 2.11 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | 119.03
2024-03-08 | VA | FUNDAÇÃO | 2.11 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | 357.09
2024-03-08 | CR | FUNDAÇÃO | 2.11 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | 342.41
2024-03-08 | VP | FUNDAÇÃO | 2.12 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | 1068.02
2024-03-11 | VP | FUNDAÇÃO | 2.12 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | 1068.02
2024-03-12 | VP | FUNDAÇÃO | 2.12 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | 1068.02
2024-03-11 | VA | FUNDAÇÃO | 2.12 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | 1602.03
2024-03-11 | CR | FUNDAÇÃO | 2.12 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | 1630.48
2024-03-12 | VA | FUNDAÇÃO | 2.12 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | 1602.03
2024-03-12 | CR | FUNDAÇÃO | 2.12 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | 1630.48
2024-03-13 | VP | FUNDAÇÃO | 2.13 | FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023 | 210.2
2024-03-14 | VA | FUNDAÇÃO | 2.13 | FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023 | 105.1
2024-03-14 | CR | FUNDAÇÃO | 2.13 | FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023 | 105.57
2024-03-15 | VA | FUNDAÇÃO | 2.13 | FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023 | 105.1
2024-03-15 | CR | FUNDAÇÃO | 2.13 | FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023 | 105.57
2024-03-13 | VP | FUNDAÇÃO | 2.14 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | 2316.82
2024-03-14 | VP | FUNDAÇÃO | 2.14 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | 2316.82
2024-03-14 | VA | FUNDAÇÃO | 2.14 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | 2316.82
2024-03-14 | CR | FUNDAÇÃO | 2.14 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | 2208.66
2024-03-15 | VA | FUNDAÇÃO | 2.14 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | 2316.82
2024-03-15 | CR | FUNDAÇÃO | 2.14 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | 2208.66
2024-03-13 | VP | FUNDAÇÃO | 2.15 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 1250.81
2024-03-14 | VP | FUNDAÇÃO | 2.15 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 1250.81
2024-03-15 | VA | FUNDAÇÃO | 2.15 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 2501.61
2024-03-15 | CR | FUNDAÇÃO | 2.15 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 2401.59
2024-01-05 | VP | MURO | 3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 1338.29
2024-01-08 | VP | MURO | 3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 1338.29
2024-01-09 | VP | MURO | 3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 1338.29
2024-01-10 | VP | MURO | 3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 1338.29
2024-01-11 | VP | MURO | 3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 1338.29
2024-01-12 | VP | MURO | 3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 1338.29
2024-01-15 | VP | MURO | 3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 1338.29
2024-01-16 | VP | MURO | 3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 1338.29
2024-01-17 | VP | MURO | 3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 1338.29
2024-01-18 | VP | MURO | 3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 1338.29
2024-01-19 | VP | MURO | 3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 1338.29
2024-01-22 | VP | MURO | 3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 1338.29
2024-01-08 | VA | MURO | 3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 1147.1
2024-01-08 | CR | MURO | 3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 1155.99
2024-01-09 | VA | MURO | 3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 1147.1
2024-01-09 | CR | MURO | 3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 1155.99
2024-01-10 | VA | MURO | 3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 1147.1
2024-01-10 | CR | MURO | 3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 1155.99
2024-01-11 | VA | MURO | 3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 1147.1
2024-01-11 | CR | MURO | 3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 1155.99
2024-01-12 | VA | MURO | 3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 1147.1
2024-01-12 | CR | MURO | 3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 1155.99
2024-01-15 | VA | MURO | 3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 1147.1
2024-01-15 | CR | MURO | 3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 1155.99
2024-01-16 | VA | MURO | 3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 1147.1
2024-01-16 | CR | MURO | 3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 1155.99
2024-01-17 | VA | MURO | 3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 1147.1
2024-01-17 | CR | MURO | 3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 1155.99
2024-01-18 | VA | MURO | 3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 1147.1
2024-01-18 | CR | MURO | 3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 1155.99
2024-01-19 | VA | MURO | 3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 1147.1
2024-01-19 | CR | MURO | 3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 1155.99
2024-01-22 | VA | MURO | 3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 1147.1
2024-01-22 | CR | MURO | 3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 1155.99
2024-01-23 | VA | MURO | 3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 1147.1
2024-01-23 | CR | MURO | 3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 1155.99
2024-01-24 | VA | MURO | 3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 1147.1
2024-01-24 | CR | MURO | 3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 1155.99
2024-01-25 | VA | MURO | 3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 1147.1
2024-01-25 | CR | MURO | 3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 1155.99
2024-01-22 | VP | MURO | 3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 4011.03
2024-01-23 | VP | MURO | 3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 4011.03
2024-01-23 | VA | MURO | 3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 2674.02
2024-01-23 | CR | MURO | 3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 2511.83
2024-01-24 | VA | MURO | 3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 2674.02
2024-01-24 | CR | MURO | 3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 2511.83
2024-01-25 | VA | MURO | 3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 2674.02
2024-01-25 | CR | MURO | 3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 2511.83
2024-01-22 | VP | MURO | 3.3 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | 1168.79
2024-01-23 | VP | MURO | 3.3 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | 1168.79
2024-01-24 | VP | MURO | 3.3 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | 1168.79
2024-01-25 | VP | MURO | 3.3 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | 1168.79
2024-01-26 | VP | MURO | 3.3 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | 1168.79
2024-01-29 | VP | MURO | 3.3 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | 1168.79
2024-01-22 | VA | MURO | 3.3 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | 1001.82
2024-01-22 | CR | MURO | 3.3 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | 980.11
2024-01-23 | VA | MURO | 3.3 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | 1001.82
2024-01-23 | CR | MURO | 3.3 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | 980.11
2024-01-24 | VA | MURO | 3.3 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | 1001.82
2024-01-24 | CR | MURO | 3.3 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | 980.11
2024-01-25 | VA | MURO | 3.3 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | 1001.82
2024-01-25 | CR | MURO | 3.3 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | 980.11
2024-01-26 | VA | MURO | 3.3 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | 1001.82
2024-01-26 | CR | MURO | 3.3 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | 980.11
2024-01-29 | VA | MURO | 3.3 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | 1001.82
2024-01-29 | CR | MURO | 3.3 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | 980.11
2024-01-30 | VA | MURO | 3.3 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | 1001.82
2024-01-30 | CR | MURO | 3.3 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | 980.11
2024-01-30 | VP | MURO | 3.4 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | 8490.05
2024-01-31 | VP | MURO | 3.4 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | 8490.05
2024-01-31 | VA | MURO | 3.4 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | 5660.04
2024-01-31 | CR | MURO | 3.4 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | 5809.17
2024-02-01 | VA | MURO | 3.4 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | 5660.04
2024-02-01 | CR | MURO | 3.4 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | 5809.17
2024-02-02 | VA | MURO | 3.4 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | 5660.04
2024-02-02 | CR | MURO | 3.4 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | 5809.17
2024-01-31 | VP | MURO | 3.5 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | 1022.12
2024-02-01 | VP | MURO | 3.5 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | 1022.12
2024-02-01 | VA | MURO | 3.5 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | 1022.12
2024-02-01 | CR | MURO | 3.5 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | 930.57
2024-02-02 | VA | MURO | 3.5 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | 1022.12
2024-02-02 | CR | MURO | 3.5 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | 930.57
2024-02-01 | VP | MURO | 3.6 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 1319.4
2024-02-02 | VP | MURO | 3.6 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 1319.4
2024-02-05 | VP | MURO | 3.6 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 1319.4
2024-02-06 | VP | MURO | 3.6 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 1319.4
2024-02-07 | VP | MURO | 3.6 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 1319.4
2024-02-08 | VP | MURO | 3.6 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 1319.4
2024-02-09 | VP | MURO | 3.6 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 1319.4
2024-02-12 | VP | MURO | 3.6 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 1319.4
2024-02-13 | VP | MURO | 3.6 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 1319.4
2024-02-14 | VP | MURO | 3.6 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 1319.4
2024-02-15 | VP | MURO | 3.6 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 1319.4
2024-02-16 | VP | MURO | 3.6 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 1319.4
2024-02-19 | VP | MURO | 3.6 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 1319.4
2024-02-20 | VP | MURO | 3.6 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 1319.4
2024-02-21 | VP | MURO | 3.6 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 1319.4
2024-02-22 | VP | MURO | 3.6 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 1319.4
2024-02-23 | VP | MURO | 3.6 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 1319.4
2024-02-26 | VP | MURO | 3.6 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 1319.4
2024-02-02 | VA | MURO | 3.6 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 1319.4
2024-02-02 | CR | MURO | 3.6 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 1201.93
2024-02-05 | VA | MURO | 3.6 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 1319.4
2024-02-05 | CR | MURO | 3.6 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 1201.93
2024-02-06 | VA | MURO | 3.6 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 1319.4
2024-02-06 | CR | MURO | 3.6 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 1201.93
2024-02-07 | VA | MURO | 3.6 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 1319.4
2024-02-07 | CR | MURO | 3.6 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 1201.93
2024-02-08 | VA | MURO | 3.6 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 1319.4
2024-02-08 | CR | MURO | 3.6 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 1201.93
2024-02-09 | VA | MURO | 3.6 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 1319.4
2024-02-09 | CR | MURO | 3.6 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 1201.93
2024-02-12 | VA | MURO | 3.6 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 1319.4
2024-02-12 | CR | MURO | 3.6 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 1201.93
2024-02-13 | VA | MURO | 3.6 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 1319.4
2024-02-13 | CR | MURO | 3.6 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 1201.93
2024-02-14 | VA | MURO | 3.6 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 1319.4
2024-02-14 | CR | MURO | 3.6 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 1201.93
2024-02-15 | VA | MURO | 3.6 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 1319.4
2024-02-15 | CR | MURO | 3.6 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 1201.93
2024-02-16 | VA | MURO | 3.6 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 1319.4
2024-02-16 | CR | MURO | 3.6 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 1201.93
2024-02-19 | VA | MURO | 3.6 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 1319.4
2024-02-19 | CR | MURO | 3.6 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 1201.93
2024-02-20 | VA | MURO | 3.6 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 1319.4
2024-02-20 | CR | MURO | 3.6 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 1201.93
2024-02-21 | VA | MURO | 3.6 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 1319.4
2024-02-21 | CR | MURO | 3.6 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 1201.93
2024-02-22 | VA | MURO | 3.6 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 1319.4
2024-02-22 | CR | MURO | 3.6 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 1201.93
2024-02-23 | VA | MURO | 3.6 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 1319.4
2024-02-23 | CR | MURO | 3.6 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 1201.93
2024-02-26 | VA | MURO | 3.6 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 1319.4
2024-02-26 | CR | MURO | 3.6 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 1201.93
2024-02-27 | VA | MURO | 3.6 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 1319.4
2024-02-27 | CR | MURO | 3.6 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 1201.93
2024-02-22 | VP | MURO | 3.7 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 1088.09
2024-02-23 | VP | MURO | 3.7 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 1088.09
2024-02-22 | VA | MURO | 3.7 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 1088.09
2024-02-22 | CR | MURO | 3.7 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 1098.57
2024-02-23 | VA | MURO | 3.7 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 1088.09
2024-02-23 | CR | MURO | 3.7 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 1098.57
2024-02-26 | VP | MURO | 3.8 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | 2036.82
2024-02-27 | VP | MURO | 3.8 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | 2036.82
2024-02-28 | VP | MURO | 3.8 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | 2036.82
2024-02-29 | VP | MURO | 3.8 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | 2036.82
2024-03-01 | VP | MURO | 3.8 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | 2036.82
2024-03-04 | VP | MURO | 3.8 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | 2036.82
2024-02-28 | VA | MURO | 3.8 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | 2036.82
2024-02-28 | CR | MURO | 3.8 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | 1903.75
2024-02-29 | VA | MURO | 3.8 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | 2036.82
2024-02-29 | CR | MURO | 3.8 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | 1903.75
2024-03-01 | VA | MURO | 3.8 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | 2036.82
2024-03-01 | CR | MURO | 3.8 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | 1903.75
2024-03-04 | VA | MURO | 3.8 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | 2036.82
2024-03-04 | CR | MURO | 3.8 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | 1903.75
2024-03-05 | VA | MURO | 3.8 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | 2036.82
2024-03-05 | CR | MURO | 3.8 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | 1903.75
2024-03-06 | VA | MURO | 3.8 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | 2036.82
2024-03-06 | CR | MURO | 3.8 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | 1903.75
2024-03-04 | VP | MURO | 3.9 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | 795.3
2024-03-05 | VP | MURO | 3.9 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | 795.3
2024-03-04 | VA | MURO | 3.9 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | 530.2
2024-03-04 | CR | MURO | 3.9 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | 506.53
2024-03-05 | VA | MURO | 3.9 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | 530.2
2024-03-05 | CR | MURO | 3.9 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | 506.53
2024-03-06 | VA | MURO | 3.9 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | 530.2
2024-03-06 | CR | MURO | 3.9 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | 506.53
2024-03-05 | VP | MURO | 3.10 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024 | 2133.94
2024-03-06 | VP | MURO | 3.10 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024 | 2133.94
2024-03-07 | VP | MURO | 3.10 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024 | 2133.94
2024-03-07 | VA | MURO | 3.10 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024 | 3200.91
2024-03-07 | CR | MURO | 3.10 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024 | 2908.39
2024-03-08 | VA | MURO | 3.10 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024 | 3200.91
2024-03-08 | CR | MURO | 3.10 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024 | 2908.39
2024-02-22 | VP | MURO | 3.11 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 5579.78
2024-02-26 | VA | MURO | 3.11 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 5579.78
2024-02-26 | CR | MURO | 3.11 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 5333.92
2024-03-15 | VP | SUPRAESTRUTURA | 4.1 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | 3579.28
2024-03-18 | VP | SUPRAESTRUTURA | 4.1 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | 3579.28
2024-03-19 | VP | SUPRAESTRUTURA | 4.1 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | 3579.28
2024-03-18 | VA | SUPRAESTRUTURA | 4.1 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | 3579.28
2024-03-18 | CR | SUPRAESTRUTURA | 4.1 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | 3563.52
2024-03-19 | VA | SUPRAESTRUTURA | 4.1 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | 3579.28
2024-03-19 | CR | SUPRAESTRUTURA | 4.1 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | 3563.52
2024-03-20 | VA | SUPRAESTRUTURA | 4.1 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | 3579.28
2024-03-20 | CR | SUPRAESTRUTURA | 4.1 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | 3563.52
2024-03-20 | VP | SUPRAESTRUTURA | 4.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | 3060.08
2024-03-21 | VP | SUPRAESTRUTURA | 4.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | 3060.08
2024-03-22 | VP | SUPRAESTRUTURA | 4.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | 3060.08
2024-03-25 | VP | SUPRAESTRUTURA | 4.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | 3060.08
2024-03-26 | VP | SUPRAESTRUTURA | 4.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | 3060.08
2024-03-21 | VA | SUPRAESTRUTURA | 4.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | 3060.08
2024-03-21 | CR | SUPRAESTRUTURA | 4.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | 3052.64
2024-03-22 | VA | SUPRAESTRUTURA | 4.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | 3060.08
2024-03-22 | CR | SUPRAESTRUTURA | 4.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | 3052.64
2024-03-25 | VA | SUPRAESTRUTURA | 4.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | 3060.08
2024-03-25 | CR | SUPRAESTRUTURA | 4.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | 3052.64
2024-03-26 | VA | SUPRAESTRUTURA | 4.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | 3060.08
2024-03-26 | CR | SUPRAESTRUTURA | 4.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | 3052.64
2024-03-27 | VA | SUPRAESTRUTURA | 4.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | 3060.08
2024-03-27 | CR | SUPRAESTRUTURA | 4.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | 3052.64
2024-03-20 | VP | SUPRAESTRUTURA | 4.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 1220.61
2024-03-21 | VP | SUPRAESTRUTURA | 4.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 1220.61
2024-03-20 | VA | SUPRAESTRUTURA | 4.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 813.74
2024-03-20 | CR | SUPRAESTRUTURA | 4.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 813.97
2024-03-21 | VA | SUPRAESTRUTURA | 4.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 813.74
2024-03-21 | CR | SUPRAESTRUTURA | 4.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 813.97
2024-03-22 | VA | SUPRAESTRUTURA | 4.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 813.74
2024-03-22 | CR | SUPRAESTRUTURA | 4.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 813.97
2024-03-20 | VP | SUPRAESTRUTURA | 4.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 1737.37
2024-03-21 | VP | SUPRAESTRUTURA | 4.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 1737.37
2024-03-22 | VP | SUPRAESTRUTURA | 4.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 1737.37
2024-03-25 | VP | SUPRAESTRUTURA | 4.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 1737.37
2024-03-21 | VA | SUPRAESTRUTURA | 4.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 1737.37
2024-03-21 | CR | SUPRAESTRUTURA | 4.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 1585.83
2024-03-22 | VA | SUPRAESTRUTURA | 4.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 1737.37
2024-03-22 | CR | SUPRAESTRUTURA | 4.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 1585.83
2024-03-25 | VA | SUPRAESTRUTURA | 4.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 1737.37
2024-03-25 | CR | SUPRAESTRUTURA | 4.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 1585.83
2024-03-26 | VA | SUPRAESTRUTURA | 4.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 1737.37
2024-03-26 | CR | SUPRAESTRUTURA | 4.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 1585.83
2024-03-25 | VP | SUPRAESTRUTURA | 4.5 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | 2151.4
2024-03-26 | VP | SUPRAESTRUTURA | 4.5 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | 2151.4
2024-03-25 | VA | SUPRAESTRUTURA | 4.5 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | 1434.27
2024-03-25 | CR | SUPRAESTRUTURA | 4.5 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | 1366.64
2024-03-26 | VA | SUPRAESTRUTURA | 4.5 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | 1434.27
2024-03-26 | CR | SUPRAESTRUTURA | 4.5 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | 1366.64
2024-03-27 | VA | SUPRAESTRUTURA | 4.5 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | 1434.27
2024-03-27 | CR | SUPRAESTRUTURA | 4.5 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | 1366.64
2024-03-28 | VP | SUPRAESTRUTURA | 4.6 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | 2176.58
2024-03-29 | VA | SUPRAESTRUTURA | 4.6 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | 2176.58
2024-03-29 | CR | SUPRAESTRUTURA | 4.6 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | 2051.65
2024-03-26 | VP | SUPRAESTRUTURA | 4.7 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA | 16557.76
2024-03-27 | VP | SUPRAESTRUTURA | 4.7 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA | 16557.76
2024-03-27 | VA | SUPRAESTRUTURA | 4.7 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA | 11038.51
2024-03-27 | CR | SUPRAESTRUTURA | 4.7 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA | 10651.87
2024-03-28 | VA | SUPRAESTRUTURA | 4.7 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA | 11038.51
2024-03-28 | CR | SUPRAESTRUTURA | 4.7 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA | 10651.87
2024-03-29 | VA | SUPRAESTRUTURA | 4.7 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA | 11038.51
2024-03-29 | CR | SUPRAESTRUTURA | 4.7 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA | 10651.87
2024-03-28 | VP | ALVENARIA | 5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | 2971.68
2024-03-29 | VP | ALVENARIA | 5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | 2971.68
2024-04-01 | VP | ALVENARIA | 5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | 2971.68
2024-04-02 | VP | ALVENARIA | 5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | 2971.68
2024-04-03 | VP | ALVENARIA | 5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | 2971.68
2024-04-04 | VP | ALVENARIA | 5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | 2971.68
2024-04-05 | VP | ALVENARIA | 5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | 2971.68
2024-04-08 | VP | ALVENARIA | 5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | 2971.68
2024-04-09 | VP | ALVENARIA | 5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | 2971.68
2024-04-10 | VP | ALVENARIA | 5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | 2971.68
2024-04-11 | VP | ALVENARIA | 5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | 2971.68
2024-04-12 | VP | ALVENARIA | 5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | 2971.68
2024-04-15 | VP | ALVENARIA | 5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | 2971.68
2024-04-16 | VP | ALVENARIA | 5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | 2971.68
2024-04-17 | VP | ALVENARIA | 5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | 2971.68
2024-04-01 | VA | ALVENARIA | 5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | 2971.68
2024-04-01 | CR | ALVENARIA | 5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | 3018.58
2024-04-02 | VA | ALVENARIA | 5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | 2971.68
2024-04-02 | CR | ALVENARIA | 5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | 3018.58
2024-04-03 | VA | ALVENARIA | 5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | 2971.68
2024-04-03 | CR | ALVENARIA | 5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | 3018.58
2024-04-04 | VA | ALVENARIA | 5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | 2971.68
2024-04-04 | CR | ALVENARIA | 5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | 3018.58
2024-04-05 | VA | ALVENARIA | 5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | 2971.68
2024-04-05 | CR | ALVENARIA | 5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | 3018.58
2024-04-08 | VA | ALVENARIA | 5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | 2971.68
2024-04-08 | CR | ALVENARIA | 5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | 3018.58
2024-04-09 | VA | ALVENARIA | 5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | 2971.68
2024-04-09 | CR | ALVENARIA | 5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | 3018.58
2024-04-10 | VA | ALVENARIA | 5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | 2971.68
2024-04-10 | CR | ALVENARIA | 5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | 3018.58
2024-04-11 | VA | ALVENARIA | 5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | 2971.68
2024-04-11 | CR | ALVENARIA | 5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | 3018.58
2024-04-12 | VA | ALVENARIA | 5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | 2971.68
2024-04-12 | CR | ALVENARIA | 5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | 3018.58
2024-04-15 | VA | ALVENARIA | 5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | 2971.68
2024-04-15 | CR | ALVENARIA | 5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | 3018.58
2024-04-16 | VA | ALVENARIA | 5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | 2971.68
2024-04-16 | CR | ALVENARIA | 5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | 3018.58
2024-04-17 | VA | ALVENARIA | 5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | 2971.68
2024-04-17 | CR | ALVENARIA | 5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | 3018.58
2024-04-18 | VA | ALVENARIA | 5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | 2971.68
2024-04-18 | CR | ALVENARIA | 5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | 3018.58
2024-04-19 | VA | ALVENARIA | 5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | 2971.68
2024-04-19 | CR | ALVENARIA | 5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | 3018.58
2024-04-17 | VP | ALVENARIA | 5.2 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | 1455.55
2024-04-18 | VP | ALVENARIA | 5.2 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | 1455.55
2024-04-19 | VP | ALVENARIA | 5.2 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | 1455.55
2024-04-18 | VA | ALVENARIA | 5.2 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | 1455.55
2024-04-18 | CR | ALVENARIA | 5.2 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | 1430.94
2024-04-19 | VA | ALVENARIA | 5.2 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | 1455.55
2024-04-19 | CR | ALVENARIA | 5.2 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | 1430.94
2024-04-22 | VA | ALVENARIA | 5.2 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | 1455.55
2024-04-22 | CR | ALVENARIA | 5.2 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | 1430.94
2024-05-21 | VP | ESQUADRIAS | 6.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 2741.66
2024-05-21 | VA | ESQUADRIAS | 6.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 1370.83
2024-05-21 | CR | ESQUADRIAS | 6.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 1322.2
2024-05-22 | VA | ESQUADRIAS | 6.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 1370.83
2024-05-22 | CR | ESQUADRIAS | 6.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 1322.2
2024-05-21 | VP | ESQUADRIAS | 6.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 5046.13
2024-05-22 | VA | ESQUADRIAS | 6.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 2523.07
2024-05-22 | CR | ESQUADRIAS | 6.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 2465.46
2024-05-23 | VA | ESQUADRIAS | 6.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 2523.07
2024-05-23 | CR | ESQUADRIAS | 6.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 2465.46
2024-05-09 | VP | ESQUADRIAS | 6.3 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 1148.68
2024-05-11 | VA | ESQUADRIAS | 6.3 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 1148.68
2024-05-11 | CR | ESQUADRIAS | 6.3 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 1158.74
2024-05-09 | VP | ESQUADRIAS | 6.4 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | 2654.2
2024-05-09 | VA | ESQUADRIAS | 6.4 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | 1327.1
2024-05-09 | CR | ESQUADRIAS | 6.4 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | 1287.6
2024-05-10 | VA | ESQUADRIAS | 6.4 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | 1327.1
2024-05-10 | CR | ESQUADRIAS | 6.4 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | 1287.6
2024-05-09 | VP | ESQUADRIAS | 6.5 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 3022.52
2024-05-09 | VA | ESQUADRIAS | 6.5 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 1511.26
2024-05-09 | CR | ESQUADRIAS | 6.5 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 1501.62
2024-05-10 | VA | ESQUADRIAS | 6.5 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 1511.26
2024-05-10 | CR | ESQUADRIAS | 6.5 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 1501.62
2024-05-09 | VP | ESQUADRIAS | 6.6 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 931.12
2024-05-10 | VA | ESQUADRIAS | 6.6 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 931.12
2024-05-10 | CR | ESQUADRIAS | 6.6 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 888.57
2024-05-09 | VP | ESQUADRIAS | 6.7 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 2675.17
2024-05-10 | VP | ESQUADRIAS | 6.7 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 2675.17
2024-05-10 | VA | ESQUADRIAS | 6.7 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 5350.34
2024-05-10 | CR | ESQUADRIAS | 6.7 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 5197.52
2024-05-21 | VP | ESQUADRIAS | 6.8 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 1910.43
2024-05-21 | VA | ESQUADRIAS | 6.8 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 955.21
2024-05-21 | CR | ESQUADRIAS | 6.8 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 913.92
2024-05-22 | VA | ESQUADRIAS | 6.8 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 955.21
2024-05-22 | CR | ESQUADRIAS | 6.8 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 913.92
2024-04-19 | VP | COBERTURA | 7.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 551.21
2024-04-22 | VP | COBERTURA | 7.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 551.21
2024-04-23 | VP | COBERTURA | 7.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 551.21
2024-04-24 | VP | COBERTURA | 7.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 551.21
2024-04-25 | VP | COBERTURA | 7.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 551.21
2024-04-26 | VP | COBERTURA | 7.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 551.21
2024-04-29 | VP | COBERTURA | 7.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 551.21
2024-04-22 | VA | COBERTURA | 7.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 551.21
2024-04-22 | CR | COBERTURA | 7.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 552.51
2024-04-23 | VA | COBERTURA | 7.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 551.21
2024-04-23 | CR | COBERTURA | 7.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 552.51
2024-04-24 | VA | COBERTURA | 7.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 551.21
2024-04-24 | CR | COBERTURA | 7.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 552.51
2024-04-25 | VA | COBERTURA | 7.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 551.21
2024-04-25 | CR | COBERTURA | 7.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 552.51
2024-04-26 | VA | COBERTURA | 7.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 551.21
2024-04-26 | CR | COBERTURA | 7.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 552.51
2024-04-29 | VA | COBERTURA | 7.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 551.21
2024-04-29 | CR | COBERTURA | 7.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 552.51
2024-04-30 | VA | COBERTURA | 7.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 551.21
2024-04-30 | CR | COBERTURA | 7.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 552.51
2024-04-29 | VP | COBERTURA | 7.2 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 2212.91
2024-04-30 | VP | COBERTURA | 7.2 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 2212.91
2024-05-01 | VP | COBERTURA | 7.2 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 2212.91
2024-05-02 | VP | COBERTURA | 7.2 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 2212.91
2024-05-01 | VA | COBERTURA | 7.2 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 2212.91
2024-05-01 | CR | COBERTURA | 7.2 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 2151.24
2024-05-02 | VA | COBERTURA | 7.2 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 2212.91
2024-05-02 | CR | COBERTURA | 7.2 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 2151.24
2024-05-03 | VA | COBERTURA | 7.2 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 2212.91
2024-05-03 | CR | COBERTURA | 7.2 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 2151.24
2024-05-06 | VA | COBERTURA | 7.2 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 2212.91
2024-05-06 | CR | COBERTURA | 7.2 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 2151.24
2024-05-01 | VP | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.1 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | 307.88
2024-05-02 | VP | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.1 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | 307.88
2024-05-03 | VA | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.1 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | 615.76
2024-05-03 | CR | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.1 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | 564.8
2024-05-01 | VP | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.2 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | 99.07
2024-05-02 | VP | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.2 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | 99.07
2024-05-03 | VP | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.2 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | 99.07
2024-05-02 | VA | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.2 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | 99.07
2024-05-02 | CR | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.2 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | 91.82
2024-05-03 | VA | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.2 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | 99.07
2024-05-03 | CR | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.2 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | 91.82
2024-05-06 | VA | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.2 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | 99.07
2024-05-06 | CR | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.2 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | 91.82
2024-05-03 | VP | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.3 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | 113.99
2024-05-06 | VP | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.3 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | 113.99
2024-05-06 | VA | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.3 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | 45.6
2024-05-06 | CR | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.3 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | 43.54
2024-05-07 | VA | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.3 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | 45.6
2024-05-07 | CR | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.3 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | 43.54
2024-05-08 | VA | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.3 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | 45.6
2024-05-08 | CR | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.3 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | 43.54
2024-05-09 | VA | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.3 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | 45.6
2024-05-09 | CR | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.3 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | 43.54
2024-05-10 | VA | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.3 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | 45.6
2024-05-10 | CR | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.3 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | 43.54
2024-05-01 | VP | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.4 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | 133.25
2024-05-02 | VP | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.4 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | 133.25
2024-05-01 | VA | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.4 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | 133.25
2024-05-01 | CR | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.4 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | 130.05
2024-05-02 | VA | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.4 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | 133.25
2024-05-02 | CR | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.4 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | 130.05
2024-05-02 | VP | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.5 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | 107.68
2024-05-03 | VA | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.5 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | 107.68
2024-05-03 | CR | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.5 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | 112.26
2024-05-03 | VP | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.6 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 211.25
2024-05-04 | VA | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.6 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 211.25
2024-05-04 | CR | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.6 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 209.58
2024-05-03 | VP | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.7 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 553.8
2024-05-06 | VA | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.7 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 553.8
2024-05-06 | CR | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.7 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 525.24
2024-05-02 | VP | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.8 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 97.27
2024-05-04 | VA | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.8 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 97.27
2024-05-04 | CR | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.8 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 97.96
2024-05-01 | VP | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.9 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 145.32
2024-05-02 | VA | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.9 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 72.66
2024-05-02 | CR | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.9 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 73.97
2024-05-03 | VA | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.9 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 72.66
2024-05-03 | CR | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.9 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 73.97
2024-05-02 | VP | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.10 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 123.23
2024-05-02 | VA | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.10 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 61.61
2024-05-02 | CR | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.10 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 59.81
2024-05-03 | VA | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.10 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 61.61
2024-05-03 | CR | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.10 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 59.81
2024-05-01 | VP | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.11 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 537.79
2024-05-01 | VA | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.11 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 268.89
2024-05-01 | CR | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.11 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 271.75
2024-05-02 | VA | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.11 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 268.89
2024-05-02 | CR | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.11 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 271.75
2024-05-02 | VP | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.12 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 92.55
2024-05-03 | VA | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.12 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 92.55
2024-05-03 | CR | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.12 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 85.39
2024-05-01 | VP | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.13 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 1123.28
2024-05-03 | VA | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.13 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 1123.28
2024-05-03 | CR | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.13 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 1168.84
2024-05-02 | VP | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.14 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 316.06
2024-05-06 | VA | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.14 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 316.06
2024-05-06 | CR | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.14 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 296.87
2024-05-02 | VP | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.18 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | 972.35
2024-05-04 | VA | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.18 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | 972.35
2024-05-04 | CR | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.18 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | 953.34
2024-05-02 | VP | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.16 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | 549.14
2024-05-02 | VA | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.16 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | 274.57
2024-05-02 | CR | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.16 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | 250.01
2024-05-03 | VA | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.16 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | 274.57
2024-05-03 | CR | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.16 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | 250.01
2024-05-02 | VP | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.17 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 129.66
2024-05-02 | VA | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.17 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 64.83
2024-05-02 | CR | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.17 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 64.09
2024-05-03 | VA | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.17 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 64.83
2024-05-03 | CR | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.17 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 64.09
2024-05-02 | VP | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.18 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | 486.18
2024-05-02 | VA | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.18 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | 243.09
2024-05-02 | CR | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.18 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | 242.44
2024-05-03 | VA | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.18 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | 243.09
2024-05-03 | CR | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.18 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | 242.44
2024-05-02 | VP | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.19 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 665.52
2024-05-04 | VA | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.19 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 665.52
2024-05-04 | CR | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.19 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 585.66
2024-05-03 | VP | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.20 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | 141.06
2024-05-03 | VA | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.20 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | 141.06
2024-05-03 | CR | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.20 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | 136.78
2024-05-01 | VP | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.21 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 1528.57
2024-05-03 | VA | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.21 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 1528.57
2024-05-03 | CR | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.21 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 1449.28
2024-05-01 | VP | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.22 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 1630.32
2024-05-02 | VP | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.22 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 1630.32
2024-05-01 | VA | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.22 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 1630.32
2024-05-01 | CR | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.22 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 1612.38
2024-05-02 | VA | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.22 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 1630.32
2024-05-02 | CR | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.22 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 1612.38
2024-05-02 | VP | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.23 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 839.26
2024-05-03 | VP | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.23 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 839.26
2024-05-02 | VA | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.23 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 839.26
2024-05-02 | CR | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.23 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 762.67
2024-05-03 | VA | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.23 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 839.26
2024-05-03 | CR | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.23 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 762.67
2024-06-04 | VP | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.24 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 1411.77
2024-06-06 | VA | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.24 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 705.88
2024-06-06 | CR | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.24 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 739
2024-06-07 | VA | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.24 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 705.88
2024-06-07 | CR | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.24 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 739
2024-06-04 | VP | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.25 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 996.43
2024-06-06 | VA | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.25 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 498.21
2024-06-06 | CR | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.25 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 480.37
2024-06-07 | VA | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.25 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 498.21
2024-06-07 | CR | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.25 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 480.37
2024-06-04 | VP | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.26 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 135.59
2024-06-05 | VP | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.26 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 135.59
2024-06-06 | VA | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.26 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 135.59
2024-06-06 | CR | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.26 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 129.88
2024-06-07 | VA | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.26 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 135.59
2024-06-07 | CR | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.26 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 129.88
2024-06-04 | VP | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.27 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 1461.55
2024-06-06 | VA | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.27 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 730.77
2024-06-06 | CR | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.27 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 682.26
2024-06-07 | VA | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.27 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 730.77
2024-06-07 | CR | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.27 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 682.26
2024-06-04 | VP | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.28 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 300.99
2024-06-04 | VA | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.28 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 150.49
2024-06-04 | CR | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.28 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 152.04
2024-06-05 | VA | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.28 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 150.49
2024-06-05 | CR | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.28 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 152.04
2024-06-04 | VP | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.29 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 484.38
2024-06-05 | VA | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.29 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 242.19
2024-06-05 | CR | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.29 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 250.39
2024-06-06 | VA | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.29 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 242.19
2024-06-06 | CR | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.29 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 250.39
2024-06-04 | VP | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.30 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | 166.02
2024-06-04 | VA | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.30 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | 83.01
2024-06-04 | CR | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.30 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | 76.23
2024-06-05 | VA | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.30 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | 83.01
2024-06-05 | CR | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.30 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | 76.23
2024-06-04 | VP | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.31 | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | 229.48
2024-06-04 | VA | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.31 | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | 114.74
2024-06-04 | CR | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.31 | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | 108.97
2024-06-05 | VA | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.31 | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | 114.74
2024-06-05 | CR | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.31 | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | 108.97
2024-06-04 | VP | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.32 | PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | 136.15
2024-06-06 | VA | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.32 | PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | 68.07
2024-06-06 | CR | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.32 | PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | 68.57
2024-06-07 | VA | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.32 | PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | 68.07
2024-06-07 | CR | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.32 | PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | 68.57
2024-06-04 | VP | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.33 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | 162.83
2024-06-06 | VA | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.33 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | 81.41
2024-06-06 | CR | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.33 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | 80.58
2024-06-07 | VA | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.33 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | 81.41
2024-06-07 | CR | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.33 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | 80.58
2024-06-04 | VP | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.34 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 1169.24
2024-06-05 | VA | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.34 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 584.62
2024-06-05 | CR | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.34 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 548.44
2024-06-06 | VA | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.34 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 584.62
2024-06-06 | CR | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.34 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 548.44
2024-05-21 | VP | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.35 | BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 976.9
2024-05-22 | VA | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.35 | BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 488.45
2024-05-22 | CR | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.35 | BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 478.66
2024-05-23 | VA | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.35 | BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 488.45
2024-05-23 | CR | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.35 | BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 478.66
2024-05-22 | VP | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.36 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 257.06
2024-05-23 | VA | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.36 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 128.53
2024-05-23 | CR | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.36 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 129.79
2024-05-24 | VA | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.36 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 128.53
2024-05-24 | CR | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.36 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 129.79
2024-06-05 | VP | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.37 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 113.13
2024-06-07 | VA | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.37 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 113.13
2024-06-07 | CR | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.37 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 105.67
2024-05-22 | VP | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.38 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 145.01
2024-05-24 | VA | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.38 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 145.01
2024-05-24 | CR | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.38 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 143.77
2024-05-01 | VP | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | 1999.45
2024-05-02 | VP | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | 1999.45
2024-05-03 | VP | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | 1999.45
2024-05-02 | VA | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | 1999.45
2024-05-02 | CR | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | 2026.01
2024-05-03 | VA | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | 1999.45
2024-05-03 | CR | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | 2026.01
2024-05-06 | VA | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | 1999.45
2024-05-06 | CR | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | 2026.01
2024-05-01 | VP | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9.2 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | 1497.42
2024-05-02 | VP | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9.2 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | 1497.42
2024-05-02 | VA | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9.2 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | 1497.42
2024-05-02 | CR | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9.2 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | 1458.04
2024-05-03 | VA | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9.2 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | 1497.42
2024-05-03 | CR | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9.2 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | 1458.04
2024-05-03 | VP | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9.3 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 636.47
2024-05-03 | VA | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9.3 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 636.47
2024-05-03 | CR | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9.3 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 601.2
2024-05-03 | VP | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9.4 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 161.41
2024-05-06 | VA | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9.4 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 161.41
2024-05-06 | CR | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9.4 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 160.39
2024-05-03 | VP | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9.5 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 668.9
2024-05-03 | VA | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9.5 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 668.9
2024-05-03 | CR | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9.5 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 636.57
2024-05-03 | VP | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9.6 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 685.71
2024-05-06 | VA | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9.6 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 685.71
2024-05-06 | CR | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9.6 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 730.92
2024-05-02 | VP | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9.7 | PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES COM ELETRODUTO E RASGOS NAS PAREDES, MATERIAL E MÃO DE OBRA | 2274.38
2024-05-04 | VA | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9.7 | PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES COM ELETRODUTO E RASGOS NAS PAREDES, MATERIAL E MÃO DE OBRA | 2274.38
2024-05-04 | CR | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9.7 | PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES COM ELETRODUTO E RASGOS NAS PAREDES, MATERIAL E MÃO DE OBRA | 2114.82
2024-05-02 | VP | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9.8 | PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO,COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA | 4809.82
2024-05-02 | VA | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9.8 | PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO,COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA | 2404.91
2024-05-02 | CR | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9.8 | PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO,COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA | 2364.05
2024-05-03 | VA | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9.8 | PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO,COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA | 2404.91
2024-05-03 | CR | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9.8 | PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO,COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA | 2364.05
2024-05-02 | VP | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9.9 | PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) COM ELETRODUTO EM RASGO NAS PAREDES, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA | 3345.29
2024-05-03 | VP | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9.9 | PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) COM ELETRODUTO EM RASGO NAS PAREDES, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA | 3345.29
2024-05-04 | VA | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9.9 | PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) COM ELETRODUTO EM RASGO NAS PAREDES, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA | 6690.58
2024-05-04 | CR | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9.9 | PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) COM ELETRODUTO EM RASGO NAS PAREDES, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA | 6864.38
2024-05-02 | VP | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9.11 | PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (20A/250V) COM ELETRODUTO EM RASGO NAS PAREDES, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA | 1869.14
2024-05-02 | VA | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9.11 | PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (20A/250V) COM ELETRODUTO EM RASGO NAS PAREDES, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA | 934.57
2024-05-02 | CR | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9.11 | PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (20A/250V) COM ELETRODUTO EM RASGO NAS PAREDES, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA | 889.8
2024-05-03 | VA | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9.11 | PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (20A/250V) COM ELETRODUTO EM RASGO NAS PAREDES, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA | 934.57
2024-05-03 | CR | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9.11 | PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (20A/250V) COM ELETRODUTO EM RASGO NAS PAREDES, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA | 889.8
2024-05-02 | VP | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9.11 | PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (20A/250V) COM ELETRODUTO EM RASGO NAS PAREDES, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA | 623.05
2024-05-04 | VA | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9.11 | PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (20A/250V) COM ELETRODUTO EM RASGO NAS PAREDES, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA | 623.05
2024-05-04 | CR | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9.11 | PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (20A/250V) COM ELETRODUTO EM RASGO NAS PAREDES, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA | 573.77
2024-05-02 | VP | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9.12 | PONTO ELÉTRICO DE TOMADA PARA CHUVEIRO (20A/250V) COM ELETRODUTO EM RASGO NAS PAREDES, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA | 1065.32
2024-05-02 | VA | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9.12 | PONTO ELÉTRICO DE TOMADA PARA CHUVEIRO (20A/250V) COM ELETRODUTO EM RASGO NAS PAREDES, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA | 532.66
2024-05-02 | CR | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9.12 | PONTO ELÉTRICO DE TOMADA PARA CHUVEIRO (20A/250V) COM ELETRODUTO EM RASGO NAS PAREDES, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA | 493.18
2024-05-03 | VA | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9.12 | PONTO ELÉTRICO DE TOMADA PARA CHUVEIRO (20A/250V) COM ELETRODUTO EM RASGO NAS PAREDES, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA | 532.66
2024-05-03 | CR | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9.12 | PONTO ELÉTRICO DE TOMADA PARA CHUVEIRO (20A/250V) COM ELETRODUTO EM RASGO NAS PAREDES, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA | 493.18
2024-06-04 | VP | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9.13 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | 322.41
2024-06-05 | VP | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9.13 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | 322.41
2024-06-06 | VA | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9.13 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | 322.41
2024-06-06 | CR | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9.13 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | 301.81
2024-06-07 | VA | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9.13 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | 322.41
2024-06-07 | CR | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9.13 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | 301.81
2024-05-03 | VP | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9.14 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | 305.61
2024-05-06 | VA | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9.14 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | 305.61
2024-05-06 | CR | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9.14 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | 289.78
2024-05-02 | VP | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9.15 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | 2500.77
2024-05-03 | VP | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9.15 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | 2500.77
2024-05-03 | VA | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9.15 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | 5001.53
2024-05-03 | CR | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9.15 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | 4868.94
2024-05-02 | VP | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9.16 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 265.49
2024-05-02 | VA | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9.16 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 132.74
2024-05-02 | CR | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9.16 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 129.31
2024-05-03 | VA | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9.16 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 132.74
2024-05-03 | CR | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9.16 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 129.31
2024-05-02 | VP | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9.17 | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 186.56
2024-05-04 | VA | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9.17 | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 186.56
2024-05-04 | CR | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9.17 | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 186.11
2024-05-02 | VP | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9.18 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 900.23
2024-05-04 | VA | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9.18 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 900.23
2024-05-04 | CR | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9.18 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 890.17
2024-05-03 | VP | REVESTIMENTO | 10.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 1212.32
2024-05-06 | VP | REVESTIMENTO | 10.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 1212.32
2024-05-07 | VP | REVESTIMENTO | 10.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 1212.32
2024-05-08 | VP | REVESTIMENTO | 10.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 1212.32
2024-05-03 | VA | REVESTIMENTO | 10.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 1616.42
2024-05-03 | CR | REVESTIMENTO | 10.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 1463.8
2024-05-06 | VA | REVESTIMENTO | 10.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 1616.42
2024-05-06 | CR | REVESTIMENTO | 10.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 1463.8
2024-05-07 | VA | REVESTIMENTO | 10.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 1616.42
2024-05-07 | CR | REVESTIMENTO | 10.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 1463.8
2024-05-01 | VP | REVESTIMENTO | 10.2 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | 2873.16
2024-05-02 | VP | REVESTIMENTO | 10.2 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | 2873.16
2024-05-03 | VP | REVESTIMENTO | 10.2 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | 2873.16
2024-05-06 | VP | REVESTIMENTO | 10.2 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | 2873.16
2024-05-07 | VP | REVESTIMENTO | 10.2 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | 2873.16
2024-05-08 | VP | REVESTIMENTO | 10.2 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | 2873.16
2024-05-09 | VP | REVESTIMENTO | 10.2 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | 2873.16
2024-05-02 | VA | REVESTIMENTO | 10.2 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | 3352.02
2024-05-02 | CR | REVESTIMENTO | 10.2 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | 3402.72
2024-05-03 | VA | REVESTIMENTO | 10.2 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | 3352.02
2024-05-03 | CR | REVESTIMENTO | 10.2 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | 3402.72
2024-05-06 | VA | REVESTIMENTO | 10.2 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | 3352.02
2024-05-06 | CR | REVESTIMENTO | 10.2 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | 3402.72
2024-05-07 | VA | REVESTIMENTO | 10.2 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | 3352.02
2024-05-07 | CR | REVESTIMENTO | 10.2 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | 3402.72
2024-05-08 | VA | REVESTIMENTO | 10.2 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | 3352.02
2024-05-08 | CR | REVESTIMENTO | 10.2 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | 3402.72
2024-05-09 | VA | REVESTIMENTO | 10.2 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | 3352.02
2024-05-09 | CR | REVESTIMENTO | 10.2 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | 3402.72
2024-05-08 | VP | REVESTIMENTO | 10.3 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | 976.91
2024-05-09 | VP | REVESTIMENTO | 10.3 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | 976.91
2024-05-10 | VP | REVESTIMENTO | 10.3 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | 976.91
2024-05-08 | VA | REVESTIMENTO | 10.3 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | 976.91
2024-05-08 | CR | REVESTIMENTO | 10.3 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | 920.05
2024-05-09 | VA | REVESTIMENTO | 10.3 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | 976.91
2024-05-09 | CR | REVESTIMENTO | 10.3 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | 920.05
2024-05-10 | VA | REVESTIMENTO | 10.3 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | 976.91
2024-05-10 | CR | REVESTIMENTO | 10.3 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | 920.05
2024-05-08 | VP | REVESTIMENTO | 10.4 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | 2148.39
2024-05-09 | VP | REVESTIMENTO | 10.4 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | 2148.39
2024-05-10 | VP | REVESTIMENTO | 10.4 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | 2148.39
2024-05-13 | VP | REVESTIMENTO | 10.4 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | 2148.39
2024-05-14 | VP | REVESTIMENTO | 10.4 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | 2148.39
2024-05-15 | VP | REVESTIMENTO | 10.4 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | 2148.39
2024-05-08 | VA | REVESTIMENTO | 10.4 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | 1841.48
2024-05-08 | CR | REVESTIMENTO | 10.4 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | 1666.01
2024-05-09 | VA | REVESTIMENTO | 10.4 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | 1841.48
2024-05-09 | CR | REVESTIMENTO | 10.4 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | 1666.01
2024-05-10 | VA | REVESTIMENTO | 10.4 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | 1841.48
2024-05-10 | CR | REVESTIMENTO | 10.4 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | 1666.01
2024-05-13 | VA | REVESTIMENTO | 10.4 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | 1841.48
2024-05-13 | CR | REVESTIMENTO | 10.4 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | 1666.01
2024-05-14 | VA | REVESTIMENTO | 10.4 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | 1841.48
2024-05-14 | CR | REVESTIMENTO | 10.4 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | 1666.01
2024-05-15 | VA | REVESTIMENTO | 10.4 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | 1841.48
2024-05-15 | CR | REVESTIMENTO | 10.4 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | 1666.01
2024-05-16 | VA | REVESTIMENTO | 10.4 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | 1841.48
2024-05-16 | CR | REVESTIMENTO | 10.4 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | 1666.01
2024-05-15 | VP | REVESTIMENTO | 10.5 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | 1932.58
2024-05-16 | VP | REVESTIMENTO | 10.5 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | 1932.58
2024-05-17 | VP | REVESTIMENTO | 10.5 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | 1932.58
2024-05-20 | VP | REVESTIMENTO | 10.5 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | 1932.58
2024-05-21 | VP | REVESTIMENTO | 10.5 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | 1932.58
2024-05-16 | VA | REVESTIMENTO | 10.5 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | 1610.48
2024-05-16 | CR | REVESTIMENTO | 10.5 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | 1588.02
2024-05-17 | VA | REVESTIMENTO | 10.5 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | 1610.48
2024-05-17 | CR | REVESTIMENTO | 10.5 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | 1588.02
2024-05-20 | VA | REVESTIMENTO | 10.5 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | 1610.48
2024-05-20 | CR | REVESTIMENTO | 10.5 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | 1588.02
2024-05-21 | VA | REVESTIMENTO | 10.5 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | 1610.48
2024-05-21 | CR | REVESTIMENTO | 10.5 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | 1588.02
2024-05-22 | VA | REVESTIMENTO | 10.5 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | 1610.48
2024-05-22 | CR | REVESTIMENTO | 10.5 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | 1588.02
2024-05-23 | VA | REVESTIMENTO | 10.5 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | 1610.48
2024-05-23 | CR | REVESTIMENTO | 10.5 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | 1588.02
2024-05-03 | VP | REVESTIMENTO | 10.6 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | 2391.33
2024-05-06 | VP | REVESTIMENTO | 10.6 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | 2391.33
2024-05-07 | VP | REVESTIMENTO | 10.6 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | 2391.33
2024-05-06 | VA | REVESTIMENTO | 10.6 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | 2391.33
2024-05-06 | CR | REVESTIMENTO | 10.6 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | 2305.73
2024-05-07 | VA | REVESTIMENTO | 10.6 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | 2391.33
2024-05-07 | CR | REVESTIMENTO | 10.6 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | 2305.73
2024-05-08 | VA | REVESTIMENTO | 10.6 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | 2391.33
2024-05-08 | CR | REVESTIMENTO | 10.6 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | 2305.73
2024-05-06 | VP | REVESTIMENTO | 10.7 | FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | 3391.54
2024-05-07 | VP | REVESTIMENTO | 10.7 | FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | 3391.54
2024-05-08 | VP | REVESTIMENTO | 10.7 | FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | 3391.54
2024-05-09 | VP | REVESTIMENTO | 10.7 | FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | 3391.54
2024-05-07 | VA | REVESTIMENTO | 10.7 | FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | 3391.54
2024-05-07 | CR | REVESTIMENTO | 10.7 | FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | 3205.71
2024-05-08 | VA | REVESTIMENTO | 10.7 | FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | 3391.54
2024-05-08 | CR | REVESTIMENTO | 10.7 | FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | 3205.71
2024-05-09 | VA | REVESTIMENTO | 10.7 | FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | 3391.54
2024-05-09 | CR | REVESTIMENTO | 10.7 | FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | 3205.71
2024-05-10 | VA | REVESTIMENTO | 10.7 | FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | 3391.54
2024-05-10 | CR | REVESTIMENTO | 10.7 | FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | 3205.71
2024-05-07 | VP | REVESTIMENTO | 10.8 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | 4676.49
2024-05-08 | VP | REVESTIMENTO | 10.8 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | 4676.49
2024-05-09 | VP | REVESTIMENTO | 10.8 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | 4676.49
2024-05-10 | VP | REVESTIMENTO | 10.8 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | 4676.49
2024-05-13 | VP | REVESTIMENTO | 10.8 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | 4676.49
2024-05-14 | VP | REVESTIMENTO | 10.8 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | 4676.49
2024-05-15 | VP | REVESTIMENTO | 10.8 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | 4676.49
2024-05-08 | VA | REVESTIMENTO | 10.8 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | 4091.93
2024-05-08 | CR | REVESTIMENTO | 10.8 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | 3886.59
2024-05-09 | VA | REVESTIMENTO | 10.8 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | 4091.93
2024-05-09 | CR | REVESTIMENTO | 10.8 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | 3886.59
2024-05-10 | VA | REVESTIMENTO | 10.8 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | 4091.93
2024-05-10 | CR | REVESTIMENTO | 10.8 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | 3886.59
2024-05-13 | VA | REVESTIMENTO | 10.8 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | 4091.93
2024-05-13 | CR | REVESTIMENTO | 10.8 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | 3886.59
2024-05-14 | VA | REVESTIMENTO | 10.8 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | 4091.93
2024-05-14 | CR | REVESTIMENTO | 10.8 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | 3886.59
2024-05-15 | VA | REVESTIMENTO | 10.8 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | 4091.93
2024-05-15 | CR | REVESTIMENTO | 10.8 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | 3886.59
2024-05-16 | VA | REVESTIMENTO | 10.8 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | 4091.93
2024-05-16 | CR | REVESTIMENTO | 10.8 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | 3886.59
2024-05-17 | VA | REVESTIMENTO | 10.8 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | 4091.93
2024-05-17 | CR | REVESTIMENTO | 10.8 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | 3886.59
2024-05-15 | VP | REVESTIMENTO | 10.9 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023 | 561.76
2024-05-16 | VP | REVESTIMENTO | 10.9 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023 | 561.76
2024-05-17 | VA | REVESTIMENTO | 10.9 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023 | 1123.52
2024-05-17 | CR | REVESTIMENTO | 10.9 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023 | 1131.1
2024-05-07 | VP | REVESTIMENTO | 10.10 | PISO EM MÁRMORE APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | 2706.84
2024-05-07 | VA | REVESTIMENTO | 10.10 | PISO EM MÁRMORE APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | 1353.42
2024-05-07 | CR | REVESTIMENTO | 10.10 | PISO EM MÁRMORE APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | 1311.7
2024-05-08 | VA | REVESTIMENTO | 10.10 | PISO EM MÁRMORE APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | 1353.42
2024-05-08 | CR | REVESTIMENTO | 10.10 | PISO EM MÁRMORE APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | 1311.7
2024-05-09 | VP | PINTURA | 11.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | 872.56
2024-05-10 | VP | PINTURA | 11.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | 872.56
2024-05-13 | VP | PINTURA | 11.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | 872.56
2024-05-09 | VA | PINTURA | 11.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | 1308.84
2024-05-09 | CR | PINTURA | 11.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | 1260.53
2024-05-10 | VA | PINTURA | 11.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | 1308.84
2024-05-10 | CR | PINTURA | 11.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | 1260.53
2024-05-13 | VP | PINTURA | 11.2 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | 1398.26
2024-05-14 | VP | PINTURA | 11.2 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | 1398.26
2024-05-15 | VP | PINTURA | 11.2 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | 1398.26
2024-05-16 | VP | PINTURA | 11.2 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | 1398.26
2024-05-17 | VP | PINTURA | 11.2 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | 1398.26
2024-05-14 | VA | PINTURA | 11.2 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | 1398.26
2024-05-14 | CR | PINTURA | 11.2 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | 1368.48
2024-05-15 | VA | PINTURA | 11.2 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | 1398.26
2024-05-15 | CR | PINTURA | 11.2 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | 1368.48
2024-05-16 | VA | PINTURA | 11.2 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | 1398.26
2024-05-16 | CR | PINTURA | 11.2 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | 1368.48
2024-05-17 | VA | PINTURA | 11.2 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | 1398.26
2024-05-17 | CR | PINTURA | 11.2 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | 1368.48
2024-05-20 | VA | PINTURA | 11.2 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | 1398.26
2024-05-20 | CR | PINTURA | 11.2 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | 1368.48
2024-05-17 | VP | PINTURA | 11.6 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 1334.32
2024-05-20 | VP | PINTURA | 11.6 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 1334.32
2024-05-21 | VP | PINTURA | 11.6 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 1334.32
2024-05-22 | VP | PINTURA | 11.6 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 1334.32
2024-05-23 | VP | PINTURA | 11.6 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 1334.32
2024-05-20 | VA | PINTURA | 11.6 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 1334.32
2024-05-20 | CR | PINTURA | 11.6 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 1224.55
2024-05-21 | VA | PINTURA | 11.6 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 1334.32
2024-05-21 | CR | PINTURA | 11.6 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 1224.55
2024-05-22 | VA | PINTURA | 11.6 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 1334.32
2024-05-22 | CR | PINTURA | 11.6 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 1224.55
2024-05-23 | VA | PINTURA | 11.6 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 1334.32
2024-05-23 | CR | PINTURA | 11.6 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 1224.55
2024-05-24 | VA | PINTURA | 11.6 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 1334.32
2024-05-24 | CR | PINTURA | 11.6 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 1224.55
2024-05-21 | VP | PINTURA | 11.4 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | 748.59
2024-05-22 | VP | PINTURA | 11.4 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | 748.59
2024-05-23 | VP | PINTURA | 11.4 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | 748.59
2024-05-23 | VA | PINTURA | 11.4 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | 1122.88
2024-05-23 | CR | PINTURA | 11.4 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | 1092.85
2024-05-24 | VA | PINTURA | 11.4 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | 1122.88
2024-05-24 | CR | PINTURA | 11.4 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | 1092.85
2024-05-23 | VP | PINTURA | 11.5 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | 1942.68
2024-05-24 | VP | PINTURA | 11.5 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | 1942.68
2024-05-27 | VP | PINTURA | 11.5 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | 1942.68
2024-05-28 | VP | PINTURA | 11.5 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | 1942.68
2024-05-29 | VP | PINTURA | 11.5 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | 1942.68
2024-05-23 | VA | PINTURA | 11.5 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | 1387.63
2024-05-23 | CR | PINTURA | 11.5 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | 1332.27
2024-05-24 | VA | PINTURA | 11.5 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | 1387.63
2024-05-24 | CR | PINTURA | 11.5 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | 1332.27
2024-05-27 | VA | PINTURA | 11.5 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | 1387.63
2024-05-27 | CR | PINTURA | 11.5 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | 1332.27
2024-05-28 | VA | PINTURA | 11.5 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | 1387.63
2024-05-28 | CR | PINTURA | 11.5 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | 1332.27
2024-05-29 | VA | PINTURA | 11.5 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | 1387.63
2024-05-29 | CR | PINTURA | 11.5 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | 1332.27
2024-05-30 | VA | PINTURA | 11.5 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | 1387.63
2024-05-30 | CR | PINTURA | 11.5 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | 1332.27
2024-05-31 | VA | PINTURA | 11.5 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | 1387.63
2024-05-31 | CR | PINTURA | 11.5 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | 1332.27
2024-05-29 | VP | PINTURA | 11.6 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 1314.6
2024-05-30 | VP | PINTURA | 11.6 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 1314.6
2024-05-31 | VP | PINTURA | 11.6 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 1314.6
2024-06-03 | VP | PINTURA | 11.6 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 1314.6
2024-06-04 | VP | PINTURA | 11.6 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 1314.6
2024-05-29 | VA | PINTURA | 11.6 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 1095.5
2024-05-29 | CR | PINTURA | 11.6 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 1098.18
2024-05-30 | VA | PINTURA | 11.6 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 1095.5
2024-05-30 | CR | PINTURA | 11.6 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 1098.18
2024-05-31 | VA | PINTURA | 11.6 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 1095.5
2024-05-31 | CR | PINTURA | 11.6 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 1098.18
2024-06-03 | VA | PINTURA | 11.6 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 1095.5
2024-06-03 | CR | PINTURA | 11.6 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 1098.18
2024-06-04 | VA | PINTURA | 11.6 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 1095.5
2024-06-04 | CR | PINTURA | 11.6 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 1098.18
2024-06-05 | VA | PINTURA | 11.6 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 1095.5
2024-06-05 | CR | PINTURA | 11.6 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 1098.18
2024-05-10 | VP | PINTURA | 11.7 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | 1102.16
2024-05-10 | VA | PINTURA | 11.7 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | 1102.16
2024-05-10 | CR | PINTURA | 11.7 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | 1073.93
2024-05-13 | VP | PINTURA | 11.8 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | 1742.37
2024-05-14 | VP | PINTURA | 11.8 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | 1742.37
2024-05-15 | VP | PINTURA | 11.8 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | 1742.37
2024-05-16 | VP | PINTURA | 11.8 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | 1742.37
2024-05-14 | VA | PINTURA | 11.8 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | 1742.37
2024-05-14 | CR | PINTURA | 11.8 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | 1822.14
2024-05-15 | VA | PINTURA | 11.8 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | 1742.37
2024-05-15 | CR | PINTURA | 11.8 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | 1822.14
2024-05-16 | VA | PINTURA | 11.8 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | 1742.37
2024-05-16 | CR | PINTURA | 11.8 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | 1822.14
2024-05-17 | VA | PINTURA | 11.8 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | 1742.37
2024-05-17 | CR | PINTURA | 11.8 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | 1822.14
2024-05-17 | VP | PINTURA | 11.9 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 625.46
2024-05-20 | VP | PINTURA | 11.9 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 625.46
2024-05-21 | VP | PINTURA | 11.9 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 625.46
2024-05-22 | VP | PINTURA | 11.9 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 625.46
2024-05-23 | VP | PINTURA | 11.9 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 625.46
2024-05-17 | VA | PINTURA | 11.9 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 781.83
2024-05-17 | CR | PINTURA | 11.9 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 776.83
2024-05-20 | VA | PINTURA | 11.9 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 781.83
2024-05-20 | CR | PINTURA | 11.9 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 776.83
2024-05-21 | VA | PINTURA | 11.9 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 781.83
2024-05-21 | CR | PINTURA | 11.9 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 776.83
2024-05-22 | VA | PINTURA | 11.9 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 781.83
2024-05-22 | CR | PINTURA | 11.9 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 776.83
2024-05-22 | VP | PINTURA | 11.10 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | 339.09
2024-05-23 | VP | PINTURA | 11.10 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | 339.09
2024-05-23 | VA | PINTURA | 11.10 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | 339.09
2024-05-23 | CR | PINTURA | 11.10 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | 331.41
2024-05-24 | VA | PINTURA | 11.10 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | 339.09
2024-05-24 | CR | PINTURA | 11.10 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | 331.41
2024-06-05 | VP | SERVIÇOS FINAIS | 12.1 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 212.15
2024-06-06 | VP | SERVIÇOS FINAIS | 12.1 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 212.15
2024-06-07 | VP | SERVIÇOS FINAIS | 12.1 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 212.15
2024-06-10 | VP | SERVIÇOS FINAIS | 12.1 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 212.15
2024-06-07 | VA | SERVIÇOS FINAIS | 12.1 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 169.72
2024-06-07 | CR | SERVIÇOS FINAIS | 12.1 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 160.36
2024-06-10 | VA | SERVIÇOS FINAIS | 12.1 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 169.72
2024-06-10 | CR | SERVIÇOS FINAIS | 12.1 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 160.36
2024-06-11 | VA | SERVIÇOS FINAIS | 12.1 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 169.72
2024-06-11 | CR | SERVIÇOS FINAIS | 12.1 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 160.36
2024-06-12 | VA | SERVIÇOS FINAIS | 12.1 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 169.72
2024-06-12 | CR | SERVIÇOS FINAIS | 12.1 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 160.36
2024-06-13 | VA | SERVIÇOS FINAIS | 12.1 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 169.72
2024-06-13 | CR | SERVIÇOS FINAIS | 12.1 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 160.36